Сатып алынатын жұмыстардың баяндалуы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және тұтынымдық сипаттамалары көрсетілген жұмыс көлемі.

Жұмыс атауы: Доңға кен орны, Маңғыстау облысы. ОЖП-нен КМЕТ-ға дейін экспорттық мұнай құбырын жаңғырту құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау.

КІРІСПЕ

Доңға кен орны — Қазақстан Республикасының Ақтау қаласынан солтүстік-батысқа қарай 50 км жерде орналасқан қолданыстағы мұнай-газ өндіру кен орны. Қазіргі уақытта кен орнындағы өндіру көлемі тәулігіне 16000–17500 баррель мұнайды құрайды.

Ұңғымалардан мұнай-газ қоспасын жинау және мұнайды тауарлық көрсеткіштерге дейін дайындау Доңға ОЖП-де жүзеге асырылады, мұнда резервуарлық паркте қажетті көлемдегі мұнай жинақталады. Одан кейін мұнай ұзындығы 18 км болатын 6” құбыр арқылы коммерциялық мұнай есепке алу торабы (КМЕТ) арқылы «ҚазТрансОйл» (ҚТО) мұнай құбырына сорғылармен айдалады.

Қазіргі уақытта Доңға ОЖП-нен КМЕТ-ке дейінгі тауарлық мұнайды айдауға арналған қолданыстағы құбыр өзінің пайдалану параметрлерінің соңғы кезеңінде болғандықтан, Бас Тапсырыс берушінің шешімімен қолданыстағы құбырға параллель жаңа құбыр салу және құбыр диаметрін ұлғайту жоспарлануда.

Жұмыс көлемі екі тілде (қазақ және орыс тілдерінде) шығарылған. Құжат мәтінінің қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқалары арасында айырмашылықтар болған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады. Құжаттар арасында сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, бұл туралы шешім қабылдау үшін Бас Тапсырыс берушіге хабарлануы тиіс.

ЖОБАҒА ШОЛУ

Жобада болат құбырдан жасалған диаметрі 8” жаңа мұнай құбырын (экспорттық құбыржол) қолданыстағы мұнай құбырына параллель салу қарастырылған. ОЖП пен КМЕТ-тегі қолданыстағы желіге қосылу нүктелері мердігермен 2026 жылы кен орнын жоспарлы тоқтату кезеңінде немесе одан ертерек қолайлы мүмкіндік туындаған жағдайда орындалуы тиіс.

Қолданыстағы 6” мұнай құбырын демонтаждау немесе консервациялау осы Жұмыс көлеміне кірмейді.

МАОЛУҒА ауыҚСАТ

Осы құжатта материалдарды жеткізуге, құрылысқа, іске қосу-баптау жұмыстарына (ІҚБЖ), пайдалануға беруге және жаңа мұнай құбыры объектілерін іске қосу кезінде қолдау көрсетуге қойылатын техникалық талаптар белгіленген.

Төменде көрсетілген талаптар ең төменгі талаптар болып табылады және олар жобалық спецификациялармен, сондай-ақ Бас Тапсырыс берушінің рәсімдері мен стандарттарымен бірге оқылып, орындалуы тиіс.

Мердігер Бас Тапсырыс берушінің ниетіне сәйкес толық функционалды объектіні ұсыну мақсатында төменде көрсетілген талаптарды сақтауы тиіс. Күмән туындаған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіден түсіндірме сұратуға құқылы.

АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

- ТЕРМИНДЕР

| Тиіс | Ереженің талап болып табылатынын, яғни міндетті түрде орындалуы қажет екенін көрсетеді |
| --- | --- |
| Ұсынылады | Бірнеше ықтимал нұсқалардың (іс-қимыл тәсілдерінің) ішінен ең қолайлысы ретінде бір нұсқаның ұсынылатынын, басқа нұсқаларды шектемейтінін немесе жоққа шығармайтынын, сондай-ақ белгілі бір нұсқаның артықшылықты болғанымен міндетті емес екенін көрсетеді. Келісу бойынша басқа нұсқалар да қолданылуы мүмкін. |
| Мүмкін | Осы стандарт шеңберінде рұқсат етілген нұсқаны (іс-қимыл тәсілін) көрсету үшін қолданылатын етістік нысаны. |

ҚЫСҚАРТУЛАР

| ANSI | Америкалық ұлттық стандарттар институты |
| --- | --- |
| API | Америкалық мұнай институты |
| ASME | Америкалық машина жасаушы инженерлер қоғамы |
| BOPD | Тәулігіне мұнай баррелі |
| DCC | Құжат айналымын бақылау тобы |
| GA | Жалпы орналасу сызбасы/жоспары |
| HAZOP | Пайдалану қауіптерін талдау |
| HT | Электрлік жылыту жүйесі |
| ISO | Халықаралық стандарттау ұйымы |
| IFC | Құрылысқа шығарылған |
| DS | Жобалау стандарты |
| ТС | Техникалық стандарт |
| DI | Құжаттаманы жүргізу және ресімдеу жөніндегі нұсқаулықтар |
| RTU | Қашықтан басқару терминалы |
| АПС | Автоматты өрт және газ жүйесі |
| БДР | Химиялық реагенттерді мөлшерлеу блогы |
| БСВ | Балтық биіктік жүйесі |
| ВД | Жоғары қысым |
| ВЛ | Әуе желілері |
| ДПРМ | Доңға кен орнын игеру жоспарына толықтыру жобасы |
| Ж/Б | Темірбетон, темірбетонды |
| КЗС | Қырғышты іске қосу камерасы |
| КПС | Қырғышты қабылдау камерасы |
| КТП | Жиынтық трансформаторлық қосалқы станция |
| КТПН | Сыртқы орнатуға арналған жиынтық трансформаторлық қосалқы станция |
| МПД | Магнитті-ұнтақты дефектоскопия |
| MTO | Материалдар тізімдемесі |
| НД | Төмен қысым |
| ОТ, ТБ и ООС | Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау |
| ОР | Жұмыс көлемі |
| ППР | Жұмыс өндірісінің жобасы |
| ПНР | Іске қосу-баптау жұмыстары |
| РК | Қазақстан Республикасы |
| РЩ | Тарату қалқаны |
| СТиКИП | Құбыржолдар мен БӨА сызбасы |
| УС | Ұңғыма сағасы |
| ЦО | Орталық операторлық |
| КУУН | Коммерциялық мұнай есепке алу торабы (КМЕТ) |
| ЦПС | Орталық жинау пункті (ОЖП) |
| Эпоксидный стеклопласт (GRE) | Эпоксидті шыныпластик |
| ППО | Жоспарлы-алдын алу тоқтатуы |

АНЫҚТАМАЛАР

| Бас Тапсырыс беруші | Қазақстан Республикасындағы «Dunga Operating GmbH» филиалы |
| --- | --- |
| Мердігер | Осы жұмыс көлеміне сәйкес жұмыстарды орындауға жауапты тарап (оның ішінде қызметкерлері, агенттері, инспекторлары және өзге де уәкілетті өкілдері), Тапсырыс берушімен қол қойылған шарт негізінде. |
| Басқару жүйесінің құжаттамасы | Бас Тапсырыс берушінің стандарттары, нұсқаулықтары, рәсімдері мен басшылықтары, сондай-ақ тиісті нысандар мен үлгілер. |

СТАНДАРТТАР, НОРМАЛАР ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕР

Барлық жұмыстар стандарттардың, спецификациялардың, сызбалардың және өзге де құжаттардың соңғы редакциясына сәйкес қатаң түрде орындалуы тиіс, соның ішінде:

- Бас Тапсырыс берушінің жобалау стандарттары

- Бас Тапсырыс берушінің техникалық стандарттары

- Құжаттаманы жүргізу және ресімдеу жөніндегі нұсқаулықтар

- Бас Тапсырыс берушінің рәсімдері мен үлгілері

- Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелері

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары

- API, ANSI, ASME, ISO және т.б. сияқты халықаралық стандарттар

- Жобаға қолданылатын Бас Тапсырыс берушінің менеджмент жүйесі құжаттамасы, 7.0-бөлімге қараңыз.

Осы жұмыс көлеміне тартылған Мердігер персоналы жоғарыда аталған барлық рәсімдер мен стандарттармен танысып, оларды сақтауы тиіс.

Әртүрлі құжаттар талаптары арасында қайшылықтар болған жағдайда, келесі басымдық тәртібі белгіленеді:

- Нормативтік талаптар

- Осы Жұмыс көлемі

- Жобалау стандарты және техникалық стандарттар

- ЖҰМЫС КӨЛЕМІ

Мердігердің жұмыс көлемі келесі кезеңдерді қамтиды:

- Құбыржолды салу және іске қосу-баптау жұмыстары (ІҚБЖ), сондай-ақ Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында объектіні пайдалануға беру актісін тіркеуді (Бас Тапсырыс беруші және Тапсырыс берушімен бірлесіп) жүзеге асыру, тіркеу барысында мемлекеттік органдардың ескертпелерін жою, техникалық паспорт алу.

Мердігердің жұмыс көлеміне барлық қажетті материалдарды жеткізу, құрылыс жұмыстары және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу кіреді. Тендерге қатысушы өз ұсынысында жобаны іске асыруды қамтамасыз ететін барлық ілеспе шығындарды ескеруі тиіс.

Міндетті талап: көміртекті болат құбыр Қазақстандық өндірушіден жеткізілуі тиіс.

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

Номиналды ішкі диаметрі 8” болатын құбыржолдар шамамен 1,6 м тереңдіктегі траншеяларға төселеді. Құбырдың астына қалыңдығы 20 см болатын құмды төсем дайындалады, ал құбыр үсті қалыңдығы 30 см болатын електен өткізілген жұмсақ әкелінген карьерлік топырақпен көміледі. Құбыржолдың үстіне жобаға сәйкес сәйкестендіру белгілері орнатылады. Төселетін құбыржолдың жалпы ұзындығы жерүсті бөлігі шамамен 160 м, жер асты бөлігі шамамен 18,2 км.

2-ші сурет. Жер асты төселетін құбыржолдың типтік қимасы

Негізгі автомобиль жолдарымен қиылысу орындарында мұнай құбыры жұмыс жобасына сәйкес полиэтилен құбырлардан жасалған қорғаныш футлярда прокол әдісімен төселеді. Футляр ұштары әр қиылысатын автожол үшін үйінді табанынан кемінде 2,0 м қашықтыққа шығарылады. Футляр ұштары 300 мм тереңдікке монтаж көбігімен тығыздалып, герметизациялаушы манжеттермен жабылады. Мердігер футлярды монтаждауға арналған барлық материалдарды: ЖТПЭ, ПЭ құбырларын дәнекерлеуге арналған қажетті жабдықты, тығыздағыштарды, аралық тіректерді және т.б. жеткізуі тиіс.

Сондай-ақ мердігер: жұмыс басталғанға дейін жергілікті автожол басқармасынан рұқсат (ордер) және техникалық шарттарды алуы тиіс. Жұмыстар аяқталғаннан кейін, техникалық шарттарға сәйкес өткелді теңгерім ұстаушы тараптың қабылдауын қамтамасыз етіп, талаптардың жоқтығы туралы актімен бекітуі тиіс.

Құрастырылып жатқан мұнай құбыры үшін ішкі кәсіпшілік автожолдардың IV және V санаттарымен қиылысу орындарында, сондай-ақ арнайы автокөліктің қозғалысы мүмкін аймақта құрастырмалы темірбетон лотоктар қолданылады. Сонымен қатар құбыр трассасы бойындағы су өткізу арналарының учаскелерінде темірбетон құрастырмалы лотоктар қарастырылған. Мердігердің жұмыс көлеміне темірбетон лотоктарды және олардың толтырғыштары мен жабын элементтерін жеткізу және монтаждау кіреді.

    - Мұнай құбыры

      - Құбыржолдың жерүсті бөлігін монтаждау

Мердігердің жұмыс көлеміне ОЖП және КМЕТ аумақтарында құбыржолдың жерүсті бөлігін монтаждау және сынау жұмыстары кіреді, соның ішінде ТР-183 және ТР-184 нүктелерінде қосылуды қамтамасыз ете отырып, жер асты құбыржолына өтуге дейінгі учаскеде құбыр тіректерін (башмактарды) жеткізу және монтаждау кіреді. Осы учаске үшін құбырлар мен бекіту арматурасы Бас Тапсырыс беруші тарапынан беріледі. Төселетін жерүсті құбыржолының жалпы ұзындығы жұмыс жобасына сәйкес орындалуы тиіс.

Сондай-ақ Мердігердің жұмыс көлеміне фланецтік қосылыстар мен арматураға арналған жылу оқшаулау және термочехолдарды жеткізу және монтаждау кіреді.

      - Жер асты құбырларын монтаждау

Мердігердің жұмыс көлеміне құбыржолдың жер асты бөлігін монтаждау кіреді. Құбыржолдарды орнату және оларды сынау жұмыстары қатаң түрде бекітілген рәсімдерге сәйкес орындалуы тиіс. Осы құбыржол үшін жылу оқшаулау және электрлік жылыту жүйесі қарастырылған.

      - Электрлік жылыту

Мердігер жерүсті және жер асты құбыржолдарына арналған электрлік жылыту жүйесін, соның ішінде барлық басқару шкафтарын монтаждауы тиіс.

      - Жылу оқшаулау

Мердігер жылу оқшаулау материалдарын жеткізеді және жобалық талаптарға толық сәйкестікте жылу оқшаулау жұмыстарын орындайды:

- жерүсті сызықтық бөлік үшін — пеношыныдан жылу оқшаулау (Foamglass);

- арматура және фланецтік қосылыстар үшін — термочехолдар;

- жер асты бөлігі үшін — PUF cells (ППУ).

      - Жалпы құрылыс бөлігі

ОЖП аумағында жерүсті мұнай құбырын төсеу үшін Мердігердің жұмыс көлеміне іргетастарды, тіректерді және өтпелі алаңды жеткізу, дайындау және монтаждау, жер асты бөлігіне өту аймақтарында жол жанындағы физикалық бөгеттер орнату, сондай-ақ бетон алаңын модификациялау (кеңейту), оның ішінде жер жұмыстары және іргетастарды кері көму жұмыстары кіреді.

Сол сияқты КМЕТ аумағында жерүсті мұнай құбырын төсеу үшін Мердігердің жұмыс көлеміне іргетастарды, тіректерді және өтпелі әрі бетон алаңдарын жеткізу, дайындау және монтаждау, соның ішінде жер жұмыстары және іргетастарды кері көму жұмыстары кіреді.

Құбыржолдың жер асты бөлігінің бойында Мердігердің жұмыс көлеміне жол плиталарын орнату, сондай-ақ жұмыс жобасына сәйкес тарату қорабының конструкцияларын монтаждау кіреді.

Басқару блоктарын (БУ-1, БУ-2, БУ-3) монтаждау шеңберінде Мердігердің жұмыс көлеміне жұмыс жобасына сәйкес ғимараттар үшін негіз және отмостка жасау кіреді.

Сондай-ақ Мердігердің жұмыс көлеміне рельефті ұйымдастыру және жұмыс жобасына сәйкес басқару блоктары алаңдарында қоршауларды демонтаждау/монтаждау жұмыстары кіреді.

Мұнай құбырын жер асты төсеу кезінде кәсіпшілік ішіндегі жолдармен қиылысу орындарында Мердігер жұмыс жобасына сәйкес құбыр желісін темірбетон лотокта төсеуді орындауы тиіс.

Төселетін коммуникацияларды белгілеу үшін Мердігер жұмыс жобасына сәйкес сәйкестендіру белгілерін сатып алып, дайындап және орнатуы тиіс.

Барлық жалпы құрылыс жұмыстары Бас Тапсырыс берушінің KZ-FP-CIV-PRO-0005 рәсіміне қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс. Мердігердің жұмыс көлеміне құрылыс бөлігі және металл конструкциялар бойынша барлық материалдарды сатып алу кіреді, осы Жұмыс көлеміне сәйкес Бас Тапсырыс беруші беретін материалдарды қоспағанда.

Мердігер құбыр және кабель тіректерін жеткізуді, құрастыруды және монтаждауды орындайды, соның ішінде құммен өңдеу, қаптау, бояу, дәнекерлеу және т.б. жұмыстарды қамтиды. Барлық тіректер 50 мм қалыңдықтағы шөгуге қарсы цемент ерітіндісіне орнатылуы тиіс, егер жобада жеке бетон іргетас қарастырылмаған болса.

Құбыр тіректері монтажға қажетті барлық бекіткіштермен (болттар, гайкалар, шайбалар және анкерлік болттар) толық жиынтықта болуы тиіс. Барлық құрылымдық болттар (соның ішінде анкерлік болттар) кемінде 8.8 класты (40Х маркасы) болуы және ыстық мырыштау әдісімен қапталуы тиіс, сол сияқты гайкалар мен шайбалар да.

Барлық болат конструкция беттері ISO 8501 талаптарына сәйкес P3 деңгейіне дейін дайындалып, SA 2½ деңгейіне дейін тазартылуы және TS-034 жүйесіне сәйкес 2b жүйесі бойынша қапталуы тиіс. Қоршау панельдерінің торы мырышталған болуы тиіс.

Бетон жұмыстары қалыптарды, арматураны, бетонға арналған химиялық реагенттер мен пластификаторларды, қалыпқа арналған майларды, бетонды өңдеуге арналған шығыс материалдарын, сондай-ақ төмен температурада бетон өңдеуге арналған жабдықтарды жеткізу мен орнатуды қамтиды. Мердігердің жұмыс көлеміне бетон жұмыстарына арналған барлық материалдарды сатып алу кіреді. Бетон жобалық беріктікке дейін өңделуі тиіс. Бетон сынақтан өткізіліп, нәтижелері Тапсырыс берушіге ұсынылуы тиіс. Арматура иілуі ведомостьке сәйкес орындалуы тиіс. Анкерлік болттарға арналған ендірме бөлшектер бетон құйылғанға дейін орнатылуы тиіс. Ендірме бөлшектер анкерлік болттарды орнату үшін бетон құйылғанға дейін эпоксидті желім (қатайтқышымен) қолдана отырып бекіту үшін бұрғылануы тиіс.

ЖҰМЫС КӨЛЕМІНІҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ

- Жоғарыда сипатталған жұмыс көлеміне қосымша ретінде төменде көрсетілген жұмыстар да Жұмыс көлемінің бөлігі болып табылады және Мердігер тарапынан ескерілуі тиіс:

- Барлық жұмыстар Бас Тапсырыс берушінің KZ-FP-CIV-PRO-0005 рәсімінің талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

- Болат, бетон конструкцияларын және құбыржолдарды дайындау/құрастыру жұмыстарына дейін Мердігер нақты өлшемдер мен биіктіктерді орындау орнында тексеріп, Бас Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін барлық қажетті өзгерістерді енгізуі тиіс.

- Нысанға барған кезде Мердігер бетон конструкцияларын құрастырмалы немесе монолитті түрде орындау әдісін анықтап, оны ЖӨЖ-де (ППР) сипаттауы тиіс.

- Жұмыстарды орындау үшін демонтаждалуы қажет қолданыстағы бетон учаскелері кейін қалпына келтіріліп, жаңа және ескі бетон арасында деформациялық жіктер арқылы оқшаулануы тиіс. Демонтаждалған бетон мен артық топырақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Мердігер есебінен жойылуы тиіс.

- Демонтаж барлық тиісті қосымша құрылғыларды нысаннан немесе инженерлік құрылымнан алып тастауды қамтиды.

- Құбыржолдарды монтаждау сызбаларда көрсетілгендей жылу оқшаулау мен қаптаманы орнатуды қамтиды. Барлық клапандар мен фланецтік қосылыстар үшін жылу оқшаулауы термочехол түрінде болуы тиіс.

- Уақытша тіректер дайындау және монтаждау жұмыстарына кіреді.

- Демонтаждалған конструкциялар, инженерлік желілер және жабдықтар Бас Тапсырыс берушінің қоймасына тапсырылуы тиіс.

- Жоғарыда көрсетілген сілтеме сызбалар негізгі сызбалар болып табылады. Мердігер РЖ құжаттарының штамптарындағы «сілтеме сызбалар» өрісінде көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ 8.0-бөлімде көрсетілген сілтеме құжаттарды пайдалануы тиіс.

- Жұмыс жобасындағы барлық нұсқаулар мен ескертпелер Мердігер үшін міндетті болып табылады және толық орындалуы тиіс.

- Құрастырмалы іргетастардың астына сызбаларда көрсетілген бетон дайындамасының орнына қалыңдығы 100 мм орташа фракциялы құм төсемі және 0,4 мм полиэтилен пленкасы төселуі тиіс. Құм тек бетон дайындамасын алмастыру үшін қолданылады, негіз төсемі жобадағы материалға (ПГС) сәйкес орындалады.

- Қазаншұңқыр түбі, құм-қиыршық тас төсемі және іргетас қуыстарын кері көму, егер сызбаларда тығыздау коэффициенті көрсетілмесе, k=0.95 деңгейіне дейін тығыздалуы тиіс.

- Материалдар ведомосы мен техникалық талаптардағы көлемдер тек ақпараттық сипатта берілген. Мердігер нақты көлемдерді жұмыс сызбалары негізінде есептеп анықтауы тиіс.

- Мердігердің жұмыс көлеміне қосымша ретінде қолданыстағы құбыржолдардағы жылу оқшаулауды, жылытуды және тұйық фланецтерді демонтаждау және кейін қалпына келтіру жұмыстары кіреді.

- Мердігер барлық қосымша құрылғылар мен арматураны орнатуды қамтамасыз етуі тиіс.

- Мердігер барлық орнатылған кабельдерді ҚР заңнамасына сәйкес сынақтан өткізуі тиіс.

- Мердігер барлық қажетті сынақ және тексеру құралдарын қамтамасыз етуі тиіс.

- Жұмыс сызбаларында көрсетілген барлық сәйкестендіру және белгілеу белгілерін жеткізу және орнату.

- Жобада қарастырылған жабдықтарға шильдиктерді KZ-MTC-SAP-PRO-0002 стандартына сәйкес дайындау және орнату.

- Доңға кен орнындағы барлық қызмет түрлері төменде көрсетілген рәсімдерге сәйкес орындалуы тиіс.

| Document number | Document title |
| --- | --- |
| KZ-FP-QUA-PRO-0017 | Construction Quality Control |
| KZ-HSE-PRO-0006 | HSE Training and Competency Procedure |
| KZ-HSE-SAF-PRO-0001 | Admittance control procedure |
| KZ-HSE-ENV-PRO-0001 | Environmental Management System |
| KZ-GO-RSK-PRO-0001 | Job Risk Assessment Procedure |
| KZ-PO-HSE-INS-0001 | Access to CGF and other Dunga Field Production Facilities |
| KZ-HSE-PRO-0008 | Procedure - Anomaly and Incident reporting and analysis |
| KZ-HSE-PRO-0048 | Behavioral Accountability Model Procedure |
| OSP 002_KZ-PO-HSE-PRO-0014 | Permit to Work Procedure |
| KZ-PO-HSE-PRO-0003 | Instruction - Hot works |
| OSP 004_KZ-PO-HSE-PRO-0004 | Gas Testing |
| KZ-PO-HSE-PRO-0005 | Confined space entry |
| KZ-PO-HSE-PRO-0015 | Excavation works procedure |
| KZ-PO-HSE- PRO-0006 | Instruction-Work at height |
| KZ-PO-HSE- PRO-0007 | Instruction-Scaffolding and ladders |
| OSP 010_KZ-PO-HSE-PRO-0008 | Opening of Process Systems |
| OSP 011_KZ-PO-HSE-PRO-0009 | Handling of Chemicals |
| KZ-HSE-PRO-0021 | Road safety rules |
| KZ-GO-HSE-PRO-0002 | Lifting Operations |
| OSP 016_KZ-PO-HSE-PRO-0011 | Sand Blasting and High-Pressure Cleaning Procedure |
| OSP 017_KZ-PO-HSE-PRO-0013 | Fueling Operation |
| KZ-HSE-PRO-0025 | Personal Protective Equipment Instruction |
| OSP 020_KZ-PO-OPS-PRO-0010 | Inhibition and Overrides Protective Systems |
| KZ-HSE-PRO-0040 | Procedure-Handling and use of radioactive sources |
| KZ-HSE-PRO-0038 | Procedure - Normally occurred radioactive materials (norm) management |
| OSP 023_KZ-HSE-PRO-0004 | Alcohol and Drugs in the workplace |
| KZ-PO-HSE-PRO-0016 | Instruction - Hygiene in Catering Facilities and Potable water supply |
| KZ-HSE-SAF-PRO-0001 | Safety drills rules |
| OSP 027_KZ-PO-HSE-PRO-0019 | Static Electricity |
| KZ-HSE-PRO-0036 | Safe Operation of Special Purpose vehicles and Heavy Load Transport |
| KZ-PO-HSE-PRO-033 | Temporary Electrical Installations |
| KZ-HSE-PRO-0035 | Dunga Waste Management Plan |
| KZ-HSE-POL-0002 | Slips Trips and Falls procedure |
| KZ-PO-INS-0004 | Pre-Shift Medical Examination Instruction |
| KZ -PE-HSE-PRO-0050 | H2S management Procedure |
| KZ-PE-QUA-PRO-0012 | Inspection, measurement and testing manual |
| KZ-FP-MET-PRO-0001 | Welding and NDT Work Instructions |
| KZ-FP-PRO-0007 | Technical Queries, Site Queries |
| KZ-FP-QUA-PRO-0009 | Material verification procedure |
| KZ-FP-PRO-0009 | Non-Conformity and corrective action procedure |

ҚҰБЫРЖОЛ ТАРМАҒЫН МОНТАЖДАУ, СОНДАЙ-АҚ БАРЛЫҚ БЕКІТУ-РЕТТЕУ АРМАТУРАСЫН (БРА) МОНТАЖДАУ. ІСКЕ ҚОСУ-БАПТАУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ

Мердігердің жұмыс көлеміне іске қосу-баптау жұмыстары кіреді, соның ішінде Тапсырыс берушінің бекітуіне қол қойылған бақылау парақтарын ұсыну. Бақылау парақтарының толық тізімі KZ-FP-QUA-PRO-0017 «Құрылыс кезіндегі сапаны бақылау» рәсімінде көрсетілген. Мердігер Бас Тапсырыс берушімен бірлесіп осы жұмыс көлеміне қолданылатын бақылау парақтарын айқындауы тиіс. Іске қосу-баптау жұмыстарының көлеміне мыналар кіреді:

- Құбыр тораптары мен жабдықтарды ҚР және ТС стандарттарына сәйкес сынау;

- ҚР ПУЭ талаптарына сәйкес барлық электр жабдықтарын электрлік сынау және өлшеу, электр зертханасының актілерін ұсыну;

- Электр тізбектерін «суық прозвонка» арқылы тексеру;

- КИП құралдарын калибрлеу;

- Тексеру кезінде (осы Жұмыс көлемінің 3.10 «Тапсыру және қабылдау» бөліміне сәйкес) және уәкілетті органдар тексеруі нәтижесінде анықталған барлық ақауларды жою (мысалы, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша). Тексеруді ұйымдастыру үшін Мердігер Тапсырыс берушіге атқарушылық сызбаларды (RLMU) ұсынуы тиіс.

Ескерту: бұл жоба Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті өкілінің қатысуымен қабылдау сынақтарына жатады.

- KZ-FP-QUA-PRO-0017 рәсіміне сәйкес барлық бақылау парақтарын және актілерді дайындау және Бас Тапсырыс берушімен келісу. Бақылау парақтарының нысандары Мердігер сұранысы бойынша Бас Тапсырыс берушіге беріледі;

- KZ-FP-QUA-PRO-0017 рәсіміне сәйкес барлық сертификаттар мен актілерді дайындау, тапсыру және келісу.

Барлық іске қосу-баптау жұмыстары келесі құжаттарға сәйкес орындалуы тиіс және тиісті актілер жасалуы қажет:

-  РДС РК 1.03-05-2011 – өнеркәсіптік объектілердің технологиялық жабдықтарын іске қосу-баптау жұмыстары;

-  KZ-GO-OPS-PRO-0010 – жобаларды басқару және инжиниринг департаментінен өндіріс департаментіне объектілерді қабылдау-тапсыру.

Мердігер сондай-ақ көмірсутектерді жүйеге енгізу және іске қосу кезінде Тапсырыс берушіге қолдау көрсетуі тиіс. Көмірсутектерді енгізу, электрмен жабдықтау және кейінгі операцияларды Бас Тапсырыс беруші іске қосу-баптау жұмыстары сәтті аяқталғаннан кейін орындайды.

Іске қосу-баптау жұмыстары Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» №188-V (11.04.2014 ж.) Заңы талаптарына сәйкес құзыретті орган өкілінің қатысуымен орындалады.

Іске қосу-баптау жұмыстары кезінде Бас Тапсырыс берушінің және Тапсырыс берушінің ІБЖ командасы, сондай-ақ Бас Тапсырыс берушінің Жобалау және Инжиниринг департаментінің өкілдері, авторлық және техникалық қадағалау өкілдері қатысуы тиіс.

Әр жүйені тексергеннен кейін Мердігер механика, электр және КИПиА бағыттары бойынша Бас Тапсырыс берушінің ІБЖ командасымен, сондай-ақ авторлық және техникалық қадағалау өкілдерімен бірлескен акт жасауы тиіс. Құрылыс бөлімі бойынша барлық ескертулер Бас Тапсырыс берушінің құрылыс қадағалау супервайзерлері тарапынан беріледі.

ҚОСЫМША БІР РЕТТІК ЖҰМЫСТАР

Бас Тапсырыс беруші Мердігерден В Қосымшасында – Бағалар тізімінде көрсетілген бір реттік құрылыс жұмыстарын орындауды сұрата алады. Бұл жұмыстар осы Жұмыс көлемінің міндетті бөлігі болып табылмайды және Бас Тапсырыс берушінің қалауы бойынша орындалатын опциондық жұмыстар болып табылады. Сондай-ақ, В Қосымшасында – Бағалар тізімінде көрсетілген мөлшерлемелер жұмыс көлемінің бір бөлігін қысқарту/алып тастау жағдайында қолданылады.

Ескерту: Қосымша жұмыстар негізгі Жұмыс көлемінің бөлігі болып табылмайды. Мердігер мұндай бір реттік жұмыстар бойынша бірлік бағаларды Бағалар тізімінің тиісті бөлімінде жеке ұсынуы тиіс.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР

    - ДӘНЕКЕРЛЕУ

Мердігердің дәнекерлеу рәсімі Бас Тапсырыс берушінің TS-12 стандартының 7-бөлімі, 5.4 тармағына және CT RK ISO 15612-2017 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Магистральдық құбыржолдардағы дәнекерлеу жұмыстары келесі құжаттарға сәйкес орындалуы тиіс:

- Бас Тапсырыс берушінің TS-12 «Дәнекерлеу және дәнекерлік жіктерді бұзбай бақылау» стандарты;

- KZ-FP-MET-PRO-0001_NDT and Welding Work Instruction;

- СТ РК ISO 13847-2012 «Мұнай-газ өнеркәсібі. Құбыржолдар арқылы тасымалдау жүйелері. Құбыржолдарды дәнекерлеу»;

- ВСН 012-88 «Магистральдық және кәсіпшілік құбыржолдарын салу. Жұмыстарды қабылдау және сапаны бақылау. Құжаттама нысандары және қабылдау-тапсыру кезінде оларды рәсімдеу тәртібі».

Құбыржол дәнекерлеу персоналы ҚР ТЖ министрінің №468 бұйрығына сәйкес «Дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу өндірісі мамандарын аттестаттау қағидалары» бойынша аттестатталған болуы және тиісті біліктілік куәлігі мен хаттамасы болуы тиіс.

Ұсынылатын дәнекерлеу әдісі: SMAW (қолмен электрдоғалық дәнекерлеу) немесе GTAW (қолмен аргондоғалық дәнекерлеу).

Дәнекерлік жіктерді бұзбай бақылау әдістері:

- Көзбен-өлшеу бақылауы – 100%

- Радиографиялық бақылау – 100%

- Магниттік-ұнтақтық бақылау – 10%

«Алтын жіктер» – бұл түйіспелі дәнекерлік жіктер, олар бұзбай бақылаудан (НРИ) сәтті өткен және алаңда соңғы қысымдық сынақ жүргізілмейтін түпкілікті дәнекерлік жіктер болып табылады.

Жобалау стандарттарына сәйкес «алтын жіктер» деп аталатын кепілдік жіктер толық балқытылған сақиналы жіктер болуы тиіс. Кепілдік жіктер екі түзу құбыр учаскесінің арасында орналасуы тиіс.

Жұмыс барысында әрбір кепілдік («алтын») жіктің сапасы тұрақты түрде бақыланып, дәнекерлеу рәсімдерінің талаптарына сәйкестігі тексерілуі тиіс.

Мердігер барлық «алтын жіктер» бойынша сынақтарды жүргізу туралы Бас Тапсырыс берушінің инспекторын хабардар етіп, оның қатысуын қамтамасыз етуі тиіс.

Сынақ келесілерді қамтиды:

- Түйіспелерді дайындау және тазалау

- Алдын ала қыздыру;

- Құрастыру, түйісу саңылауы және ішкі реттеу;

- Дәнекерлеу рәсімінде көрсетілген параметрлерге сәйкестік;

- Тамыр қабатының күйі (тазалаудан кейін) – 100% магниттік-ұнтақтық бақылау немесе ену сынағы (көміртекті болат үшін МПБ және коррозияға төзімді қорытпалар үшін ПС);

- Шлакты жою және қабатаралық тігіс жағдайы;

- Дайын жіктің сыртқы көрінісі;

- Қорытынды жіктің 100% магниттік-ұнтақтық бақылауы;

- Қорытынды жіктің 100% радиографиялық бақылауы;

- Мердігердің барлық бұзбай бақылау (НРИ) есептері «Доңға Оперейтинг» инспекторымен тексеріліп, қол қойылуы тиіс.

3.5.1 ҚОРҒАУ ҚАПТАМАСЫ

Мердігер құбыр катушкаларын (spools) дайындап, сынақтан өткізіп, құрылыс алаңына жеткізуі тиіс. Сыртқы қорғаныш қаптама сызбаларға және Бас Тапсырыс берушінің TS-34 және TS-85 «Болат беттердің ішкі қорғаныш қаптамасы» техникалық стандарттарына сәйкес орындалуы тиіс.

Қорғаныш қаптамамен байланысты рәсімдер мен қаптаманы сынауға арналған пластиналар жұмыстар басталғанға дейін Бас Тапсырыс берушімен бекітілуі тиіс.

Қаптама ақаулары анықталған жағдайда жұмыстар тоқтатылып, Бас Тапсырыс берушінің өкіліне дереу хабарлануы тиіс. Ақаудың себебін анықтау үшін тергеп-тексеру жүргізілуі қажет. Себебі анықталғаннан кейін түзету шаралары Мердігерге ұсынылады, түзету жұмыстары аяқталған соң ғана жұмыстар қайта жалғастырылуы мүмкін.

3.5.2 ҚҰБЫРЖОЛДАРДЫ ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СЫНАУ

Құбыржол жүйелерін гидравликалық сынау изометриялық сызбаларға, Бас Тапсырыс берушінің TS-03 «Құбыржолдарды дайындау, монтаждау және сынау» стандартына, ҚР қолданыстағы нормативтік талаптарына, сондай-ақ KZ-PE-QUA-PRO-0012 «Инспекциялар, өлшеулер және сынақтарды жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа» сәйкес орындалуы тиіс.

Мердігер құбыржолдарды су немесе мұздамайтын сұйықтықпен қысымға сынауды және инертті газ арқылы ағып кетуді тексеру сынақтарын жүргізуі тиіс. Сынақ аймақтары қауіпті аймақ ретінде қоршалуы тиіс.

Мердігер гидравликалық сынақтарды жүргізу үшін барлық сынақ жабдықтарын, калибрленген сынақ арматурасын, суды, газдарды, сондай-ақ қысқы (суық) кезеңде қолданылатын антифриз/гликольді қамтамасыз етуі тиіс.

Мердігер гидравликалық сынау рәсімін әзірлеп, оны сынақ басталғанға дейін Бас Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс. Құбыржолдың биіктік айырмашылықтарын ескере отырып, Мердігер гидравликалық сынаудың ең тиімді әдісін ұсынуы тиіс.

Зауытта құбыр тораптарын қысымға сынауға арналған тығындар Мердігер тарапынан қамтамасыз етіледі.

Мердігер гидравликалық сынау кезінде құбырдан ауаны шығару әдісін қарастыруы тиіс, соның ішінде скребокты (pig) пайдалану мүмкіндігін қоса алғанда, толтырудың біркелкілігін қамтамасыз ету, ауа қалталарының пайда болуын болдырмау және сынақ нәтижелерінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін.

Гидравликалық сынау аяқталғаннан кейін Мердігер құбырды үрлеу және кептіру жұмыстарын орындауы тиіс.

    - СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

- МЕРДІГЕР лесаларды монтаждау, демонтаждау, тексеру жұмыстарын және қажетті материалдарды қамтамасыз етуді орындайды.

- МЕРДІГЕР нысандарда лесалар мен мобильді платформаларды орнатып, жұмыстар аяқталғаннан кейін оларды Бас Тапсырыс берушінің және ҚР қауіпсіздік талаптарына сәйкес демонтаждауы тиіс.

- МЕРДІГЕР орнатылған лесаларды апта сайын тексеруге міндетті, әрбір қолжетімділік нүктесінде және әрбір секция шекарасында «Пайдалануға рұқсат» және «Пайдалануға тыйым салынған» деген белгілердің болуын тексеруі тиіс. Тексеру барысында келесі аспектілерге назар аудару қажет:

- Құрылымның қаттылығын қамтамасыз ететін қосылыстар мен бекіткіштер;

- Бекіту нүктелерінің сапасы;

- Платформалар мен қоршаулардың жағдайы;

- Тірек элементтердің тік орналасуы;

- Жүк көтеруші беттердің сенімділігі.

Белгілерде келесі ақпарат көрсетілуі тиіс:

- Орнатылған күні, леса монтаждаушысының ТАӘ:

- Тексеру күні, тексеруші/супервайзердің ТАӘ;

- Өзгеріс енгізілген күні, леса монтаждаушысының ТАӘ;

- Қайта тексеру күні, тексеруші/супервайзердің ТАӘ;

- Белгінің жарамдылық мерзімі;

- Демонтаж күні.

Белгілер туралы ақпарат ПОПБ 008 құжатына сәйкес қаралады.

- Мердігер Бас Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс көлемін орындау үшін қажетті мөлшерде лесалармен қамтамасыз етуі тиіс.

- Жоғары сапалы, сертификатталған материалдар пайдаланылуы тиіс, олар тиісті техникалық деректер парақтарымен және құжаттарымен расталуы керек. Сапасы төмен материалдар ауыстырылуы тиіс.

- Мердігер лесаларды монтаждау/демонтаждау және жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін барлық қажетті құралдар мен арнайы жабдықтарды қамтамасыз етуі тиіс.

- Мердігер Бас Тапсырыс берушінің мүлкіне келтірілген кез келген зиян үшін жауап береді және келтірілген залалдан туындаған тоқтап қалу шығындарын өз есебінен өтейді.

- Мердігер жабдықтар мен құралдардың сапасы мен сенімділігіне жауап береді, олар жұмыс басталғанға дейін міндетті түрде тексерілуі тиіс. Қауіпті жағдай немесе жабдықтың істен шығуына байланысты тоқтап қалу кезіндегі барлық шығындарды Мердігер өзі көтереді.

- Жұмыс көлемі ұлғайған жағдайда, Мердігер қосымша материалдарды Бас Тапсырыс берушімен келісім бойынша/растаудан кейін ұсынуы тиіс.

- Жұмыс барысында туындайтын кез келген өзгерістер алдын ала Бас Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

- Мердігер төменде көрсетілген кестеге сәйкес жалданатын персоналдың ең төменгі санын қамтамасыз етуі тиіс.

15 кесте. Қызметкерлер саны

| р/с. № |  | Лауазымы | Қызметкерлердің ең аз саны | Ұқсас жұмыс тәжірибесі, кемінде [жыл саны] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Құрылыс лесаларын монтаждау инспекторы |  | 1 | 3 |
| 2 | Құрылыс лесаларын монтаждау супервайзері |  | 1 | 3 |
| 3 | Құрылыс лесаларын монтаждау монтажшылары |  | 2 | 1 |
| 4 | Жалпы жұмысшы (разнорабочий) |  | 1 | 1 |

- Жұмыстарды орындауға қажетті жұмысшылар саны жоспарланған жұмыс көлеміне байланысты болады және Бас Тапсырыс берушімен алдын ала келісуді талап етеді.

- Жұмыс көлемі ұлғайған немесе мерзімдер қысқарған жағдайда, Мердігер қосымша жұмыс күшін Бас Тапсырыс берушімен келісім бойынша / растау негізінде ұсынуы тиіс.

    - КӨТЕРУ ЖҰМЫСТАРЫ

Көтеру жұмыстары (персонал мен жабдықтарды қоса алғанда) Бас Тапсырыс берушінің ПБР-014 талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Мердігердің жұмыс көлеміне материалдар мен жабдықтарды қауіпсіз және тиімді тасымалдау үшін барлық сертификатталған көтеру жабдықтарын, крандарды, кран төсеніштерін (mat), строптарды, жүк көтергіш траверстерді және т.б. жеткізу және пайдалану кіреді, бұдан бөлек Мердігер жабдықпен бірге жеткізілетін арнайы көтеру механизмдерін де қамтамасыз етеді.

Мердігер Бас Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жабдықтарды/жүктерді көтеруге қатысты есептеулерді ұсынуы тиіс.

Мердігер осы жұмыс көлеміне байланысты көтеру жұмыстары және механикаландырылған тиеу-түсіру операцияларына қатысты барлық есептеулерді орындайды.

Көтеру жұмыстары басталғанға дейін Мердігер көтеру жұмыстарына арналған Көтеру жоспарын (Lift Plan) әзірлеп, оны Бас Тапсырыс берушімен келісуге ұсынуы тиіс.

Жүк көтеру жұмыстарын орындау үшін Мердігер оқытудан өткен, тиісті сертификаттары бар білікті және тәжірибелі маманды (жүк көтеру жұмыстары бойынша сарапшы) тартады. Мердігердің жүк көтеру жұмыстары бойынша сарапшысы шарт аясындағы барлық көтеру жұмыстары кезінде тұрақты түрде қатысуы тиіс.

Бас Тапсырыс беруші көтеру жұмыстары басталғанға дейін барлық есептеулерді және көтеру жоспарларын (ГПР сарапшысы) тексереді. Сонымен қатар, жабдықты/жүкті көтеруге қатысты есептеулер жабдықты немесе ыдысты орнына орнатуға дейін немесе кейін баспалдақтар мен платформаларды монтаждау орындарын айқындайды..

ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ЖОСПАРЫ (ЖОЖ)

Мердігер барлық дайындық жұмыстарын, мобилизация және демобилизацияны, материалдар/жабдықтарды сатып алуды, сондай-ақ орындалуы және сыналуы тиіс барлық жұмыстар түрлерін қамтитын толық және егжей-тегжейлі ППР әзірлеуі тиіс. ППР кез келген құрылыс жұмыстары басталғанға дейін Бас Тапсырыс берушінің қарауына және мақұлдауына ұсынылуы тиіс.

ППР кемінде келесілерді қамтуы тиіс:

- Жұмыстардың толық тізбектелген сипаттамасы (үшінші тарап коммуникациялары арқылы өту, желілік бөлік құрылысының жоспары, бригадалық құрылым, көлік пен жабдықтарды көрсету, қолданыстағы желілерге қосылу/врезка жұмыстары және т.б.);

- Әрбір жұмыс түрі бойынша тәуекелдерді бағалау (жер жұмыстары, құбыржол монтажы, электр бөлігі және бетон жұмыстары), Бас Тапсырыс берушінің нысаны бойынша — ППР құрамына кіреді;

- Жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі кестесі және пайдаланылатын жабдықтар мен ресурстардың сипаттамасы;

- Тоқтату кезеңіндегі (врезка) жұмыстарды орындауға арналған жабдықтар мен құралдар тізбесі;

- Әрбір жұмыс түрі бойынша тексеру және сынау жоспарын (ПТЖ / ППИ) әзірлеу және оны Бас Тапсырыс берушімен бекітуге ұсыну. ППИ келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 2 (екі) апта ішінде Бас Тапсырыс берушінің қарауына жіберілуі тиіс

ҚМЖ жұмыстарын орындаудың ұсынылатын әдісі — бригадалық тәсіл.

ЛИЦЕНЗИЯЛАР МЕН РҰҚСАТТАР

Бас Тапсырыс беруші Мердігерге құрылыс кезеңінің барлық мерзіміне жарамды құрылысқа рұқсатты, оның ішінде құрылыс кезеңіне арналған қоршаған ортаға шығарындыларға рұқсаттарды ұсынады.

Мердігердің міндетіне Бас Тапсырыс берушіге шығарындылар бойынша ай сайынғы есептерді ұсыну кіреді.

Мердігер Тапсырыс беруші алған қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар негізінде әр тоқсан сайын қоршаған ортаға эмиссиялар бойынша салық төлемдері үшін есептеулерді ұсынуы тиіс.

Мердігер үшінші тарап коммуникацияларымен (жолдар, желілер, электр беру желілері және т.б.) қиылысу кезінде қажетті рұқсаттарды алуды және қадағалауды жүзеге асыруы тиіс.

Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (ЕҚ, ТҚ және ҚОҚ) саласындағы өзге талаптар осы Шартқа қосымшада көзделген.

ЗАУЫТТАН ТЫС ЖЕРДЕ ДАЙЫНДАУ/ҚҰРАСТЫРУ

- Құрылыс алаңындағы жұмыстар көлемін барынша азайту және жұмыстарды оңтайландыру мақсатында, Мердігер жұмыстарды мүмкіндігінше цехтық жағдайларда орындайды.

- Мердігер цехтық жағдайларда дайындау/құрастыру жұмыстарын басқару рәсімін қарауға және бекітуге ұсынады

САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ САПА БАҚЫЛАУЫ

- Осы құжатта Мердігерге жұмыс көлеміне қатысты сапаны қамтамасыз ету және сапаны бақылаудың бастапқы талаптары белгіленген. Толығырақ талаптар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «Сапаны қамтамасыз ету және сапаны бақылау» атты H қосымшасында көрсетілген және Мердігер үшін міндетті болып табылады.

ТАПСЫРУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ

Бас тапсырыс беруші орындалған объектілерді тапсыру және қабылдау. Мердігердің жұмыс көлеміне мыналар кіреді:

- Құрылыс және пайдалануға беру бойынша барлық жұмыстарды толық аяқтау, оның ішінде техникалық және авторлық қадағалау, сондай-ақ тексеру барысында анықталған ақауларды жою және жүйелерді кешенді сынау нәтижелері бойынша бекітілген актілерді ұсыну.

- Атқарылған жұмыстардың толық жиынтық сызбаларын белгіленген тәртіпке сәйкес ұсыну.

- ЕСКЕРТПЕ: Мердігер құрылыс қадағалау өкілімен бірлесіп барлық сызбаларды, оның ішінде өзгеріс енгізілмеген сызбаларды да «қызыл түзетулермен» дайындап, тапсыруға және бекітуге ұсынуы тиіс.

- Сәйкестік туралы декларацияны ұсыну.

- Уәкілетті өкілдермен, сондай-ақ техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалармен бірге объектіні пайдалануға қабылдау актісіне қол қою.

- Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары тарапынан тіркеу кезінде берілген ескертулерді жою. Нәтижесінде Тапсырыс беруші объектіге құқық белгілейтін құжаттар мен техникалық паспорт алады.

Техникалық қадағалау Тапсырыс беруші тарапынан ұйымдастырылады.
Тапсырыс беруші талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға, шарт құнын азайтуға немесе шартты бұзуға құқылы.

МАШИНАЛАР МЕН ЖАБДЫҚТАР

Мердігер жұмыстарды кестеге сәйкес орындау үшін қажетті машиналар мен жабдықтардың жеткілікті санын қамтамасыз етуі тиіс.

Конкурстық ұсыныста көрсетілген арнайы техника мен жабдықтар тізімі шарт мерзімі ішінде өзгеріссіз сақталуы тиіс және сапасы төмен немесе қуаты жеткіліксіз жабдықпен ауыстырылмайды.

Төмендегі тізім толық емес және бригадалар санына қарай қайта қаралуы мүмкін. Мердігер кемінде төмендегілерді ұсынуы тиіс:

- Жылжымалы дәнекерлеу аппараттары – 8 дана

- Құбырларды орталықтандыру құрылғылары – кемінде 8 дана

- Электродтарды қыздыру пештері – 2 дана

- Электродтарға арналған сақтау қораптары – 8 дана

- Отқа төзімді шатырлар – 4 дана

- Құбырларды орнату және дәнекерлеу үшін тіректер – 12 дана немесе баламалы құрылғылар

- Тегістеу машиналары – 12 дана

- Монтаждық кілттер жиынтығы – 4 дана

- Экскаваторлар – 3 дана

- Кері шөмішті экскаваторлар – 2 дана

- Вибротаптағышы бар каток – 1 дана

- Жүк көліктері – 2 дана

- Дизель генераторлар – 4 дана

- Тіркемесі бар тартқыш – 1 дана

- 25 тонналық жылжымалы крандар – 2 дана

- Жүк көтергіш платформалар (манипулятормен) – 1 дана

- Құбыр төсеу машинасы – 6 дана

Жабдықтардың саны мен техникалық сипаттамалары жұмыс түріне, мерзіміне және материалдардың техникалық қасиеттеріне сәйкес болуы тиіс.

Барлық автокөліктер мен ауыр өздігінен жүретін техника жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс беруші өкілдерімен тексеріліп, келісуден өтуі тиіс. Рұқсат берілгеннен кейін көлік құралына сыртынан көрінетін сәйкестендіру белгісі жапсырылады.

Техника «Жылжымалы арнайы техниканы қауіпсіз пайдалану» талаптарына сәйкес болуы тиіс».

ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖОСПАР-КЕСТЕСІ

Мердігерге ұзақтығы 8 ай болатын жұмыстардың жоспар-кестесін ұсыну қажет.

МАТЕРИАЛДАР

Төмендегі кестеде Шарт бойынша материалдарды жеткізу үшін жауапкершіліктің бөлінісі көрсетілген. «X» белгісі материалдарды тиісті тарап жеткізетінін білдіреді:

16 кесте. Материалдарды жеткізу үшін жауапкершілік

| № |  | Материалдардың сипаттамасы |  | Материалдарды жеткізуге жауапкершілік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бас Тапсырыс беруші |  | Мердігер |
|  | Қуат кабельдері, КИП кабельдері, жерге тұйықтау кабельдері |  |  |  | Х |  |
| - + | Кабельдердің ұштарын өңдеуге арналған жинақтар (кабель сальниктері, ұштықтар, болттар, гайкалар, шайбалар, термоқысқыш түтіктер, қысу фитингтері, маркерлер). |  |  |  | X |  |
|  | Электр жылыту кабелі және құрамдас бөлшектері |  |  |  | X |  |
|  | Электрмен жабдықтау және жылытуға арналған тарату қалқандары |  |  |  | X |  |
|  | Тарату қораптары |  |  |  | X |  |
|  | Жерге тұйықтау бақылау құдықтары, мыс өзекше |  |  |  | Х |  |
|  | Кабель науалары және бекіту элементтері, құрастыру бөлшектері, монтаждық бағыттаушы рельстер (мырышталған, жобалық талапқа сай) |  |  |  | Х |  |
|  | Майлағыш «Chemodex», гофрленген құбырлар «Ruvinil» |  |  |  | Х |  |
|  | Көміртекті болат құбырына арналған фитингтер, фланецтер, тығыздағыштар, болттар мен гайкалар (жерүсті және жерасты учаскелері) |  |  |  | Х |  |
|  | Жерүсті учаскесіне арналған құбырлар мен арматура (160 м, тіректерсіз) қосылу нүктелерінде |  | Х |  |  |  |
|  | Жерүсті учаскесіне арналған клапандар (шарлы, жабу, ине тәрізді) |  | Х |  |  |  |
|  | Басқару блоктары |  |  |  | Х |  |
|  | Темірбетон конструкциялары |  |  |  | Х |  |
|  | Қорғаныш жабын (грунт, бояу) |  |  |  | Х |  |
|  | Жерүсті құбырларға арналған жылуоқшаулағыш материал |  |  |  | Х |  |
|  | Монолитті бетонға арналған материалдар (арматура, құдықтар, өткел плиталары және т.б.) |  |  |  | Х |  |
|  | Битум, мастика, гидрооқшаулағыш материалдар, силикон герметиктері |  |  |  | Х |  |
|  | Ыстық мырышталған анкерлік болттар және қосалқы бөлшектер |  |  |  | Х |  |
|  | Кабельдік науаларға арналған ыстық мырышталған элементтер және монтаж бөлшектері |  |  |  | X |  |
|  | Болат металл конструкциялар (құбыр тіректері, сатылар, қоршаулар және т.б.) |  |  |  | Х |  |
|  | Жылуоқшаулағыш материал (пенополиуретанмен толтырылған құбыр секциялары, зауыттық битум жабыны бар) |  |  |  | Х |  |
|  | КИП құралдары (манометрлер, термометрлер, қысым датчиктері) |  |  |  | X |  |
|  | Тығыздықты тексеруге арналған материалдар мен жабдықтар |  |  |  | X |  |
|  | Катодтық қорғау жабдықтары және шығын материалдары |  |  |  | X |  |
|  | Көміртекті болат құбыры (жерасты учаскесіне арналған 180 м) |  |  |  | Х |  |
| ЕСКЕРТПЕ: - Осы тізімде көрсетілмеген, бірақ осы жұмыс көлемін орындау үшін қажетті кез келген басқа материалдар, сондай-ақ KZ-DUGEN-GEN-SOW-067-00451 жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес талап етілетін материалдар Мердігер тарапынан жеткізілуі тиіс. |  |  |  |  |  |  |

МЕРДІГЕР ЖЕТКІЗЕТІН МАТЕРИАЛДАР

Мердігер жеткізетін материалдарға қатысты келесі талаптарды сақтауы тиіс

- Мердігер материалдар мен жабдықтарды барлық техникалық шарттарға, сызбаларға, тауарлар номенклатурасына, каталог нөмірлеріне немесе Тапсырыс беруші бекіткен не көрсеткен өзге де анықтамалық құжаттамаға қатаң сәйкестікте жеткізуге міндетті.

- Мердігер жеткізілетін барлық материалдардың қолданыстағы заңнамаға, техникалық стандарттарға және тиісті техникалық талаптарға сәйкес болуын және тиісті сапада болуын қамтамасыз етуі тиіс.

- Мердігер барлық қолданыстағы талаптарға (келісімшарт, Қазақстан Республикасының нормативтік және техникалық талаптары, Кеден одағының техникалық регламенттері) сәйкестігін тексеру үшін кіріс бақылауын жүргізуге міндетті. Сонымен қатар, сертификаттардың/ілеспе құжаттардың (пайдалануға рұқсат, сертификаттар, төлқұжаттар, пайдалану нұсқаулықтары, құрамдас бөлшектер тізімі, жүкқұжаттар және т.б.) көшірмелері немесе түпнұсқалары болуы тиіс.

- Тапсырыс беруші Мердігер сатып алатын материалдар мен жабдықтарға кез келген уақытта тексеріс, инспекция немесе сынақ жүргізуге құқылы. Мұндай тексерістер келісімшарт мерзімі ішінде кез келген уақытта және кез келген жерде, соның ішінде Мердігерге немесе оның қосалқы мердігерлеріне тиесілі немесе олар пайдаланатын объектілерде жүргізілуі мүмкін. Мердігер мұндай тексерістерге толықтай жәрдем көрсетуге міндетті. Сол сияқты, Мердігер Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша сынақ хаттамалары мен сертификаттарды ұсынуы тиіс. Бұл тексерістер мен құжаттарды ұсыну Мердігердің келісімшарт бойынша жауапкершілігін немесе міндеттемелерін ешбір жағдайда шектемейді.

- Мердігер өз материалдарын дұрыс және қауіпсіз сақтау мен олармен дұрыс жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

- Мердігердің жұмыс көлеміне барлық материалдарды, жабдықтарды, құралдарды және қауіпсіз тиеу-түсіру, тасымалдау, сақтау, қысыммен сынау, бұзбай бақылау, өзінің өлшеу құралдарын калибрлеу, баптау және т.б. үшін қажет барлық ілеспе материалдарды жеткізу кіреді, тек Тапсырыс беруші осы жұмыс көлемі бойынша беретін материалдардан басқа.

- Батыс Еуропа, Жапония, АҚШ және Канадада өндірілген материалдар автоматты түрде мақұлданған болып есептеледі. Басқа елдерде өндірілген материалдар Мердігер тарапынан сатып алынар алдында әрбір жағдай бойынша Тапсырыс берушімен жеке келісіп бекітілуі тиіс.

Мердігер Тараптар арасында мезгіл-мезгіл келісілетін Шартқа сәйкес, «Жұмыс көлемі» Қосымшасында толық сипатталған жұмыстарды орындауға және тауар(ларды) жеткізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды қабылдауға және оның құнын төлеуге міндетті

1 Тапсырысты жеткізу (жеткізілім) жағдайлар мен ерекшеліктерге байланысты келесі мәліметтерді сипаттауы мүмкін:

1.1. Тауарға қатысты:

1.1.1 Жеткізілетін Тауардың атауы;

1.1.2 Жеткізілетін Тауардың саны;

1.1.3 Жеткізілетін Тауардың құны (тауарды жеткізу үшін төлем валютасын көрсете отырып);

1.1.4 Жеткізілетін Тауардың шыққан елі;

1.1.5 Тауарды жеткізу мерзімдері;

1.1.6 Тауарды жеткізу кестесі;

1.1.7 Тауарды жеткізу орны;

1.1.8 Тауарды жеткізу тәсілі мен әдісі (Инкотермс классификациясына сәйкес);

1.1.9 Тауардың спецификациясы және өзге де талаптар;

1.1.10 Тауарды жеткізуге қатысты қолданылатын шығындар;

1.1.11 Тапсырыс беруші алдындағы мердігердің ақшалай міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ететін банктік кепілдік ұсыну талабы;

1.1.12 Тауарды тиісті түрде жеткізуді жүзеге асыру үшін қажет басқа да мәліметтер.

1.2. Жұмыстарға қатысты:

1.2.1 Жұмыстар көлемі;

1.2.2 Жұмыстардың спецификациясы;

1.2.3 Жұмыстарды орындаудан күтілетін нәтижелер;

1.2.4 Жұмыстарды орындау мерзімі мен кестелері;

1.2.5 Жұмыстардың құны (төлем валютасын көрсете отырып);

1.2.6 Тапсырыс берушіге/Бас Тапсырыс берушіге мердігердің ақшалай міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ететін банктік кепілдік ұсыну талабы;

1.2.7 Жұмыстарды тиісті түрде орындау үшін қажет өзге де мәліметтер.

1.3 Әрбір Тарап Тауарды жеткізу және Жұмыстарды орындау үшін өзінің уәкілетті өкілін тағайындайды; және Тараптар Тауарды жеткізу, Жұмыстарды орындау барысында бір-бірімен байланыста болып, Тауарды жеткізу мен Жұмыстарды орындаудың Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін ынтымақтасуға тиіс. Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің өкілдері Жұмыстар орындалатын орындарға кез келген уақытта орындалатын жұмыстарды тексеру үшін қол жеткізе алады, алайда Мердігер Жұмыстардың Шартқа сәйкес қанағаттанарлық орындалуына толық жауапты болады. Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің өкілдері кез келген уақытта Тауардың талаптарға сәйкестігін тексеру үшін Тауар өндірілетін орындарға қол жеткізе алады (егер қолданылса), алайда Мердігер Тауар спецификациясына сәйкес тиісті сападағы Тауарды жеткізуге толық жауапты болып табылады.

1.4 Мердігер Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында өз есебінен қажетті тіркеуді жүзеге асырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін Тауарды жеткізуге байланысты барлық рұқсаттарды алуға міндетті.

1.5 Егер Шарт талаптарына сәйкес қолданылатын болса, Мердігер Тауарды жеткізуден кемінде 24 (жиырма төрт) сағат бұрын Бас Тапсырыс берушінің қоймасының уәкілетті өкілін электрондық пошта арқылы (электрондық мекенжай: KAZ-DIS-DUNWT@dunga.kz) хабардар етуге міндетті. Хабарлама тақырыбында жеткізілім нөмірі көрсетілуі тиіс. Қазақстан Республикасының басқа қалаларынан немесе шетелден Тауар жөнелтетін Мердігер жөнелту күні хабарлама/құжаттардың көшірмесін жіберуге тиіс.

Жоғарыда көрсетілген хабарлама келесі электрондық құжаттардың көшірмелерімен бірге жіберілуі тиіс:

- Тауарға қатысты кез келген сертификаттар, нұсқаулықтар, паспорттар, сондай-ақ Тапсырысқа сәйкес Тауарға міндетті құжаттама пакетін құрайтын өзге де құжаттар;

- Тауарды қабылдау қоймасында Тауарды қабылдаған тұлға қол қоюы тиіс тауарлық жүкқұжат (накладная), ол қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің бухгалтериясына төлем үшін шот-фактуралардың түпнұсқаларымен бірге төрт дана етіп жеткізілуі тиіс (резидент-мердігерлер үшін);

- Тапсырыстың көшірмесі.

Егер Мердігер жоғарыда көрсетілген талаптарды орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл жағдайда Тауарды жеткізу Мердігер тарапынан орындалмаған болып есептеледі.

1.6 Мердігер Шартқа сәйкес Жұмыстарды қауіпсіз орындау үшін қажетті білікті персоналды қамтамасыз етеді және Тапсырыс берушіге/Бас Тапсырыс берушіге қолайсыз болып табылатын біліксіз, ауруына байланысты еңбекке жарамсыз, қасақана құқық бұзушылық жасаған немесе өзге де себептермен жарамсыз қызметкерлерді өз есебінен дереу ауыстырады. Жұмыстарды орындау барысында Мердігер тәуелсіз мердігер болып қала береді және өз персоналына толық бақылауды сақтайды. Мердігер, оның қосалқы мердігерлері немесе олардың персоналы ешбір жағдайда Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің агенті немесе қызметкері болып табылмайды және Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің немесе Топтың атынан әрекет етуге немесе оларды қандай да бір міндеттемелермен байланыстыруға құқылы емес.

1.7 Мердігер Жұмыстарды орындау үшін қажетті өз құралдары мен жабдықтарын қамтамасыз етеді, оларды жұмыс күйінде және тиісті пайдалануға жарамды күйде ұстайды, сондай-ақ зақымдалған немесе сенімсіз жабдық пен құралдарды өз есебінен дереу ауыстырады.

1.8 Мердігер өз персоналын, құралдары мен жабдықтарын Бас Тапсырыс берушінің Ақтау базасына немесе Дунга кен орнына, немесе Ақтау әуежайына, немесе Бас Тапсырыс беруші белгілеген өзге орынға жеткізуді қамтамасыз етеді. Жеткізу бағытын Бас Тапсырыс беруші айқындайды. Құрлықта пайдаланылатын құралдар мен жабдықтар тасымалдауға дайын күйде автокөлік немесе әуе көлігімен, талапқа сәйкес тиісті қаптамада, таңбаланған түрде жеткізілуі тиіс. Құрлықпен тасымалданатын жиналған жабдықтар Бас Тапсырыс беруші рәсімдеріне сәйкес сертификатталып, тізбек немесе арқанмен бекітіледі және барлық бөліктерді зақымданудан қорғау үшін үстінен қақпақпен жабылады. Сұйық қауіпті өнімдерді тасымалдауға арналған резервуарлар халықаралық стандарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сертификатталып, сыналып, таңбалануы тиіс. Әуе көлігімен тасымалданатын жабдықтар белгіленген талаптарға сәйкес қапталып, таңбаланып, құжаттармен бірге жүреді. Халықаралық Азаматтық Авиация Ұйымының (ИКАО) қауіпті жүктерді әуе арқылы қауіпсіз тасымалдау жөніндегі техникалық нұсқаулығына сәйкес қауіпті деп танылған материалдар тиісті түрде қапталып, таңбаланып және сертификатталады.

1.10 Егер Жұмыстар Бас Тапсырыс берушінің кеңселерінде, құрылыс алаңдарында немесе теңіз қондырғыларында орындалса, олар әдеттегі жұмыс уақыты ішінде және Бас Тапсырыс берушінің ішкі тәртібі мен талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

1.11 Тараптар Мердігер келісілген жеткізу шарттарын сақтамаған жағдайда, осындай жеткізуге байланысты Мердігер көтерген барлық шығындар Тапсырыс беруші тарапынан өтелмейтіндігіне келіседі.

1.12 Тауар Тапсырыста көрсетілген мерзімде, көлемде және жеткізу орнына жеткізілуі тиіс. Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарға келесі құжаттар қоса берілуі тиіс, ал олардың мазмұны Шартқа/Тапсырысқа (тауар саны, сипаттамасы және құны) және жүк мазмұнына сәйкес келуі қажет:

- жол бойындағы барлық транзиттік кеден органдарының және тағайындалған кеден органының міндетті белгілері қойылған Мердігердің коммерциялық шот-фактурасының (инвойстың) бір түпнұсқасы. Мұндай коммерциялық шот-фактура, бұдан басқа, келесілерді қамтуы тиіс: күнін, жөнелтушінің атауы мен мекенжайын, тапсырысқа сәйкес жүк алушының атауы мен мекенжайын, Шарт пен Тапсырыстың нөмірі мен күнін, Тапсырыстағы Тауардың реттік нөмірін, Тауардың SAP каталогтық нөмірін, Тауардың санын, өлшем бірлігін, Тауар сипаттамасын, бірлік бағасын, Тауардың жалпы бірлік бағасын, тарифтік кодты, Тапсырыстың жалпы құнын, жеткізу шарттарын, әрбір Тауар атауының шыққан елін;

- Тауар паспортының немесе техникалық сипаттамасының бір түпнұсқасы;

- сәйкестік сертификаты;

- көлік жүкқұжаттарының (теміржол, әуе және т.б.) түпнұсқалары;

- орам парағының түпнұсқасы, ол сондай-ақ келесілерді қамтуы тиіс: жөнелтуші мен жүк алушының атауы мен мекенжайы (Тапсырысқа сәйкес), Шарт пен Тапсырыстың нөмірі мен күні, Тауардың реттік нөмірі, SAP каталогтық нөмірі, Тауар саны, өлшем бірлігі, Тауар сипаттамасы, бір бірлікке шаққандағы нетто салмақ, қаптамамен бірге (нетто және брутто) салмақ пен өлшемдер;

- Тапсырыс берушіге (немесе Бас Тапсырыс берушінің Агентіне) Мердігердің тауарды тапсырғанын растайтын құжат;

- химиялық заттар және/немесе қауіпті материалдары бар жүктер үшін материалдың қауіпсіздік паспорты (ағылшын және орыс тілдерінде);

- жөнелтуші мен алушы арасындағы Шарт пен Тапсырыс;

- тауар «жиынтық» деген атаумен жөнелтілген жағдайда, жиынтық құрамдас бөліктерінің салмағы мен құнын көрсете отырып, егжей-тегжейлі бөлінісі қажет;

- тауарға ілеспе басқа да құжаттар және тауарға қатысты заңнамалық талаптарға сәйкес әрі салалық тәжірибе бойынша міндетті болып табылатын құжаттар.

Коммерциялық шот-фактура мен орам парағының түпнұсқалары Мердігердің фирмалық бланкісінде болуы тиіс және түпнұсқа қолтаңба мен мөрмен куәландырылуы қажет.

1.13 Тапсырыс беруші/Тапсырыс беруші Тауарды жеткізу аяқталғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Тауардың Шарт талаптарына сәйкестігін тексеруге және Тауарға (оның ішінде оның сыртқы түрі бойынша) шағымдар болмаған жағдайда Тауарға жүкқұжатқа қол қоюға құқылы. Бұл ретте Тапсырыс берушінің жүкқұжатқа қол қоюы Тауарды саны бойынша қабылдау болып саналады. Тапсырыс беруші Шарттың 10-бабында көрсетілгендей, Тауардың мердігеріне сапасы бойынша кепілдік талаптарды қою құқығынан айырылмайды.

Бұл ретте Мердігер Тауарды жөнелтуге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге және Бас Тапсырыс берушінің Агентіне (бар болса) барлық тауарды басқару құжаттарының электрондық көшірмелерін олардың Шарт пен Тапсырыс талаптарына сәйкестігін алдын ала тексеру үшін ұсынуға міндеттенеді. Тапсырыс беруші және/немесе Бас Тапсырыс беруші тарапынан осындай тауарға ілеспе құжаттарға ескертулер болған жағдайда, Мердігер Мердігердің Тауарды уақтылы жеткізу жөніндегі міндеттемелерді тиісінше орындауын қамтамасыз ететін мерзімде тауарға ілеспе құжаттарға тиісті өзгерістер енгізуге міндеттенеді.Подрядчик по дополнительному письменному требованию Тапсырыс берушінің, Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде Тауарды әкелу кезінде Қазақстан Республикасының кеден органдарына ұсыну үшін кез келген басқа қажетті құжаттарды қағаз жеткізгіште және/немесе электрондық сканерленген нұсқада ұсынады. Құжаттарды ұсыну, Тауарды қаптау және таңбалау бойынша қосымша талаптар Тапсырыста да қарастырылуы мүмкін.

1.14 Егер саны бойынша қабылдау, сондай-ақ Тауарды сыртқы тексеру нәтижелері бойынша Тауардың тиісті түрде еместігі анықталса (оның ішінде Тауардың қаптамасының тұтастығы бұзылса), сондай-ақ Шартта және осы Қосымшада көрсетілгендей, Тауарға тиісті құжаттама қоса берілмесе, Тапсырыс беруші жеткізілетін Тауарға жүкқұжатқа қол қоюдан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі Тауардың Тапсырысқа сәйкессіздігі туралы есепті жасайды, онда қабылдау кезінде анықталған ақаулар мен Тапсырысқа сәйкессіздіктердің сипаты көрсетіледі. Тапсырыс беруші бұл туралы Мердігерге жазбаша немесе өзге де түрде (факс, электрондық пошта арқылы) хабарлайды.

Егер Тапсырыс берушінің Тауардың жай-күйіне және оның кемшіліктеріне қатысты шағымдарын Мердігер қабылдаса, онда Мердігер жағдайды түзету үшін барлық шараларды қабылдауға және 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен байланысуға міндетті.

Егер Мердігер Тапсырыс берушінің Тауарға қатысты талаптарымен келіспесе, онда мұндай дау Шартта көрсетілген шарттар бойынша шешіледі. Тапсырыс берушінің Тауарға қатысты наразылығының негізділігі расталған жағдайда, Мердігер тараптар келіскен мерзімде, бірақ наразылық жіберілген күннен бастап 1 (бір) айдан кешіктірмей кемшіліктерді жоюға немесе Тауарды тиісті (сапалы) тауарға ауыстыруға міндеттенеді. Егер жоғарыда көрсетілген мерзімде ақауы бар Тауар ауыстырылмаса, Тапсырыс беруші Тауар үшін төленген ақшаны қайтаруды (алдын ала төлеген жағдайда), тұрақсыздық айыбын төлеуді және шығындарды өтеуді талап етуге және/немесе осы Шартты бұзуға құқылы. Мердігердің талабы бойынша ақаулы Тауар жаңа Тауар жеткізілгеннен кейін Мердігерге оның есебінен қайтарылады.

Осы Шарт бойынша төленуге жататын тұрақсыздық айыбы Мердігер өзінің шарттық міндеттемелерін орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші шегуі мүмкін шығындардың келісілген шынайы алдын ала бағасы болып табылады және айыппұл болып табылмайды.

1.15 Тауарды Жеткізу мақсатында Тапсырыс беруші/Бас Тапсырыс беруші Тауарды тиісінше Жеткізуді жүзеге асыру үшін қажетті көліктік, экспедиторлық, брокерлік және басқа да жұмыстарды (егер қолданылса) орындауға жауапты үшінші тұлғаның (бұрын және бұдан әрі – "Бас Тапсырыс берушінің Агенті") жұмыстарын тартуға құқылы.

1.16 Тауардың қаптамасы Тауарды тасымалдау және тиеу-түсіру операциялары кезінде қандай да бір зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

1.17 Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар келесідей:

1.17.1 Мердігер Тауардың қаптамасында тауардың атмосфералық төзімділігі, жақсы көрінуі, көтерілуі, түсірілуі және өңделуі бойынша нұсқауларды қамтамасыз етуге міндетті, олар тиісті нысанда ағылшын тілінде жазылуы және Тауар орналастырылған барлық қаптамалардың/жәшіктердің, салаздардың немесе тұғырлардың сыртқы жағына бояумен түсірілуі тиіс;

1.17.2 Мердігер механикалық пайдалануды талап ететін ірі габаритті немесе ауыр салмақты Тауарлардың барлық қаптамаларында тік орналасуын, көтерілу нүктелерін, салмағы мен өлшемдерін нақты белгілеуге міндетті;

1.17.3 Мердігер негізгі Тауардан бөлек жөнелтілген және оның ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарға бирканың бекітілуін немесе осы негізгі Тауар бойынша бирканың нөмірін/сериялық нөмірін/Тапсырыстың нөмірін көрсетуді қамтамасыз етуге міндетті;

1.17.4. Сұйық қауіпті өнімдерді тасымалдауға арналған резервуарлар халықаралық стандарттарға сәйкес және Қазақстан Республикасының заңдары мен ережелеріне сәйкес сертификатталады, сыналады және таңбаланады. Әуемен тасымалдауға арналған жабдықтар заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес қапталады, таңбаланады және құжаттармен сүйемелденеді. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) қауіпті өнімдерді қауіпсіз әуе тасымалы бойынша техникалық нұсқаулығына сәйкес қауіпті деп жіктелетін материалдар тиісті түрде қапталады, таңбаланады және сертификатталады.

1.17.5 Қаптама Тауар суға төзімді бояумен таңбаланады және келесі ақпаратты қамтиды:

1.17.5.1 Алушы (Тапсырыс беруші) және Тауарды жеткізу орны;

1.17.5.2 Шарт нөмірі / Тапсырыс нөмірі;

1.17.5.3 Тауар орналасқан жәшіктің нөмірі (яғни х жәшіктен х);

1.17.5.4 нетто/брутто салмағы;

1.17.5.5 өлшемдер.

1.18 Полиэтилен пакетте мөрленген қаптама парағы Тауар орналасқан жүк қораптарының, жәшіктердің, салазкалардың және тұғырықтардың ішіне және сыртына орналастырылады. Қаптама парағында осы Жеткізудің толық немесе ішінара екендігі нақты көрсетілуі тиіс. Бұрын ішінара жеткізілімдер болған осындай Шарт және Тапсырыс бойынша Тауардың қалған партиясына арналған қаптама парағында "СОҢҒЫ ЖЕТКІЗІМ" деген белгі болуы тиіс.

1.19 Тауардың қаптамасы Тауарды сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар туралы қажетті мәліметтерді қамтуы тиіс, мысалы: "Ауырлық орталығы," "Шынжырларды бекіту орны," "Ілмектерді қолданбау," "Сынғыш тауар – абайлап ұстаңыз," "Бұл жағын жоғары көтеріңіз" және басқа да ескерту белгілері мен стрелкалары. Мұндай белгілер, егер мүмкін болса, ағылшын тілінде де, орыс тілінде де орындалуы тиіс.

1.20 Тапсырысқа сәйкес келмейтін, қателікпен, Тапсырыста көрсетілгеннен көп мөлшерде жеткізілген немесе Тапсырыс беруші қабылдаудан бас тартқан тауар Мердігер осындай қайтаруға байланысты барлық шығындарды қабылдаған жағдайда ғана Мердігерге қайтарылуға жатады.

1.21 Егер Шартты орындау нәтижесінде Мердігер құжаттаманы ұсынуы тиіс болса, онда бұл құжаттама басым тілді көрсете отырып, міндетті түрде орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. Құжаттаманы қазақ немесе өзге тілде аудару және ұсыну Тараптардың алдын ала келісімі бойынша жүзеге асырылады.

1.22 Мердігер өз есебінен жұмыстарды орындау нәтижесінде құрылған активтердің құрылымы (активтер тізілімін құруды, жабдыққа бирка орнатуды, құрастырылған жабдыққа жоспарлы техникалық қызмет көрсету бағдарламаларын әзірлеуді қоса алғанда) Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес әзірленуін қамтамасыз етуі тиіс.

1.23 Мердігер өз қаражаты мен күші есебінен (және Тапсырыс берушінің / Бас Тапсырыс берушінің көмегімен) осы объектіні Қазақстан Республикасының уәкілетті және/немесе құзыретті органдарында/органдарында тіркеуді жүзеге асыруы тиіс.

1.24 Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде жер заңнамасының нормаларын, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік қауіпсіздік, экология, санитария нормалары мен стандарттарын, Қазақстан Республикасы заңнамасының құрылыс және өзге де нормалары мен стандарттарын, Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің ішкі құжаттары мен актілерін сақтауға міндетті. Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындау және/немесе жұмыстарды орындау кезінде осы аумақты, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, жұмыс аймағын, жұмыстарды орындау орнын, жұмыстарды орындауды және/немесе өз жабдықтарын, тасымалданатын лагерьді және басқа да өз объектілерін орналастыруды бастапқы күйге және/немесе Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің пікірі бойынша қажетті күйге келтіру, тазарту және босату жұмыстарын орындау, оның ішінде Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің жазбаша талабы болған кезде осы аумақтың құнарлылығын және басқа да пайдалы қасиеттерін қалпына келтіру бойынша жұмыстарды орындау.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІДЕН БЕРІЛЕТІН МАТЕРИАЛДАР

Тапсырыс беруші беретін материалдарға қатысты Мердігердің міндеттері:

- Тапсырыс беруші беретін немесе мердігер сатып алатын материалдардың тиісті жай-күйін құжаттық растауды көздейтін материалдарды алу кезінде бақылау жүйесін ұйымдастыру (кіру бақылауы). Мұндай бақылау визуалды бақылауды, өлшемдерді бақылауды, функционалдық тексеруді және материалдың талап етілетін құрамы мен сапасын растау үшін барлық қажетті сынақтарды немесе басқа да әдістерді қамтиды. Осындай бақылау аяқталғаннан кейін және Тапсырыс беруші/Бас Тапсырыс беруші тарапынан алдын ала сұрау салу бойынша Мердігер материалдармен бірге алынған қауіпсіздік паспорттары мен сәйкестік сертификаттары сияқты материалдарға ілеспе құжаттарды ұсынуы тиіс. Материалдар Мердігерге берілгеннен кейін, Мердігер материалдардың сапалық және сандық сақталуына жауапты болады.

- Материалдарды Бас Тапсырыс берушінің қоймасынан түсіру м. Дунга.

- Бас Тапсырыс берушінің қоймасынан тасымалдау және материалдарды Бас Тапсырыс берушінің талаптарына толық сәйкес, жағдайға байланысты Мердігердің объектілерінде немесе алаңында түсіру.

- Мердігердің объектілерінде материалдарды дұрыс қауіпсіз сақтау (алаңның әр м. Дунга немесе алаңнан тыс объектілер) өндірушілердің ұсыныстарына сәйкес.

- Өндірушінің ұсыныстарына сәйкес материалдармен дұрыс жұмыс істеу.

- Қауіпті және жанғыш материалдарды пайдалану және сақтау өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына және Бас Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

- Кейбір материалдарды, мысалы, КИП-ті пайдалануға қатысты өндірушінің ұсыныстарына сәйкес материалдарды үй-жайда сақтау.

- Мердігер жұмыс алаңында да, одан тыс жерде де материалдарды сақтауға арналған жабық үй-жайлардың болуын және жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс. Алаңдағы мұндай қоймаларда материалдар бір аптаға қажетті мөлшерде ғана сақталуы тиіс. Жұмыс алаңындағы аумақ та шектеулі, сондықтан тек сол жерде кішігірім модификацияларды орындау үшін қажетті жабдықтарға ғана қолжетімділік қамтамасыз етілуі тиіс.

- Мердігер Тапсырыс беруші/Бас Тапсырыс беруші ұсынатын материалдардың есебін жүргізеді, сондай-ақ монтаждау орнына қатысты олардың санын бақылайды.

- Тапсырыс беруші/Бас Тапсырыс беруші ұсынатын материалдардың қалдықтары Шарт аяқталғанға дейін құжаттамамен бірге Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің қоймасына қайтарылады.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Жұмылдыру барлық дайындық жұмыстарын және қызметкерлерді, Мердігердің жабдықтарын және жұмыс үшін қажетті материалдарды Дунга к/ж-не тасымалдауды қамтиды. Мердігер кен орны аумағындағы жабдықтарды тасымалдауға және орнын ауыстыруға жауапты. Қысқы кезеңде жұмыс істеуге қажетті құрал-жабдықтарды, мысалы, гликоль, жылытқыштар, генераторлар, ағаш, отқа төзімді брезент және т.б. мердігер ұсынады. Бас Тапсырыс беруші Мердігердің объектілерінде, мысалы, алаңдағы кеңседе және т.б. электрмен жабдықтау, кәріз желілері және ауыз су сияқты инженерлік желілерді ұсынбайды. Мердігер кеңселерді электрмен жабдықтауды, кәріз желілерін ұйымдастыруға және қалдықтарды кәдеге жаратуға жауапты.

Мердігер қалашықты қоспағанда, кеңселер, қоймалар және өндірістік цехтар сияқты Шарт бойынша жұмыстарды орындауды қолдау үшін алаңда (қажеттілігіне қарай) объектілерді құруға жауапты.  Бас Тапсырыс беруші Дунга кен орнында мердігердің объектілерін орналастыру үшін орын береді.

Мердігер Тапсырыс берушінің/Бас Тапсырыс берушінің жұмыстарды орындау жөніндегі талаптарын уақтылы орындау үшін жобаның келісілген кестесіне сәйкес жұмылдыру жұмыстарын бастайды.

Жұмылдыруды бастамас бұрын, жұмылдыру жоспарын Тапсырыс берушімен келісу қажет.

Жұмылдыру жоспары кем дегенде мыналарды қамтуы тиіс:

- Қызметкерлердің аты-жөні, лауазым атаулары және Негізгі қызметкерлердің түйіндемесі көрсетілген Шарт бойынша ұйымдық құрылым.

- ТБ бойынша оқыту: Қызметкерлердің аты-жөнін, лауазымдардың атауын, әрбір тренингтің жоспарланған күндерін, қызметкерді алаңға жұмылдыру күнін көрсете отырып, D қосымшасының талаптарына сәйкес Мердігердің персоналын ТҚБЖ бойынша оқытуды аяқтау жоспары.

- Жабдықтар мен көлік құралдары: Бас Тапсырыс беруші мен ҚР талаптарына сәйкес тиісті құжаттаманы қоса алғанда, жұмысты орындау үшін алаңға жұмылдырылған жабдықтар мен көлік құралдарының тізімі. Жабдықтар мен көлік құралдарын инспекциялаудың дайындық күнін ТҚБЖ бойынша Бас Тапсырыс берушінің өкілдері хабарлауы тиіс.

- Алаң объектілері: Мердігер жұмыстарды орындауды қолдау үшін ұйымдастыруды жоспарлап отырған алаң объектілерінің толық сипаттамасы, оның ішінде тиісті сызбалар мен құжаттама.

- 6.0 ТАПСЫРЫС БЕРУШІ/БАС ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ҚҰРЫЛЫС АЛАҢЫНДАҒЫ КЕҢСЕЛЕР, ҚОЙМАЛАР, АУЫР ТЕХНИКАЛАРДЫ ТҰРАҚТАУ АЙМАҚТАРЫ ЖӘНЕ Т.Б. СИЯҚТЫ М. ДУНГАДАҒЫ ПОДРЯДШЫ НЫСАНДАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТПЕЙДІ.

- 7.0 ТАПСЫРМАШЫ/БАС ТАПСЫРМАШЫ ДОҢҒА К/О ҚҰРЫЛЫСАЛАҢЫНДАҒЫ ОФИСТЕР, ҚОЙМАЛАР ЖӘНЕ Т.Б. СИЯҚТЫ ПОДРЕДЧИКТІҢ ОБЪЕКТІЛЕРІНДЕ ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.

- 8.0 ТАПСЫРЫС БЕРУШІ/БАС ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ТАМАҚТАНУЫ МЕН ТҰРҒЫНДЫҒЫНА ҚАРЖЫЛАРДЫ ҰСЫНБАЙДЫ ЖӘНЕ ӨТЕМДЕМЕЙДІ. СОНЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЙЛАСТЫРУҒА, СОНЫМЕН ҚАТЫСТЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ КҮНДЕЛІК КӨЛІГІНЕ ЖӘНЕ ТЕХНИКАМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫНА ҚОСЫЛДЫ деп есептеледі.

- 9.0 ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

- 9.1 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

- Мердігер өз персоналының ТҚ, ҚБ және ҚОБ бойынша оқудан өткенін және қызметкерлердің Шартта мәлімделгендерге ұқсас жұмыстарды орындаудағы біліктілігі мен тәжірибесі бар екенін және оларды тұрақты негізде (толық мөлшерлемедегі жұмыс) және адал орындайтынын қамтамасыз етуге және кепілдік беруге тиіс.

- Мердігер Тапсырыс беруші мен Бас Тапсырыс берушінің қарауына және бекітуіне Шарт шеңберінде бағыну құрылымын көрсететін бірқатар ұяшықтар түрінде ұсынылуы тиіс жоба бойынша Ұйымдастырушылық құрылымды ұсынуы тиіс. Лауазымды көрсетуге арналған әрбір ұяшықта негізгі және қосалқы персоналдың аты-жөнін, лауазымының атауын көрсетуге арналған орын болуы тиіс.

- Жобаның ұйымдық құрылымындағы персоналды және/немесе тиісті лауазымды ауыстыруға, қосымша тартуға және/немесе шығаруға байланысты кез келген өзгерістер Тапсырыс берушімен кемінде екі апта бұрын алдын ала келісілуі тиіс.

- Жұмыстарды орындау үшін қызметкерлер ретінде үміткерлердің түйіндемелерін (CV) ұсыну. Егер Тапсырыс беруші қажет деп тапса, барлық әлеуетті үміткерлер Тапсырыс берушімен әңгімелесу үшін қолжетімді болуы тиіс.

- Тапсырыс берушінің ниеті - негізгі персоналдың еркін иеленуі

- Негізгі персонал ДК-де жұмыс істей білуі және келесі бағдарламаларда жұмыс тәжірибесі болуы тиіс: Microsoft Word, Excel, сондай-ақ электрондық хат алмасуды жүргізу үшін Microsoft Outlook еркін пайдалану.

- Егер Тапсырыс беруші негізгі персоналды біліксіз, денсаулығы нашар, тиісінше емес мінез-құлқы үшін кінәлі немесе қандай да бір басқа себептер бойынша қолайсыз деп санаған жағдайда, Мердігер қысқа мерзімде өз есебінен және өз жауапкершілігімен ауыстыруды қамтамасыз етуге тиіс.

- Мердігер барлық жұмыс орындары мен объектілерінде үйлесімді еңбек қатынастарын қамтамасыз етуге және өзінің персоналы, өзінің қосалқы мердігерлерінің персоналы, агенттері, Бас Тапсырыс берушінің персоналы және Мердігер мен оның қосалқы мердігерлерінің жұмыс орындары мен объектілеріндегі өкілдері арасында достық жұмыс атмосферасын сақтауға тиіс.

- Жоғарыда көрсетілген барлық талаптар Мердігердің қосалқы мердігерлеріне қолданылады.

- Мердігер жазбаша өкіммен өзінің тұрақты жұмыс істейтін өкілін (толық жұмыс күніне) тағайындауға тиіс, ол жұмыстарды үйлестіруге жауапты жалғыз тұлға болады және ол кез келген объективті қажетті уақытта Бас Тапсырыс берушіге қолжетімді болуға және жұмыстарды орындауға байланысты барлық хат алмасуды/ақпарат алмасуды үйлестіруші болуға тиіс. Мердігердің өкілі Жұмыстарды орындауға байланысты кез келген мәселе бойынша Мердігердің атынан әрекет етуге уәкілетті болуы тиіс.

НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ АУЫСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Мердігер Бас Тапсырыс берушімен/Тапсырыс берушімен алдын ала жазбаша келісімсіз Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін уақытша немесе тұрақты негізде тартылған негізгі персоналды ауыстыруды немесе қайта бөлуді жүзеге асырмауы тиіс.

Негізгі персонал ретінде тағайындалған жеке маманды ауыстыру (зейнетке шығуды және өз еркімен жұмыстан босатуды қоса алғанда) ауыртпалықсыз өтуі және жұмыстың орындалу барысына әсер етпеуі үшін Мердігер негізгі персоналдың еңбек келісімдерінде болжамды жұмыстан босатудан 1 ай бұрын міндетті түрде алдын ала хабарлау туралы тармақты қарастыруы керек. Мұндай талап болмаған кезде Мердігер осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзіміне негізгі персоналмен қолданыстағы еңбек келісімдеріне өзгерістер енгізуге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге жеткілікті біліктілігі мен жұмыс тәжірибесі бар кемінде 3 үміткердің түйіндемесін ұсынуы тиіс. Бас Тапсырыс беруші тарапынан мақұлдау алғаннан кейін Мердігер тиісті өкілеттіктерді беруді ұйымдастыруы тиіс.

Осы бөлімнің мақсаттары үшін персоналды ауыстыру / қайта бөлу мыналарды қамтымайды:

a) ауру, жарақат немесе

b) Мердігер еңбек шартының талаптарын бұзған жағдайда, Мердігердің қызметкермен еңбек шартының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтатуы.

Мұндай жағдайларда Мердігер Тапсырыс берушіні осы маманның ауруы немесе жарақат алуы басталғаннан кейін немесе Мердігердің қызметкердің еңбек келісімінің талаптарын бұзуы салдарынан еңбек келісімінің қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату жоспарланғаннан кейін бес (5) күннен кешіктірмей хабардар етуге тиіс.

НЕГІЗГІ ПЕРСОНАЛ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ

Осы Шарт бойынша жұмыс көлемін орындау үшін негізгі (негізгі) персоналға мыналар кіреді:

1. Жоба менеджері

2. Құрылыс учаскесінің бастығы

3. ОТ, ТБ және ООС менеджері

4. ОК/КК менеджері

5. КК инспекторы

5. Жоспарлау инженері

6. Құжат айналымын бақылау жөніндегі маман

7. Сапаны бақылау инспекторы

Негізгі персоналға қойылатын ең төменгі біліктілік талаптары:

•	Жоба менеджері:

Жұмыс тәжірибесі - мұнай-газ саласы үшін әзірлеу жобаларын басқаруда кемінде он (10) жыл жұмыс тәжірибесі және ұсынылатын лауазым бойынша кемінде үш (3) жыл жұмыс тәжірибесі.

Білімі - жобаның белгілі бір пәні бойынша бакалавр дәрежесі.

•	Құрылыс учаскесінің бастығы:

Жұмыс тәжірибесі - мұнай-газ саласының құрылыс жобаларында құрылыс жұмыстарын басқаруда кемінде он (10) жыл жұмыс тәжірибесі және ұсынылатын лауазым бойынша кемінде үш (3) жыл жұмыс тәжірибесі.

Білімі - жобаның белгілі бір пәні бойынша бакалавр дәрежесі.

•	ТҚ, ҚБ және ҚОБ жөніндегі менеджер:

Жұмыс тәжірибесі - мұнай-газ саласының құрылыс жобаларының ТҚ, ТҚ және ҚҚЖ жүйесінде кемінде жеті (7) жыл жұмыс тәжірибесі және ұсынылатын лауазым бойынша кемінде үш (3) жыл жұмыс тәжірибесі.

Білімі - жобаның белгілі бір пәні бойынша бакалавр дәрежесі.

•	СҚ/СБ менеджері:

Жұмыс тәжірибесі – Мұнай-газ саласының құрылыс жобаларындағы сапаны бақылау жүйесінде кемінде жеті (7) жыл жұмыс тәжірибесі және ұсынылған лауазым бойынша кемінде үш (3) жыл жұмыс тәжірибесі.

Білімі - жобаның белгілі бір пәні бойынша бакалавр дәрежесі.

•	СБ инспекторы:

Жұмыс тәжірибесі - мұнай-газ саласының құрылыс жобаларында сапаны бақылау бойынша кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі.

- Жобалау инженері:

Жұмыс тәжірибесі - Мұнай-газ саласының құрылыс жобаларындағы жұмыстарды жоспарлау саласында кемінде үш (3) жыл жұмыс тәжірибесі.

Білімі - жобаның белгілі бір пәні бойынша бакалавр дәрежесі.

•            Құжат айналымын бақылау жөніндегі маман:

Жұмыс тәжірибесі - мұнай-газ саласы үшін құрылыс жобаларын іске асыру кезінде құжат айналымын бақылау бойынша кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі.

КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА

Құжаттардың сенімді қорғалуын қамтамасыз ету, құжаттардың өзгеруін қадағалау, құжаттардың қолжетімділігі мен визуалды бақылауы, сондай-ақ құжаттарды бақылаудың "тексеру" және "бекіту" мәртебесі және құжаттарды есепке алудың сенімді және бақыланатын журналын жүргізу үшін барлық құжаттама Бас тапсырыс берушінің құжаттарды басқару орталығы (DCC) арқылы өтуі тиіс.

Бас Тапсырыс берушінің персоналы мен техникалық сарапшыларының тексеруін талап ететін барлық құжаттарды Бас Тапсырыс берушінің DCC-не DCC мамандарының электрондық поштасына жіберу керек.

Жобалық құжаттаманың, жабдықтың, кабельдер мен құбырлардың нөмірленуі Бас Тапсырыс берушінің нөмірлеу жүйесіне сәйкес келуі тиіс, нөмірлер DCC-ге тек тиісті сұранысқа сәйкес беріледі.

Электрондық құжаттарға (pdf, excel, мәтіндік құжаттар мен сызбалар), нөмірлеу жүйелеріне, техникалық стандарттарға және басқа да құжаттамаға қойылатын талаптар 14-бөлімде санамаланған Бас Тапсырыс берушінің нұсқаулықтары мен рәсімдерінде ұсынылған.

Жобаны бақылау (жоспарлауды, жұмыс барысын өлшеуді, есептілікті және шығындарды бақылауды қоса алғанда) KZ-FP-PRM-PRO-0002 жобаны бақылау рәсімінде жазылған талаптарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Мердігер жұмыс барысы туралы ақпаратты электрондық пошта арқылы және күнделікті жиналыстарда, сондай-ақ жеке кездесулер / бейнеконференциялар кезінде ұсынуы тиіс. Соңғы жағдайда бейнеконференция құралдарын пайдалану шарттарын қарастыру қажет.

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰЖАТТАМАСЫ

Бас Тапсырыс берушінің барлық стандарттары, рәсімдері, нұсқаулықтары мен нұсқаулықтары (бұдан әрі – Басқару жүйесінің құжаттамасы) соңғы редакцияда Online SharePoint авторизацияланған порталына жүктелген. Бас Тапсырыс берушінің DCC тобы мердігерге жобаның тағайындалған инженерінің сұранысы бойынша тиісті папкаға қолжетімділікпен бірге Online SharePoint бойынша нұсқаулықты ұсынады. Қолжетімділікті алғаннан кейін, Мердігер келесі бөлімдерде көрсетілген осы ОР-ға қатысты басқару жүйесінің құжаттамасын жүктеуі тиіс. CMS-те (Бас Тапсырыс берушінің басқару жүйесі) басқару жүйесінің құжаттамасының құрамында құжаттың жаңа және/немесе жаңартылған редакциясы шыққан жағдайда, Бас Тапсырыс берушінің DCC тобы сәйкесінше папканы жаңартып, құжаттың жаңа және/немесе жаңартылған редакциясының шыққаны туралы мердігерге хабарлауы тиіс.

10.2, 10.3 және 10.4-бөлімдерде санамаланған барлық стандарттар, рәсімдер мен нұсқаулықтар Шартқа қолданылады. Мердігер және оның қосалқы мердігерлері осы құжаттардың талаптарын міндетті түрде орындауы тиіс.

ТЕХНИКАЛЫҚ СТАНДАРТТАР (ТС) ӨНЕРКӘСІПТІК СТАНДАРТТАР (МЕМСТ) СОҢҒЫ РЕДАКЦИЯСЫНДА

| MOG-EP-PIP-STD-0002 | Техникалық стандарт TS-02 Құбырларды жобалау және дайындауға арналған материалдар |
| --- | --- |
| MOG-EP-PIP-STD-0003 | Техникалық стандарт - TS-03 - Құбырларды дайындау, монтаждау және сынау |
| MOG-EP-MET-STD-0012 | Техникалық стандарт - MOTS-12 Дәнекерлеу жұмыстары және дәнекерленген жіктерді бұзбай сынау |
| MOG-EP-ELE-STD-0010 | ТС-10 - Электр қондырғылары |
| MOG-FP-MET-STD-0034 | MOTS-34_Ed. 5.0 - Болат беттердің сыртқы қорғаныс жабыны |
| MOG-FP-INS-STD-0001 | TS-01_Ред. 4.0_Материалдар және бақылау-өлшеу аспаптарын орнату |
| MOG-FP-ELE-STD -0013 | TS-13_Ed. 5.0_Электрлік, бақылау және байланыс кабельдері |
| ГОСТ 21924.0-84 | Қала жолдарын жабуға арналған темірбетон плиталар. Техникалық шарттар. |
| ГОСТ 23279-2012 | Темірбетон конструкциялары мен бұйымдарына арналған дәнекерленген арматуралық торлар. Жалпы техникалық шарттар. |
| ГОСТ 10354-82 | Полиэтилен қабықшасы. Техникалық шарттар. |
| ВСН 012-88 | «Магистральдық және кәсіпшілік құбырларын салу Сапаны бақылау және жұмыстарды қабылдау. ІІ бөлім.Тапсыру-қабылдау процесіндегі құжаттаманың нысандары және оны ресімдеу ережелері» |
| СП РК 3.05-101-2013 | Магистральдық құбырлар |
| СТ РК ISO 13847-2012 | Мұнай және газ өнеркәсібі Құбыржолдармен тасымалдау жүйелері Құбыржолдарды дәнекерлеу. |
| СТ РК ISO 15612-2017 | Металл материалдарды дәнекерлеу процедураларының техникалық талаптары мен аттестациясы Стандартты пісіру процедурасын қабылдау арқылы аттестаттау Стандарт дәнекерлеу жұмыстарын ұйымдастыру, дайындау және жүргізу ережелерін белгілейді. |

ЕРЕЖЕЛЕР, НҰСҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚТАР СОҢҒЫ РЕДАКЦИЯСЫНДА

| KZ-FP-PRO-0008 | Орындау сызбаларын дайындау |
| --- | --- |
| KZ-FP-PRM-PRO-0002 | Мердігерлер мен жеткізушілер үшін жобаның орындалуын бақылау рәсімі |
| KZ-FP-DOC-INS-0010 | MKDI: A-10 Технологиялық позицияларды нөмірлеу |
| KZ-FP-CIV-PRO-0005 | Процедура - ХОК жалпы жобалық талаптары құрылыс бөлігіне және конструкциялардың есебіне |
| KZ-EP-PRO-0003 | Жобалық құжаттаманы бекіту рәсімі |
| KZ-FP-PRO-0008 | Негізгі орындау сызбаларын әзірлеу |
| KZ-FP-PRO-0007 | Процедура - Жобалау бойынша түсіндіруге сұрау салу (TQ) және Құрылыс бойынша түсіндіруге сұрау салу (SQ) |
| KZ-FP-PRO-0002 | ПРОЦЕДУРА – ҚАБЫЛДАМАУ СҰРАҒЫ |
| KZ-FP-PRO-0009 | ПРОЦЕДУРА - СӘЙКЕССІЗДІК ЖӘНЕ ТҮЗЕТУШІ ӘРЕКЕТТЕР |
| KZ-PE-QUA-PRO-0012 | ТЕКСЕРУ, ӨЛШЕУ ЖӘНЕ СЫНАҚТАР ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ |
| KZ-FP-QUA-PRO-0017 | ПРОЦЕДУРА – ҚҰРЫЛЫС КЕЗІНДЕГІ САПАНЫ БАҚЫЛАУ |
| KZ-GO-OPS-PRO-0010 | ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ОБЪЕКТІЛЕРДІ ӨНДІРІС БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТКЕ ҚАБЫЛДАУ-ӨТКІЗУІ |
| KZ-MTC-SAP-PRO-0002 | Жабдықты тіркеу процедурасы |
| KZ-FP-MET-PRO-0001 | Дәнекерлеу және бұзбай бақылау жөніндегі нұсқаулық |

СІЛТЕМЕЛІ СЫЗБАЛАР

| No. | Document number | Document name |
| --- | --- | --- |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-BOM-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). SUMMARY BILL OF EARTHWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-CAL-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF SUPPORT SUPPT-3 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 4. ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION CONCEPT. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-CLR-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 2. GENERAL LAYOUT. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-3. SUPPORTS SUPPT-6, SUPPT-7.1-7.3. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30301 | OIL PIPELINE8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TRAYS FOR OIL PIPELINE 8" PK75+30.2 AND PK164+41.2. TRAYS, COVER SLABS LAYOUT. SECTIONS A, B |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CANAL UNDER THE ROAD FOR PK20+45.42, PK66+90.74 AND PK72+27.76. TRAYS, COVER SLABS LAYOUT. SECTIONS A, B |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CANAL UNDER THE ROAD FOR PK79+47.19, PK88+48.31, PK168+10.98, PK103+73.52, PK143+33.98 AND PK177+27.97. TRAYS, COVER SLABS LAYOUT. SECTIONS A, B |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30304 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. IDENTIFICATION MARK |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30305 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. IDENTIFICATION MARK |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30306 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. FIXED SUPPORT SUPPT-1. SUPPORTS SUPPT-2.1-2.3. SECTIONS. VIEWS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30307 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. SUPPORTS SUPPT-1.1, SUPPT-1.2. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30308 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-3. HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD. RACKS R1, R2. FOUNDATION F-1, F-2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30309 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. RK/PK 9, RK/PK 48, RK/PK 88, RK/PK 141, END/KT/PK 177. HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD. RACKS R1, R2. FOUNDATION F-1, F-2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30310 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN. SLAB Pm-1 FOR HEAT TRACING CONTROL UNIT BU-3. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30311 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN. SLAB Pm-2 FOR HEAT TRACING CONTROL UNITS BU-1 / BU-2. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30312 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT OF SLABS FOR HEAT TRACING CONTROL UNITS BU-1 / BU-2. PTS PAD AREA. SECTION A. DETAIL 1 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30313 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. FRAGMENT 3. SUPPORT SUPP-8. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30314 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. RK/PK88. FENCING PLAN BU-2. VIEW. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30303 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-000-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). GRADING PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-000-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). CUT AND FILL PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS PLATE ARRANGING PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. OVERAL PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. SUPPORTS SUPPT-3, 3.1-3.3. SECTIONS. VIEWS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT 2. SUPPORTS SUPPT 3.5-3.11, FIXED SUPPORT SUPPT-4. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-3. SUPPORTS SUPPT-3.12-3.16, SUPPT-5. SECTIONS. VIEW A |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. AREA OF VALVE STATION. PLAN. SECTIONS. DETAIL. SUPPORTS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30308 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN OF LOCATION OF THE FOUNDATION UNDER THE EL.HEATING CABINETS RK/PK 48, RK/PK 141 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LST-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-CAL-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF CONSTRUCTION PERIOD |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-DOC-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. PRELIMINARY PERIOD |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. PIG LAUNCHER AREA AT CGF. CONTROL UNIT (CU-1) |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. CONTROL UNIT (CU-2) |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30303 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. CONTROL UNIT (CU-3) |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-BLK-073-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. BLOCK DIAGRAM OF THE HEATING SYSTEM |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-BOM-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. BILL OF EQUIPMENT AND MATERIALS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-CAL-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF 0,4kV NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-CAL-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 7. ELECTRICAL DESIGN SOLUTIONS. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DAT-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. DATA SHEET FOR THERMAL HEATING PANELS TAG NO. DP-073-0105; DP-073-0106; DP-073-0107 |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DECISION FOR ELECTRICAL EQUIPMENT EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. FRAGMENT I. VIEW A |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF UNDEGROUND PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF UNDEGROUND PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-ISO-073-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL HEAT TRACING OF THE VALVE. ISOMETRIC DRAWING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-ISO-073-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL HEAT TRACING OF THE VALVE FROM THE TH-1...TH-6 THERMOSTATS. ISOMETRIC DRAWING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ARRANGEMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ROUTE OF THE CGF-OMS OIL PIPELINE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ARRANGEMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ROUTE OF THE CGF-OMS OIL PIPELINE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30300-03 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ARRANGEMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ROUTE OF THE CGF-OMS OIL PIPELINE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30301-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30301-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLACEMENT AND CONNECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE CGF |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30301-03 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLACEMENT AND CONNECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE CGF |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. HEAT TRACING CONTROL UNIT. EQUIPMENT PLACEMENT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. WELL SITE DGA 175/J9. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30304 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. WELL SITE DGA-175V/J9. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS. EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30306 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS. EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-073-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. INSTALLATION OF HEAT TRACING END CAPS ON THE PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LST-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CABLE SCHEDULE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LST-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW 8" OIL PIPELINE AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL LOAD LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. 10KV SWITCHGEAR TYPICAL SINGLE LINE DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PL-5 ELECTRIC HEATING CABINET. SINGLE LINE DIAGRAM. CORRECTIVE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-073-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-1 |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-073-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SPC-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TECHNICAL SPECIFICATION FOR MODULAR TYPE CONTROL UNIT |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SPC-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TECHNICAL SPECIFICATION FOR UNDERGROUND PIPELINE ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEM |
|  | 641-KZ-DUCGF-ENV-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENVIRONMENT PROTECTION. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ENV-LAY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT DIAGRAM OF HAZARDOUS SUBSTANCE EMISSION SOURCES |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 1. GENERAL. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-DTA-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROJECT PASSPORT |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-LAY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLOT PLAN. UTILITIES LAYOUT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-LAY-000-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). PLOT PLAN. UTILITIES LAYOUT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-LAY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLOT PLAN. UTILITIES LAYOUT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-RPT-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SITE SURVEY REPORT |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-TOR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TECHNICAL ASSIGNMENT |
|  | 641-KZ-DUCGF-HSE-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL DEFENSE AND MEASURES FOR PREVENTION OF EMERGENCIES. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-HSE-GEN-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL DEFENSE AND MEASURES FOR PREVENTION OF EMERGENCIES. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-HSE-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL DEFENSE AND MEASURES FOR PREVENTION OF EMERGENCIES. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-BLK-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CS BLOCK DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-BLK-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. BLOCK DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-CLR-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 6. COMMUNICATION SYSTEMS. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-CLR-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 5. PROCESS AUTOMATION. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DAT-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CS. INSTRUMENT DATASHEET. FIBRE-OPTIC CABLE DUOMA-CF-014-0001, DUCGF-CF-014-0010, DUCGF-CF-014-0011 |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DAT-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. INSTRUMENT DATASHEET. PRESSURE TRANSMITTER PIT-067-0038 |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DAT-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. INSTRUMENT DATASHEET. PRESSURE GAUGE PI-067-0035 |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DWG-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL INSTALLATION DRAWING. PRESSURE TRANSMITTER |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DWG-067-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL INSTALLATION DRAWING. PRESSURE GAUGE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-ICD-014-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. PACKAGE (eht). TELECOM CABINET. TYPICAL DRAWING. INTERCONNECTION SCHEME |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. SITUATIONAL PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-03 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-04 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT (SECTIONS) |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. CENTRAL GATHERING FACILITY. FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. CENTRAL GATHERING FACILITY. CONTROL ROOM. EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. WELL SITE DGA-175V/J9. FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. PSU (EHT) AREA. EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30307 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OMS. PACKAGE (eht). EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30309 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. SITE EHT. PACKAGE EHT. TELECOM CABINET. GENERAL VIEW |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30315 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. MEASURING BAR. GENERAL VIEW |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. CGF. INSTRUMENT EQUIPMENT LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LOP-067-30300 | OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. PRESSURE TRANSMITTER PIT-067-0038. INSTRUMENT LOOP DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LOP-067-30301 | OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. LEVEL TRANSMITTER LT-8901. INSTRUMENT LOOP DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-014-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. CABLE SCHEDULE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" CGF-OMS. GENERAL I/O SIGNALS LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-MTO-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. BILL OF EQUIPMENT AND MATERIALS |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-MTO-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TPA. BILL OF EQUIPMENT AND MATERIAL |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-SCM-014-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. PACKAGE (eht). TELECOM CABINET. TYPICAL DRAWING. POWER SCHEME |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-CAL-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF LEAKAGE VOLUME OF THE NEW OIL PIPELINE LINEAR PART |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-CAL-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. DUNGA FIELD IN MANGISTAU REGION. PIPING STRESS ANALYSIS |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DAT-067-30303 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PIPING DATA SHEET INSTRUMENT ISOLATION SLIM LINE DOUBLE BLOCK & BLEED VALVE SDBB-067-0077, SDBB-067-0078, SDBB-067-0079 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DAT-067-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PIPING DATA SHEET. BALL VALVE HV-067-0268 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DAT-067-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PIPING DATA SHEET. DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVE HV-050-0272 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30301-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROTECTIVE CASE FOR OIL PIPELINE PK33+61.98 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30301-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROTECTIVE CASE FOR OIL PIPELINE PK5+97.31 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TRAYS FOR OIL PIPELINE 8" PK75+30.2 AND PK164+41.2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL CROSSING OF OIL PIPELINE ACROSS THE MOTOR ROAD |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-050-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-2"-DO-050-0085-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-03 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-04 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-05 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0010-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30305-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0008-1500RL-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30305-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0008-1500RL-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-KEY-000-30300-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-KEY-000-30300-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN. SECTIONS I, II, III |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LAY-067-30300-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PROCESS PIPING LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LAY-067-30300-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PROCESS PIPING LAYOUT. SECTIONS I, II. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LAY-067-30300-03 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PROCESS PIPING LAYOUT. SECTION III. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. FULL TIE-IN LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. FULL PIPING SUPPORT LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-MTO-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING MATERIAL TAKE-OFF |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK0 TO PK10 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK10 TO PK19+90 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-03 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK19+90 TO PK30 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-04 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK30 TO PK40 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-05 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK40 TO PK47 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-06 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK47 TO PK57 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-07 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK57 TO PK67+35 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-08 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK67+35 TO PK77 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-09 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK77 TO PK87 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-10 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK87 TO PK77 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-11 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK97 TO PK107 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-12 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK107 TO PK117 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-13 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK117 TO PK127 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-14 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK127 TO PK137 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-15 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK137 TO PK147 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-16 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK147 TO PK157 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-17 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK157 TO PK167 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-18 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK167 TO PK174 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-19 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK174 TO PK177+89.33 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE CROSS OF FLOWLINE OVER THE MOTOR ROAD PK5+97.31 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE CROSS OF FLOWLINE OVER THE MOTOR ROAD PK33+61.98 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-CAL-036-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. HYDRAULIC ANALYSIS FOR EXPORT OIL PIPELINE. CALCULATION |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 3. PROCESS SOLUTIONS. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LINE LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-PFD-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PROCESS FLOW DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-SAF-DAT-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. EXPLOSION HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION. DATA SHEET. PART 2. LEAK SOURCE LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-SAF-HAZ-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. EXPLOSION HAZARDOUS ZONE |
|  | 641-KZ-DUCGF-STR-DWG-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. WALKWAY W-1. FOUNDATION F-1. STAIR PLINTH SP-1. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. LAYOUT PLAN. SCALE 1:30 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30304 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30305 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30306 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30307 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30308 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30309 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30310 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30311 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30312 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30313 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30314 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30315 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30316 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. BEGINNING OF PLAN OIL PIPELINE 8" AND APPROACH PLAN FOCL CABLE. SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30317 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK0 TO PK10 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK168 TO PK177+38.21 SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30318 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF CROSSING ACROSS ROAD OF OIL PIPELINE 8" ON PK5+97.31. SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30319 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK10 TO PK19+90 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK158 TO PK168. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30320 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK10 TO PK19+90 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK158 TO PK168. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30321 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK30 TO PK40 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK138 TO PK148 SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30322 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF CROSSING ACROSS ROAD OF OIL PIPELINE 8" ON PK33+61.98 SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30323 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK40 TO PK47 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK131 TO PK138 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30324 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK47 TO PK57 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK121 TO PK131 SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30325 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK57 TO PK67+35. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK110+50 TO PK121. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30326 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK67+35 TO PK77. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK101 TO PK110+50. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30327 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK77 TO PK87. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK91 TO PK101. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30328 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK87 TO PK97 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK81 TO PK91. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30329 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK97 TO PK107 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK71 TO PK81. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30330 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK107 TO PK117. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK61 TO PK71. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30331 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK117 TO PK127 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK51 TO PK61. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30332 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK127 TO PK137. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK41 TO PK51. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30333 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK137 TO PK147. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK31 TO PK41. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30334 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK147 TO PK157. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK21 TO PK31. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30335 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK157 TO PK167. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK11 TO PK21. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30336 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK167 TO PK174. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK4 TO PK11. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30337 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK174 TO PK177+89.33. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK0 TO PK4. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30338 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. APPROACH OF PLAN OIL PIPELINE 8" AND BEGINNING OF PLAN FOCL CABLE. SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30339 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30340 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30341 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30342 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30343 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30344 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30345 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30346 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30347 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30348 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30349 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30350 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30351 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30352 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30353 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30354 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30355 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30356 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-RPT-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEYS |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-CAL-037-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. CALCULATION OF FIXED SUPPORT SUPPT-1 |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. GENERAL PLAN. INTERPAD SUPPORTS. SUPPORT SUPPT-1, SUPPT-2 |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. UNIT TO CONNECTION AREA. PLAN. PIT P-1. FIXED SUPPORT SUPPT-1. SUPPORT SUPPT-2. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. INTERPAD SUPPORTS. SUPPORT SUPPT-1. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. FENCING PLAN BU-3, CTS. VIEW. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-DAT-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. DATA SHEET FOR CTS-250/10/0.4KV |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-ISO-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL HEAT TRACING OF OIL PIPELINE FROM THE TH-7, TH-8 THERMOSTATS. ISOMETRIC DRAWING |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-LAY-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-LAY-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS. EARTHING |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-LAY-018-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CU-3 CONTROL UNIT. EQUIPMENT PLACEMENT PLAN |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-SLD-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-3 |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-SLD-073-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-3 |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-014-30310 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OMS. FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-014-30311 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CS. CS. OMS. CONTROL ROOM. EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. INSTRUMENT EQUIPMENT AND CABLES LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. CONTROL ROOM. CABLES LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-PIP-LAY-037-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROCESS PIPING LAYOUT ON OMS. DETAILS. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUOMA-SAF-HAZ-037-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. EXPLOSION HAZARDOUS ZONE. OMS |
|  | DEM23-641-KZ-DUCGF-PRO-PID-067-00002 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CENTRAL GATHERING FACILITIES. P&ID. OIL EXPORT PIPELINE. DEMOLITION |
|  | MOD23-641-KZ-DUCGF-PRO-PID-067-00002 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CENTRAL GATHERING FACILITIES. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. OIL EXPORT PIPELINE. CONSTRUCTION |

| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: ____________________________ | МЕРДІГЕР: _______________________________ |
| --- | --- |