Объем работ на закупаемые работы с описанием и требуемыми функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками закупаемых работ

Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных работ «Модернизация экспортного нефтепровода от ЦПС до КУУН. Месторождение Дунга Мангистауской области»

ВВЕДЕНИЕ

Месторождение Дунга - действующее нефтегазодобывающее месторождение, расположенное в 50 км. к северо-западу от г. Актау, Республика Казахстан. В настоящее время объем добычи на месторождении составляет - 16000-17500 барр. нефти/сутки.

Сбор нефтегазовой смеси со скважин и подготовка нефти до товарных значений происходит на ЦПС Дунга, с накоплением необходимого количества нефти в резервуарном парке, откуда нефть перекачивается насосами по 6” трубопроводу, протяжённостью 18км к нефтепроводу «КазТранcОйл» (КТО), через коммерческий узел учёта нефти (КУУН).

Так, как существующий трубопровод перекачки товарной нефти от ЦПС Дунга до КУУН находится на последнем этапе своих эксплуатационных параметров, решением Генерального Заказчика является строительство нового трубопровода, параллельно существующему трубопроводу, с увеличением диаметра трубопровода.

Объем работ выпущен на двух языках (казахский и русский). В случае расхождений между казахской и русской версиями текста документа преимущественную силу имеет текст на русском языке. В случае расхождений между документами об этом должно быть сообщено Генерального Заказчика, которая примет решение, какому документу следовать.

ОБЗОР ПРОЕКТА

Проектом предусмотрено строительство нового нефтепровода (экспортный трубопровод) диаметром 8” из стальной трубы параллельно существующему трубопроводу нефти. Точки подключения в существующей линии на ЦПС и КУУН должны быть выполнены подрядчиком в период планового остановки месторождения в 2026 году, или с использованием более ранней возможности.

Демонтаж или консервация существующего нефтепровода 6” не является частью настоящего Объема Работ.

Цель

В настоящем документе прописаны технические требования к поставке материалов, строительству, ПНР, передаче в эксплуатацию, оказанию содействия при запуске объектов нового нефтепровода.

Требования, установленные ниже, являются минимальными и должны быть прочитаны и выполнены вместе с проектными спецификациями и процедурами, процедурами и стандартами Генерального Заказчика.

Подрядчик должен следовать нижеуказанным требованиям с целью предоставить полностью функциональный объект, в соответствии с намерениями Генерального Заказчика. Подрядчик может запросить у Заказчика разъяснения в случае сомнений.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины

| Должен | Указывает, что положение является требованием, то есть обязательно для исполнения |
| --- | --- |
| Следует | Указывает, что рекомендуется один из нескольких возможных вариантов (способов действия), как наиболее подходящий, без оговорок или исключения других возможных вариантов, а так же, что определенный вариант является предпочтительным, но не обязательным. Могут использоваться другие варианты по согласованию. |
| Может | Глагольная форма для указания допустимого варианта (способа действия) в пределах настоящего стандарта. |

Сокращения

| ANSI | Американский национальный институт стандартов |
| --- | --- |
| API | Американский нефтяной институт |
| ASME | Американское общество инженеров-механиков |
| BOPD | Баррелей нефти/сутки |
| DCC | Группа по контролю документооборота |
| GA | Схема/план общего расположения |
| HAZOP | Анализ эксплуатационных опасностей |
| HT | Система электрообогрева |
| ISO | Международная организация по стандартизации |
| IFC | Выпущено для строительства |
| DS | Стандарт по проектированию |
| ТС | Технический стандарт |
| DI | Инструкции по ведению и оформлению документации |
| RTU | Удаленный терминал |
| АПС | Автоматическая пожарно-газовая система |
| БДР | Блок дозирования химреагентов |
| БСВ | Балтийская система высот |
| ВД | Высокое давление |
| ВЛ | Воздушные линии |
| ДПРМ | Проект дополнения к Плану разработки м. Дунга |
| Ж/Б | Железобетон, железобетонный |
| КЗС | Камера запуска скребка |
| КПС | Камера приема скребка |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| КТПН | Комплектная трансформаторная подстанция наружного |
| МПД | Магнитно-порошковая дефектоскопия |
| MTO | Ведомость материалов |
| НД | Низкое давление |
| ОТ, ТБ и ООС | Охрана труда, Техника безопасности и Охрана окружающей среды |
| ОР | Объем работ |
| ППР | Проект производства работ |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| РК | Республика Казахстан |
| РЩ | Распределительный щит |
| СТиКИП | Схема трубопроводов и КИП |
| УС | Устье скважины |
| ЦО | Центральная операторная |
| КУУН | Коммерческий узел учёта нефти |
| ЦПС | Центральный Пункт Сбора |
| Эпоксидный стеклопласт (GRE) | Эпоксидный стеклопласт |
| ППО | Плановый-предупредительный останов |

Определения

| Генеральный Заказчик | Филиал «Dunga Operating GmbH» в РК |
| --- | --- |
| Подрядчик | Сторона, ответственная за выполнение работ в соответствии с настоящим объемом работ (в том числе ее работники, агенты, инспекторы и другие уполномоченные представители), на основании договора, подписанного с Заказчиком |
| Документация системы управления | Стандарты, инструкции, процедуры и руководства Генерального Заказчика, а также соответствующие формы и шаблоны. |

СТАНДАРТЫ, НОРМЫ И ПРАВИЛА

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов, спецификаций, чертежей и других документов в их последней редакции, включая:

- Стандарты на проектирование Генерального Заказчика

- Технические стандарты Генерального Заказчика

- Инструкции по ведению и оформлению документации

- Процедуры и шаблоны Генерального Заказчика

- Строительные нормы и правила Республики Казахстан;

- Государственные стандарты Республики Казахстан

- Международные стандарты, такие как API, ANSI, ASME, ISO и др.

- Документация Системы менеджмента Генерального Заказчика, применимая для проекта, см.Раздел 7.0.

Персонал Подрядчика вовлеченный в данный объем работ, должен ознакомиться и соблюдать требования всех вышеуказанных процедур и стандартов.

В случае противоречий между требованиями различных документов, установлен следующий порядок приоритетности:

- Нормативные требования

- Настоящий Объем Работ

- Стандарт на проектирование и Технические стандарты

- ОБЪЕМ РАБОТ

Объем работ Подрядчика включает в себя следующие этапы:

- Строительство и ПНР трубопровода, и осуществление регистрации (совместно с Генеральным Заказчиком и Заказчиком) акта ввода объекта в эксплуатацию в уполномоченных органах РК, устранение замечаний государственных органов при регистрации, получение тех паспорта.

Объем работ подрядчика включает поставку всех необходимых материалов, строительство и проведение пусконаладочных работ. Участник тендера обязан в своем предложении предусмотреть все сопутствующие затраты, обеспечивая реализацию проекта.

Обязательное требование: Труба из углеродистой стали должна поставляться казахстанским производителем.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Трубопроводы номинальным внутренним диаметром 8”, прокладываются в траншеи на глубине примерно 1,6 м, на подготовку из песчаной подушки в 20см толщиной под трубой, и засыпкой трубопровода из просеянного мягкого привозного грунта карьерного происхождения, слоем в толщину 30см над поверхностью трубы. Над трубопроводом устанавливаются опознавательные знаки согласно проекта. Общая длина прокладываемого трубопровода надземной части около 160 м, подземной около 18,2 км.

Рис. 2. Типовое сечение подземно-прокладываемого трубопровода

В местах пересечения с основными автомобильными дорогами нефтепровод прокладывается методом прокола в защитном футляре из полиэтиленовых труб согласно рабочему проекту. Концы футляра выведены на расстояние не менее 2.0 м от подошвы насыпи (для каждой пересекаемой автодороги). Концы футляра уплотняются монтажной пеной на глубину 300 мм, и закрываются герметизирующими манжетами. Подрядчик должен поставить все материалы для монтажа кожуха: ПЭВП, необходимое оборудование для спайки труб ПЭВП, уплотнения, разделители и проч.

Также подрядчик должен: К моменту начала работ по устройству пересечения получить от местного управления автодорог разрешение (ордер) и Технические Условия. По мере завершения, обеспечить приемку пересечения балансодержателем согласно ТУ и зафиксировать Актом об отсутствии претензии.

Для строящегося нефтепровода в местах пересечения с внутри промысловыми автодорогами IV и V категорий, а также в зоне возможного движения специализированного автотранспорта применены сборные железобетонные лотки. Также по трассе нефтепровода на водопропускных каналах предусмотрены железобетонные сборные лотки. В объём работ подрядчика входит поставка и монтаж железобетонных лотков и остальных элементов его заполнения и покрытия.

    - Трубопровод нефти

      - Монтаж надземной части трубопровода

В объем работ подрядчика входит монтаж и испытания надземной части трубопровода на ЦПС и КУУН, включая поставку и монтаж трубных опор (башмаков) с подключением в точках ТР-183 и TP-184 и до перехода на подземный трубопровод. Трубы и запорная арматура для данного участка будут предоставлены Генеральным Заказчиком. Общая длина прокладываемого трубопровода надземной части смонтировать согласно рабочему проекту.

В объем работ Подрядчика так же входит поставка и монтаж теплоизоляции и термо-чехлов для фланцевых соединений и арматуры.

      - Монтаж подземных труб

В объем работ Подрядчика входит монтаж подземной части трубопровода. Работы по установке трубопроводов и их испытанию должны производиться строго в соответствии с процедурами. Для данного трубопровода требуется теплоизоляция и электрообогрев.

      - Электрообогрев

#### Подрядчик должен смонтировать систему по электрообогреву надземного и подземного трубопровода включая все шкафы управления.

      - Теплоизоляция

Подрядчик поставляет термоизоляционные материалы и выполняет теплоизоляцию в полном соответствии с проектом:

- для надземной линейной части теплоизоляция из пеностекла – Foamglass

- для арматуры и фланцевых соединений – термо-чехлы.

- для подземной части - PUF cells (ППУ).

      - Общестроительная часть

Для прокладки надземной линии нефтепровода по территории ЦПС в объём работ Подрядчика входит поставка, изготовление и монтаж фундаментов, опор и переходной площадки, физических барьеров в местах перехода на подземную часть рядом с дорогой, а также модификация (расширение) бетонной площадки включая земляные работы и работы по обратной засыпке фундаментов.

Так же, для прокладки надземной линии нефтепровода по территории КУУН в объём работ Подрядчика входит поставка, изготовление и монтаж фундаментов, опор и переходной и бетонной площадок, включая земляные работы и работы по обратной засыпке фундаментов.

По длине подземной части трубопровода, в объем работ Подрядчика входит монтаж дорожных плит, а также конструкций распределительного короба согласно рабочему проекту.

В рамках монтажа блоков управления (БУ-1, БУ-2, БУ-3) в объём работ Подрядчика входит устройство основания и отмостки для зданий согласно рабочему проекту.

Так же, в объём работы подрядчика включены работы по организации рельефа и демонтаж/монтаж ограждения на площадки Блоков управления согласно рабочему проекту.

При подземной прокладке нефтепровода при пересечении с полевыми дорогами, Подрядчик должен выполнить прокладку трубной линии в ЖБ лотке согласно рабочему проекту.

Для обозначения прокладываемых коммуникаций Подрядчик должен закупить, изготовить и установить идентификационные знаки, согласно рабочему проекту.

Все общестроительные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с процедурой Генерального Заказчика KZ-FP-CIV-PRO-0005. Объем работ Подрядчика включает закупку всех материалов по строительной части и металлоконструкциям, за исключением материалов, которые в соответствии с настоящим Объемом Работ, предоставляются Генеральным Заказчиком.

Подрядчик выполняет поставку, сборку и монтаж трубных и кабельных опор, включая работы по пескоструйной обработке, покрытию, покраске, сварке и т.д. Все опоры должны быть установлены на безусадочный цементный раствор толщиной 50 мм, если проектная документация не предусматривает отдельный бетонный фундамент под эти опоры.

Трубные опоры должны быть укомплектованы всеми креплениями, болтами, гайками, шайбами и анкерными болтами для производства монтажа на месте. Все болты структурных конструкций (включая анкерные болты) должны быть минимум класса 8.8 (марки 40х) с покрытием методом горячего оцинкования, так же как гайки и шайбы для них.

Все поверхности стальных конструкций должны быть подготовлены до степени P3 и очищены до степени SA 2½ согласно требований ИСО 8501 и так же покрыты согласно системы 2b, ТС-034. Сетка панелей ограждения должна быть оцинкованной.

Бетонные работы включают поставку и установку опалубки, арматуры, химреагенты/пластифицирующие добавки для бетона, масло для смазывания опалубки, расходные материалы для обработки бетона, а также оборудование для обработки бетона при температурах ниже нуля. Объем работ Подрядчика включает закуп всех материалов для бетонных работ. Бетон должен быть обработан до достижения проектной прочности. Бетон должен быть испытан и результаты испытаний должны быть представлены Заказчику. Изгибы стержневой арматуры производить согласно ведомости. Закладные детали анкерных болтов должны быть поставлены и установлены до начала заливки бетона. Закладные детали должны быть просверлены до заливки эпоксидного клея с отвердителем для установки анкерных болтов

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЪЕМА РАБОТ

В дополнение к Объему, описанному выше, нижеперечисленные виды работ являются частью Объема Работ и, следовательно, должны быть учтены Подрядчиком:

- Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями процедуры Генерального Заказчика KZ-FP-CIV-PRO-0005.

- Перед проведением работ по изготовлению/сборке стальных, бетонных конструкций и трубопроводов Подрядчик должен убедиться в фактических высотах и размерах на месте и применить все необходимые модификации после согласования с Генеральным Заказчиком.

- Во время посещения объекта Подрядчик должен определить метод изготовления бетонных конструкций в виде сборных или монолитных конструкций и описать его в ППР.

- Все участки, где для выполнения Работ необходимо демонтировать существующий бетон, данные участки в последствии должны быть восстановлены и изолированы деформационными швами между новым и существующим бетоном. Демонтированный бетон и излишки грунта подлежат утилизации за счет и силами Подрядчика в соответствии с законодательством РК.

- Демонтаж включает удаление всех соответствующих вспомогательных приспособлений, установленных на объекте или инженерном сооружении.

- Монтаж трубопроводов включает установку теплоизоляции и облицовки, как указано на чертежах. Теплоизоляция для всех клапанов и фланцевых соединений должна представлять собой термочехол.

- Временные опоры включены в объем работ по изготовлению и монтажу.

- Демонтированные конструкции, инженерные сети и оборудование должны быть переданы на склад Генерального Заказчика.

- Ссылочные чертежи, указанные выше в данном документе, относятся к основным чертежам. Подрядчик должен использовать ссылочные документы, указанные в соответствующем поле «Ссылочные чертежи» на штампах документов РП, а также ссылочные документы, указанные в разделе 8.0.

- Все инструкции и примечания, указанные на чертежах РП данного Объема Работ, являются частью объема работ и должны быть выполнены Подрядчиком.

- Под основание сборных фундаментов необходимо уложить подушку из песка средней фракции толщиной 100 мм и полиэтиленовую пленку толщиной 0,4 мм вместо бетонной подготовки, указанной в чертежах. Песок используется только в замену вместо под бетонной подготовки, основание подушка согласно проекту (материал ПГС)

- Дно котлованов, песчано-гравийная подушка и обратная засыпка пазух фундаментов, если в чертежах не указан коэффициент уплотнения, должны быть уплотнены до коэффициента k=0.95.

- Объемы и описания, указанные в Ведомости материалов и Спецификации на материалы в Технических требованиях даны только для информации, не для исполнения Подрядчиком. Подрядчик должен выполнить детальный расчет объемов согласно чертежам, утвержденным для строительства, чтобы определить фактический объем работ.

- Объем работ Подрядчика включает, помимо прочего, все подготовительные работы, такие как демонтаж существующей теплоизоляции, теплообогрева и глухих фланцев на существующих трубопроводах, с дальнейшим восстановлением, необходимые для исполнения данной части Объема работ.

- В объем работ Подрядчика входит установка всех дополнительных приспособлений и арматуры, необходимых для выполнения вышеуказанных работ.

- Подрядчик должен провести испытание всех установленных кабелей в соответствии с законодательством РК.

- Подрядчик также должен предоставить все необходимые испытательные и поверочные приборы и оборудование.

- Поставка и установка всех опознавательных и/или иных знаков указанные в рабочих чертежах.

- Изготовление и установка шильдиков на установленное на оборудование по проекту согласно KZ-MTC-SAP-PRO-0002.

- Все виды деятельности на м/р Дунга должны осуществляться в соответствии с нижеприведенными процедурами

| Document number | Document title |
| --- | --- |
| KZ-FP-QUA-PRO-0017 | Construction Quality Control |
| KZ-HSE-PRO-0006 | HSE Training and Competency Procedure |
| KZ-HSE-SAF-PRO-0001 | Admittance control procedure |
| KZ-HSE-ENV-PRO-0001 | Environmental Management System |
| KZ-GO-RSK-PRO-0001 | Job Risk Assessment Procedure |
| KZ-PO-HSE-INS-0001 | Access to CGF and other Dunga Field Production Facilities |
| KZ-HSE-PRO-0008 | Procedure - Anomaly and Incident reporting and analysis |
| KZ-HSE-PRO-0048 | Behavioral Accountability Model Procedure |
| OSP 002_KZ-PO-HSE-PRO-0014 | Permit to Work Procedure |
| KZ-PO-HSE-PRO-0003 | Instruction - Hot works |
| OSP 004_KZ-PO-HSE-PRO-0004 | Gas Testing |
| KZ-PO-HSE-PRO-0005 | Confined space entry |
| KZ-PO-HSE-PRO-0015 | Excavation works procedure |
| KZ-PO-HSE- PRO-0006 | Instruction-Work at height |
| KZ-PO-HSE- PRO-0007 | Instruction-Scaffolding and ladders |
| OSP 010_KZ-PO-HSE-PRO-0008 | Opening of Process Systems |
| OSP 011_KZ-PO-HSE-PRO-0009 | Handling of Chemicals |
| KZ-HSE-PRO-0021 | Road safety rules |
| KZ-GO-HSE-PRO-0002 | Lifting Operations |
| OSP 016_KZ-PO-HSE-PRO-0011 | Sand Blasting and High-Pressure Cleaning Procedure |
| OSP 017_KZ-PO-HSE-PRO-0013 | Fueling Operation |
| KZ-HSE-PRO-0025 | Personal Protective Equipment Instruction |
| OSP 020_KZ-PO-OPS-PRO-0010 | Inhibition and Overrides Protective Systems |
| KZ-HSE-PRO-0040 | Procedure-Handling and use of radioactive sources |
| KZ-HSE-PRO-0038 | Procedure - Normally occurred radioactive materials (norm) management |
| OSP 023_KZ-HSE-PRO-0004 | Alcohol and Drugs in the workplace |
| KZ-PO-HSE-PRO-0016 | Instruction - Hygiene in Catering Facilities and Potable water supply |
| KZ-HSE-SAF-PRO-0001 | Safety drills rules |
| OSP 027_KZ-PO-HSE-PRO-0019 | Static Electricity |
| KZ-HSE-PRO-0036 | Safe Operation of Special Purpose vehicles and Heavy Load Transport |
| KZ-PO-HSE-PRO-033 | Temporary Electrical Installations |
| KZ-HSE-PRO-0035 | Dunga Waste Management Plan |
| KZ-HSE-POL-0002 | Slips Trips and Falls procedure |
| KZ-PO-INS-0004 | Pre-Shift Medical Examination Instruction |
| KZ -PE-HSE-PRO-0050 | H2S management Procedure |
| KZ-PE-QUA-PRO-0012 | Inspection, measurement and testing manual |
| KZ-FP-MET-PRO-0001 | Welding and NDT Work Instructions |
| KZ-FP-PRO-0007 | Technical Queries, Site Queries |
| KZ-FP-QUA-PRO-0009 | Material verification procedure |
| KZ-FP-PRO-0009 | Non-Conformity and corrective action procedure |

Монтаж линий трубопровода включает в себя так же монтаж всей ЗРА. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Объем работ Подрядчика включает пусконаладочные работы, включая представление подписанных контрольных листов на утверждение Заказчика. Полный перечень контрольных листов представлен в процедуре KZ-FP-QUA-PRO-0017 Контроль качества при строительстве. Подрядчик вместе с Генеральным Заказчиком должны определить контрольные листы, применимые к объему работ. Объем пусконаладочных работ включает следующее:

•	Испытание трубных узлов и аппарата в соответствии со стандартами РК и ТС;

•	Электрические испытания и измерение всех электрических приборов в соответствии с ПУЭ РК, с предоставлением актов Электрической лаборатории;

•	Холодная прозвонка цепи;

•	Калибровка КИП;

•	Устранение всех дефектов, выявленных во время обхода (подробнее см. пункт 3.10 “ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА” настоящего Объема работ), а также выявленных по результатам проверки уполномоченными органами, например, по Промышленной безопасности. Для организации обхода, Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительные чертежи (RLMU);

Примечание: данный проект подлежит приемочным испытаниям с участием представителя Департамента Промышленной безопасности.

•	Подготовка, согласование с Генеральным Заказчиком всех контрольных листов и актов, в соответствии с процедурой KZ-FP-QUA-PRO-0017 Контроль качества при строительстве. Формы контрольных листов согласно KZ-FP-QUA-PRO-0017 Контроль качества при строительстве будут предоставлены Генеральному Заказчику по запросу Подрядчика;

•	Подготовка, передача и согласование с Генеральным Заказчиком всех сертификатов/актов, в соответствии с процедурой KZ-FP-QUA-PRO-0017 Контроль качества при строительстве.

Все пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с документами, указанными ниже, с последующей подготовкой актов:

- РДС РК 1.03-05-2011 – Пусконаладочные работы технологического оборудования промышленных объектов;

- KZ-GO-OPS-PRO-0010 – Приемка-передача объектов Департаментом управления проектами и инжиниринга в Департамент по производству.

Так же Подрядчик должен оказывать содействие Заказчику во время ввода углеводородов в систему и запуска в эксплуатацию. Ввод углеводородов, подача питания и дальнейшие операции будут выполнены Генеральным Заказчиком после успешного проведения пуско-наладочных работ.

ПНР выполняется при участии представителя компетентного органа в соответствии с Законом РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014.

При проведении ПНР Подрядчиком также должна участвовать команда ПНР от Генерального Заказчика и Заказчика как подтверждающее лицо со стороны департамента Проекта и Инжиниринга Генерального Заказчика, а также представители авторского и технического надзора. После проверки каждой системы Подрядчиком должен составляться совместный Акт с командой ПНР Генерального Заказчика по дисциплине механика, электрика и КИПиА, и представителями авторского и технического надзора. По общестроительной части все возможные замечания будут предоставляться со стороны Супервайзеров Строительного Отдела Генерального Заказчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНОРАЗОВЫЕ РАБОТЫ

Генеральный Заказчик может запросить Подрядчика выполнить одноразовые строительные работы, перечисленные в Приложении В - Прайслист. Эти работы не являются обязательными по настоящему объему работ, и являются опционными на усмотрение Генерального Заказчика. Так же, указанные в Приложении В – Прайслист, ставки будут использоваться в случае уменьшения/исключения части объема работ.

Примечание: Дополнительные работы не являются частью основного Объема Работ. Подрядчик должен предоставить единичные ставки на такие одноразовые работы отдельно в соответствующем разделе Приложения В - Прайслист.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

    - СВАРКА

Процедура сварки Подрядчика должна соответствовать разделу 5.4 стандарта Генерального Заказчика TS-12 раздел 7. (7.4) и CT RK ISO 15612-2017.

Сварочные работы на магистральных линиях должны осуществляться в соответствии:

- со стандартом Генерального Заказчика TS-12 «Сварка и неразрушающие испытания сварных швов»

- KZ-FP-MET-PRO-0001_NDT and Welding Work Instruction

- СТ РК ISO 13847-2012 Промышленность нефтяная и газовая. Системы транспортировки по трубопроводам Сварка трубопроводов.

- ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества приемка работ. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки».

Персонал по сварке соединений трубопровода должны быть аттестованы согласно «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства приказ Министра по ЧС № 468 и иметь квалификационное удостоверение, протокол.

Рекомендованный метод сварки: SMAW (ручная электродуговая сварка электродом) или GTAW (ручная аргонодуговая сварка).

Неразрушающий метод контроля сварных соединений:

- Визуально-измерительный Контроль - 100%

- Радиографический контроль – 100%

- Магнито-порошковый метод контроля – 10 %

Золотые швы- это стыковые сварные швы, соединяющие трубные катушки, которые успешно прошли испытание НРИ, и при этом испытание под давлением не может быть выполнено для окончательного гарантийного сварного шва на площадке.

Гарантийные швы, согласно стандартам по проектированию, часто называемые «золотые швы», должны представлять собой круговые швы с полным проплавлением. Гарантийные швы должны располагаться между двумя прямыми секциями труб.

В ходе работ необходимо постоянно проверять каждый гарантийный (золотой) шов на высокое качество исполнения и соответствие спецификации сварочных процедур.

Подрядчик должен уведомить Инспектора Генерального Заказчика о проведении испытаний всех золотых швов в присутствии Генерального Заказчика.

Испытание включает следующее:

- Подготовка стыков и их очистка

- Предварительный нагрев

- Подгонка, стыковой зазор и внутренняя регулировка перед выполнением соединения

- Соответствие параметрам, указанным в спецификации сварочных процедур

- Состояние корневого слоя после очистки, 100% Магнитно-порошковая дефектоскопия или Проникающее испытание (МПД для углеродистой стали и ПИ для коррозийно-стойких сплавов)

- Удаление шлаков и состояние шва между сварными проходами

- Внешний вид выполненного соединения

- Завершающий шов – 100 % магнитно-порошковая дефектоскопия

- Завершающий шов – 100 % радиографическая дефектоскопия

- Все отчеты НРИ от Подрядчика должны быть проверены/подписаны Инспектором Дунга Оперейтинг.

    - ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Подрядчик должен изготовить, провести испытание и доставить трубные катушки на строительную площадку. Защитное наружное покрытие должно быть нанесено согласно чертежам и техническим стандартам Генерального Заказчика TS-34 и TS-85 «Внутреннее защитное покрытие стальных поверхностей». Перед началом работ процедуры по защитным покрытиям и пластины для испытания покрытий должны быть утверждены Генеральным Заказчиком.

В случае обнаружения каких-либо дефектов покрытия, работы должны быть приостановлены, и представитель Генерального Заказчика должен быть немедленно уведомлен. Должно быть проведено расследование причины дефекта для определения причины или причин дефекта. После определения корректирующее действие будет рекомендовано Подрядчику, после завершения корректирующей работы нормальный ход работы может быть возобновлен.

    - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИНИЙ

Гидроиспытание трубопроводных систем должно осуществляться в соответствии с изометрическими чертежами и стандартом Генерального Заказчика TS-03 Изготовление, монтаж и испытание трубопроводов, и с применимыми нормативными требованиями РК, а также KZ-PE-QUA-PRO-0012 РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ.

Подрядчик должен провести опрессовку трубопроводов с использованием воды или незамерзающей жидкости, и испытания на утечку инертным газом. Подрядчик должен оградить опасные зоны вокруг площадок проведения испытаний. Подрядчик должен предоставить всю испытательную аппаратуру, калиброванную испытательную арматуру, воду, газы, антифриз/гликоль, требуемые для проведения гидравлических испытаний в зимний (холодный) период.

Подрядчик должен подготовить Процедуру для гидроиспытания и предоставить ее на согласование Генерального Заказчика до начала проведения испытания. В связи с перепадом уровня пролегания трубопровода Подрядчик должен предложить наиболее эффективный метод гидроиспытаний.

Заглушки для проведения опрессовки трубных узлов в мастерской предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик должен предусмотреть метод удаления воздуха из трубопровода при проведении гидроиспытания, включая возможность использования скребка (pig), чтобы обеспечить равномерное заполнение, предотвратить образование воздушных карманов и гарантировать достоверность результатов испытания.

По завершении гидроиспытания подрядчику необходимо провести продувку и осушку трубы.

    - СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

- ПОДРЯДЧИК выполняет работы монтажа, демонтажа, инспекции лесов и необходимые материалы.

- ПОДРЯДЧИК предоставляет и возводит леса и мобильные платформы на объектах, а затем демонтирует соответствующие леса по окончанию работ на объектах в соответствии с требованиями по безопасности Генерального Заказчика и РК.

- ПОДРЯДЧИК обязуется проводить еженедельную инспекцию возведенных лесов, проверять ярлыки «Готово к использованию» и «Запрещено пользоваться» на каждой точке доступа и на границе каждой секции. Во время проведения инспекции следует сосредоточиться на следующих пунктах:

- Соединения и крепежные элементы, обеспечивающие жесткость конструкции

- Качество точек крепления

- Состояние площадок и ограждений

- Вертикальность несущих элементов

- Надежность несущих поверхностей

На ярлыках должна содержаться следующая информация:

- Дата возведения, ФИО лесомонтажника

- Дата инспекции, ФИО инспектора / супервайзера, проводившего инспекцию

- Дата изменения, ФИО лесомонтажника

- Дата повторной инспекции, ФИО инспектора / супервайзера, проводившего инспекцию

- Дата истечения срока действия ярлыка

- Дата демонтажа

См. информацию о ярлыках в ПОПБ 008.

- Подрядчик обеспечивает нужное количество лесов для выполнения объема работ, согласованного с Генеральным Заказчиком.

- Следует использовать высококачественные сертифицированные материалы с листами технических данных и прочими документами. Материалы низкого качества следует заменить.

- Подрядчик обязуется предоставить все необходимые инструменты и специальное оборудование для монтажа/демонтажа лесов, для безопасной профессиональной деятельности и завершения работ.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба собственности Генерального Заказчика, и берет на себя расходы, понесенные во время простоя, вызванного причиненным ущербом.

- Подрядчик несет ответственность за качество и надежность инструментов и оборудования, подлежащих обязательному инспектированию до начала работы. Подрядчик несет ответственность за оплату собственных расходов, понесенных во время простоя, связанного с опасным условием при использовании оборудования или его поломки.

- В случае увеличения объема работ, Подрядчик предоставляет дополнительные материалы по согласованию / при подтверждении Генерального Заказчика.

- Изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работы, подлежат предварительному согласованию Генеральным Заказчиком.

- Подрядчик обеспечивает минимальное количество сотрудников, нанятых согласно таблице, ниже:

Таблица 15. Количество сотрудников

| № п/п. |  | Должность | Минимальное кол-во работников | Одинаковый опыт работы, не менее [кол-во] лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инспектор монтажа строительных лесов |  | 1 | 3 |
| 2 | Супервайзер монтажа строительных лесов |  | 1 | 3 |
| 3 | Монтажники строительных лесов |  | 2 | 1 |
| 4 | Разнорабочий |  | 1 | 1 |

- Количество работников для выполнения работ зависит от предполагаемого объема работ и требует предварительного согласования с Генеральным Заказчиком.

- В случае увеличения объема работ/сжатия сроков, Подрядчик предоставляет дополнительную рабочую силу по согласованию / при подтверждении Генерального Заказчика.

    - ПОДЪЕМНЫЕ РАБОТЫ

Подъемные работы (включая персонал и оборудование) должны соответствовать требованиям Генерального Заказчика ПБР - 014. В объем подрядчика входит поставка и эксплуатация всего сертифицированного подъемного оборудования, кранов, крановых матов, стропов, грузоподъемных траверс и т.д. для безопасного и эффективного перемещения материалов и оборудования, кроме специальных подъемных механизмов, поставляемых Подрядчиком вместе с оборудованием.  Подрядчик должен представить расчеты, связанные с подъемом оборудования/грузов, в соответствии с требованиями Генерального Заказчика.

Подрядчик выполняет расчеты, связанные с подъемными работами, механизированными погрузочно-разгрузочные операциями связанные с выполнением данного объема работ.

До начала грузоподъемных работ Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Генеральным Заказчиком План подъема для подъемных работ.

Для выполнения грузоподъемных работ Подрядчик нанимает квалифицированного опытного сотрудника, прошедшего обучение, имеющего соответствующие сертификаты (Эксперт по ГПР).  Эксперт по грузоподъемным работам подрядчика должен присутствовать постоянно во время выполнения грузоподъемных работ по договору.

Генеральный Заказчик проверяет все расчеты, планы подъема (эксперт по ГПР) до начала грузоподъемных работ. Кроме того, расчеты, связанные с подъемом оборудования/грузов, определяют места монтажа лестниц и платформ до или после подъема оборудования / сосуда на место.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

Подрядчик должен подготовить детальный ППР, охватывающий все подготовительные работы, мобилизацию и демобилизацию, закуп материалов/оборудования и все виды работ и испытаний, которые должны быть выполнены. ППР должен быть предоставлен Генерального Заказчика для рассмотрения и одобрения до начала любых строительных работ.

ППР должен включать, по меньшей мере, следующее:

- Подробное последовательное описание работ (включая прохождение через коммуникации третьих сторон, план по строительству линейной части, бригадная разбивка с указанием транспорта и оборудования, работы по врезкам в существующие линии и тд.).

- Оценка рисков по каждому виду работ (земляные работы, монтаж трубопровода, электрическая часть и бетонные работы) по форме Генерального Заказчика является частью ППР.

- Детальный график выполнения работ - детальное описание оборудования и ресурсов.

- Перечень оборудования и инструментов для выполнения работ во время останова (врезки).

- Разработка Плана проведения проверок и испытаний (ППИ) каждого вида работ и предоставление его Генерального Заказчика на утверждение. ППИ отправляется на рассмотрение Генерального Заказчика в течении 2 (двух) недель после подписания договора.

Рекомендованный метод выполнения СМР – бригадный.

ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Генеральный Заказчик предоставит Подрядчику Разрешение на строительство, действующее на весь период строительства, включая разрешения на выбросы в окружающую среду на период строительства. В обязанность Подрядчика входит предоставление Генерального Заказчика ежемесячных отчетов о выбросах. Подрядчик на основании полученных Заказчиком разрешений на эмиссию в окружающую среду на период строительства, ежеквартально предоставляет расчеты по налоговым платежам за эмиссию в окружающую среду. Подрядчик должен предоставить необходимые разрешения и осуществить надзор при пересечении с коммуникациями третьей стороны (дороги, сети, ЛЭП).

Иные требования в области ОТ, ТБ и ООС предусмотрены в Приложении к настоящему Договору.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ/СБОРКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРОЙПЛОЩАДКИ

Чтобы свести к минимуму работы на площадке и рационализировать выполнение работ, Подрядчик по максимуму использует цеховые условия.

Подрядчик предоставляет процедуру управления изготовления/сборки в цеховых условиях на рассмотрение и утверждение Подрядчика.

Обеспечение качества и контроль качества

В данном документе ПОДРЯДЧИКУ определены первичные требованиях по обеспечению и контролю качества применительно к объему работ. Более детальные требования изложены в Приложении H “ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА”, который является неотъемлемой частью Договора и обязателен к исполнению Подрядчиком.

ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА

“Передачи и Приемка” Генеральным Заказчиком завершенных объектов. В Объём Работ Подрядчика входит следующее:

- Фактическое завершение всех работ по строительству и вводу в эксплуатацию, включая устранение дефектов, согласно дефектным ведомостям, выпущенным по результатам авторского и технического надзора и инспекционных обходов, а также представление утвержденных Генеральным Заказчиком Актов о завершении ПНР и комплексного опробования систем.

- Предоставление комплекта исполнительных чертежей (RLMU) в соответствии с процедурой KZ-FP-PRO-0008 Разработка Основных исполнительных чертежей и  DI A-05 - Комплект исполнительной технической документации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик должен подготовить и согласовать с супервайзером по строительству Генерального Заказчика все чертежи с пометками и красными линиями, включая те, в которых не было внесено никаких изменений, и представить на рассмотрение и утверждение Генерального Заказчика.

- Подача декларации о соответствии Подрядчиком.

- Подписание Акта приемки построенного объекта в эксплуатацию совместно с уполномоченными представителями Генерального Заказчика, и лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры.

- Устранение замечаний уполномоченных органов РК в отношении СМР или акта приемки объекта в эксплуатацию при регистрации объекта в НАО ГК «Правительство для граждан» по месту нахождения объекта. Результатом данного этапа является получение Генеральным Заказчиком правоустанавливающих документов и техпаспорта на объект.

Технический надзор будет организован Генеральным Заказчиком.

Генеральный Заказчик имеет право отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора и/или расторжением Договора.

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Подрядчик должен предоставить необходимое количество машин и оборудования для выполнения работ согласно графику. Перечень спецтехники и оборудования, заявленный Подрядчиком в конкурсном пакете, должен остаться неизменным в течение договорного периода и не будет заменен на оборудование, которое находится в худшем состоянии или меньшей мощности.

Указанное ниже оборудование является не окончательным количеством и должно быть пересмотренно в завистимсти от количества бригад. Подрядчик должен предоставить как минимум:

- Передвижные сварочные аппараты – 8 шт.,

- Центраторы для стыковки трубопроводов как минимум 8 шт.,

- печь для прокалки электродов 2 шт.,

- пенал для электродов 8 шт.,

- палатка огнеупорная 4 шт.,

- триноги для установки трубопровода и сборки под сварку – 12 шт. или альтернативные приспособления,

- шлифмашинка – 12 шт.,

- набор монтажных ключей – 4 шт

- Экскаваторы – 3 шт.,

- Экскаваторы типа обратная лопата 2 шт.,

- Каток с вибротрамбовкой -1 шт.,

- Самосвалы -2 шт.,

- Дизельные Генераторы – 4 шт.,

- Трейлер с прицепом – 1 шт.,

- Мобильные краны 25 т – 2 шт.,

- Подъемники/ подъёмные платформы с манипулятором -1 шт.,

- Трубоукладочная машина – 6 шт.

Количество спецтехники и её технические характеристики должны соответствовать видам работ и срокам их выполнения, а также физико-техническим характеристикам материалов и оборудования.

Все автомашины и другая тяжелая самоходная техника должны быть осмотрены и согласованы представителями Генерального Заказчика до начала работ. После проверки и получения разрешения, транспортному средству выдается видимый снаружи идентификационный знак, который наклеивается на лобовое стекло.

Техника должна соответствовать требованиями ПБР-029 «Безопасное ведение работ с мобильной специальной техникой».

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

Подрядчику предоставить график работ продолжительностью 8 месяцев.

МАТЕРИАЛЫ

В таблице ниже представлено распределение ответственности за поставку материалов по Договору. “X” означает, что материалы поставляет определенная сторона:

Таблица 16. Ответственность за поставку материалов

| № |  | Описание материалов |  | Ответственность за поставку материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный Заказчик |  | Подрядчик |
|  | Силовые кабели, кабели КИП, заземляющие кабели |  |  |  | Х |  |
| - + | Наборы для концевой заделки кабелей, включая кабельные сальники, проушины, болты, гайки, шайбы и термоусадочные трубки, обжимные фитинги и маркеры. |  |  |  | X |  |
|  | Кабель электрообогрева и комплектующие |  |  |  | X |  |
|  | Распределительные щиты (электропитания/обогрева) |  |  |  | X |  |
|  | Распределительные коробки |  |  |  | X |  |
|  | Смотровые колодцы заземлений, прутковая медь |  |  |  | Х |  |
|  | Кабельные лотки с крепежными элементами и элементами сборки, монтажные направляющие/рейки Unistrut, оцинкованные горячим способом согласно требованиям проекта |  |  |  | Х |  |
|  | Лубрикант «Chemodex», гофрированные трубы «Ruvinil» |  |  |  | Х |  |
|  | Фитинги, фланцы, прокладки, болты и гайки для трубы из углеродистой стали (надземной и подземной прокладки) |  |  |  | Х |  |
|  | Трубы и арматура для надземной установки 160м (не включая опоры) в точках подключения |  | Х |  |  |  |
|  | Клапаны (шаровые, запорные, игольчатые) на надземной части в точках подключения |  | Х |  |  |  |
|  | Блоки Управления |  |  |  | Х |  |
|  | Ж/б конструкции |  |  |  | Х |  |
|  | Защитное покрытие (грунтовка, краска). |  |  |  | Х |  |
|  | Теплоизоляционный материал для наземных трубопроводов согласно проекту |  |  |  | Х |  |
|  | Бетон для монолитных бетонных конструкций, включая арматурные колодцы, плиты пересечений подземных труб и прочие опорные конструкции согласно проекту |  |  |  | Х |  |
|  | Битум, замазка, гидроизоляционные материалы, силиконовые герметики и проч. |  |  |  | Х |  |
|  | Горяче-оцинкованные анкерные болты HILTI и сопряженные детали |  |  |  | Х |  |
|  | Горяче-оцинкованные желоба для кабелей и сопряженные детали для установки на площадке |  |  |  | X |  |
|  | Стальные металлоконструкции для башмаков, опоры трубопровода, лестницы, ограждения и проч. |  |  |  | Х |  |
|  | Материал теплоизоляции: Панели обшивки трубных секции с изоляцией пенополиуретаном, с заводским покрытием слоем битума |  |  |  | Х |  |
|  | КИП (манометры, термометры, датчики давления) |  |  |  | X |  |
|  | Материалы и оборудования для проверки герметичности |  |  |  | X |  |
|  | Оборудование и расходные материалы катодной защиты |  |  |  | X |  |
|  | 180 метров трубы из углеродистой стали, которая была применена для подземной прокладки |  |  |  | Х |  |
| Примечание: - Любые другие материалы, не указанные в данном перечне, но необходимые для выполнения данного объема работ, а также требуемые согласно объему работ, на ПСД KZ-DUGEN-GEN-SOW-067-00451, должны быть поставлены Подрядчиком. |  |  |  |  |  |  |

МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

Подрядчик должен соблюдать следующие требования в отношении поставляемых им материалов

- Подрядчик должен поставлять материалы и оборудование в строгом соответствии со всеми техническими условиями, чертежами, номенклатурой товаров, номерами в каталоге или другой справочной документацией, согласованной или указанной Генеральным Заказчиком.

- Подрядчик должен обеспечить, что все поставляемые им материалы соответствуют всем стандартам или спецификациям, по применимому законодательству, и надлежащего качества.

- Подрядчик должен провести входной контроль качества материалов для проверки соответствия всем действующим требованиям (договор, нормативные и технические требования Республики Казахстан, ТР ТС) и обеспечить наличие копий / оригиналов сопроводительной документации / сертификатов (разрешение на использование, сертификаты соответствия продукции / материалов, подлежащих сертификации, паспорта, инструкции по эксплуатации, чертежи, перечни компонентов/узлов, товаросопроводительная документация).

- Генеральный Заказчик может провести проверку/инспекцию или испытания материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком. Такого рода инспекции/проверки могут быт проведены Генеральным Заказчиком в любое время в течение срока действия Договора и в любом месте, включая объекты, принадлежащие или занимаемые Подрядчиком, или его субподрядчиками и Подрядчик должен оказать всестороннюю помощь при проведении таких инспекций. Аналогично, Подрядчик должен предоставить, по запросу Заказчика, протоколы испытаний и сертификаты на материалы.  Проведение таких испытаний и инспекций и предоставление протоколов испытаний и сертификатов на материалы ни в коей мере не освобождают Подрядчика от ответственности или обязательство по настоящему Договору.

- Подрядчик обеспечивает правильное безопасное хранение и обращение с собственными материалами.

- Объем работ Подрядчика включает поставку всех материалов/оборудования/инструментов, других сопутствующих материалов, необходимых для безопасной погрузки/разгрузки, транспортировки, консервирования, опрессовки, неразрушающего контроля, калибровки своих КИП, конфигурации настроек КИП и т. д., кроме тех, которые Генеральный Заказчик предоставляет в соответствии с настоящим Объемом Работ.

- Материалы, произведенные в Западной Европе, Японии, США и Канаде считаются утвержденными по умолчанию. Материалы, произведенные в других странах мира, должны быть утверждены Генеральным Заказчиком до начала закупа Подрядчиком, отдельно для каждого случая.

Подрядчик обязуется выполнить работы, поставить товар(ы) как полностью описано в Приложении – Объем работ в соответствии с Договором, оговариваемыми время от времени между Сторонами, а Заказчик принять и оплатить Поставку Товара,

1 Поставка Заказа(ов) могут в зависимости от обстоятельств и особенностей описывать следующие сведения:

1.1. В отношении Товара:

1.1.1 наименование Товара Поставки;

1.1.2 количество Товара Поставки;

1.1.3 стоимость Товара Поставки (с указанием валюты платежа за Поставку Товара);

1.1.4 страну происхождения Товара Поставки;

1.1.5 сроки Поставки Товара;

1.1.6 график Поставки Товара;

1.1.7 место Поставки Товара;

1.1.8 способ и метод Поставки Товара (согласно классификации Инкотермс);

1.1.9 спецификацию и иные требования к Товару;

1.1.10 применимые расходы при Поставке Товара;

1.1.11 требование о представлении Подрядчиком банковской гарантии, обеспечивающей исполнение денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком;

1.1.12. другие данные, необходимые для должного осуществления Поставки Товара.

1.2. В отношении Работ:

1.2.1 объем Работ;

1.2.2 спецификация Работ;

1.2.3 ожидаемые результаты от выполнения Работ;

1.2.4 срок и графики выполнения Работ;

1.2.5 стоимость Работ (с указанием валюты платежа);

1.2.6 требование о представлении Подрядчиком банковской гарантии, обеспечивающей исполнение денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком/Генеральным Заказчиком;

1.2.7 другие данные, необходимые для должного выполнения Работ.

1.3 Каждая Сторона назначает своего уполномоченного представителя для Поставки Товара, выполнения Работ; и Стороны должны поддерживать связь друг с другом во время выполнения Поставки Товара, выполнения Работ и сотрудничать для обеспечения соответствия Поставки Товара, выполнения Работ требованиям Заказчика/Генерального Заказчика. Представители Заказчика/Генерального Заказчика в любое время должны иметь доступ к месту(ам) выполнения Работ для инспекции выполняемых Работ, однако Подрядчик несет единоличную ответственность за удовлетворительное выполнение Работ в соответствии с Договором. Представители Заказчика/Генерального Заказчика в любое время должны иметь доступ к месту(ам) изготовления Товара для проведения инспекции соответствия Товара к требованиям, указанным в спецификации к Товару (если применимо), однако Подрядчик несет единоличную ответственность за Поставку Товара надлежащего качества, как указано в спецификации к Товару, в соответствии с Договором.

1.4 Подрядчик обязуется за свой счет осуществить необходимую регистрацию в государственных органах Республики Казахстан и получить у этих органов все разрешения, связанные с осуществлением Поставки Товара, если такая регистрация и разрешение требуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.5. Если это применимо, исходя из условий Договора, Подрядчик обязан не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до осуществления Поставки Товара (для организации складом Генерального Заказчика своевременной приемки Товара) уведомить об этом по электронной почте уполномоченного представителя склада Генерального Заказчика (электронный адрес: KAZ-DIS-DUNWT@dunga.kz), с указанием в теме такого электронного письма номера поставки. Подрядчик, отправляющий Товар из других городов и из-за пределов Республики Казахстан высылает уведомление/копии документов в день отгрузки Товара.

Уведомление, указанное выше, должно сопровождаться следующими электронными копиями документов:

- любые сертификаты, инструкции, паспорта к Товару, а также другие документы, составляющие обязательный пакет документации к Товару в соответствии с Заказом:

- товарная накладная, которая должна быть подписана лицом, принявшим Товар на складе, после чего вместе с оригиналами счетов-фактур в четырех экземплярах доставлена в бухгалтерию Заказчика для оплаты (для Подрядчиков-резидентов);

- копия Заказа.

В случае, если Подрядчик не выполняет требования, указанные выше, Заказчик вправе отказать в принятии Товара, в таком случае Поставка Товара считается Подрядчиком не исполненной.

1.6 Подрядчик предоставляет необходимый квалифицированный персонал для безопасного выполнения Работ в соответствии Договором и незамедлительно заменяет за свой счет некомпетентных, нетрудоспособных по болезни, виновных в совершении злоумышленных действий, и других работников, неприемлемых для Заказчика/Генерального Заказчика. Во время выполнения Подрядчик остается независимым подрядчиком и сохраняет полный контроль над своим персоналом. Подрядчик, его субподрядчики или их соответствующий персонал не должны никоим образом быть или действовать в качестве агентов или работников Заказчика/Генерального Заказчика, или иметь разрешение представлять или действовать от имени Заказчика/Генерального Заказчика и/или Группы, или связывать ее обязательствами в соответствии со статьей 5.

1.7 Подрядчик предоставляет свой инструмент и оборудование, необходимое для выполнения Работ, и содержит его в рабочем состоянии и подходящим для запланированного использования, а также за свой счет немедленно заменяет поврежденное или ненадежное оборудование, или инструменты.

1.8. Подрядчик обеспечивает соответствующую транспортировку своего персонала, инструмента и оборудования до базы Генерального Заказчика в Актау или месторождения Дунга, или аэропорта Актау, или иного места, назначенного Генеральным Заказчиком, по выбору Генерального Заказчика. Инструмент и оборудование для использования на суше доставляется подготовленным к перевозке автотранспортом или воздушным транспортом, в зависимости от требования, в соответствующей упаковке, с соответствующей маркировкой и обозначениями.  Оборудование в сборе для наземной транспортировки сертифицируется и перевязывается цепью или тросом в соответствии с процедурами Генерального Заказчика, и закрывается сверху крышкой для защиты всех компонентов от повреждения. Резервуары для транспортировки жидких опасных продуктов сертифицируются, испытываются и маркируются в соответствии с международными стандартами и в соответствии с законами и положениями Республики Казахстан. Оборудование для транспортировки воздухом упаковывается, маркируется и сопровождается документами в соответствии с установленными требованиями законодательства. Материалы, которые классифицируются как опасные в соответствии с технической инструкцией Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) по безопасной воздушной транспортировке опасных продуктов, соответствующим образом упаковываются, маркируются и сертифицируются.

1.10 В случае выполнения Работ в офисах Генерального Заказчика, ее строительных площадках или морских установках, Работы должны выполняться в обычные часы работы офиса/площадки и в соответствии с обычным порядком и требованиями Генерального Заказчика.

1.11 Стороны соглашаются, что в случае несоблюдения Подрядчиком согласованных условий Поставки, все расходы, понесенные Подрядчиком при такой Поставке, возмещаться Заказчиком не будут.

1.12 Товар должен быть поставлен на место поставки в срок и в количестве, указанном в Заказе. В соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан к поставляемому Товару должны быть приложены следующие документы, и содержащаяся в них информация должна соответствовать Договору/Заказу (количество, описание и стоимость Товара) и содержанию груза:

- один оригинал коммерческого счета Подрядчика с обязательными отметками всех транзитных таможенных органов по пути следования и таможенного органа назначения. Такой коммерческий счет, помимо прочего, должен содержать дату, наименование и адрес грузоотправителя, наименование и адрес грузополучателя, как указано в Заказе, указание на номер и дату Договора и Заказа, порядковый номер Товара в Заказе, каталожный SAP номер Товара, количество Товара, единицу измерения Товара, описание Товара, цена за единицу Товара, общую цену за единицу Товара, тарифный код, общую стоимость Заказа, условия Поставки, страну происхождения каждого наименования Товара;

- один оригинал паспорта Товара или технического описания;

- сертификат соответствия;

- оригинал транспортных накладных (ж/д, авиа, и т.п.);

- оригинал упаковочного листа, который помимо прочего должен содержать указание на наименование и адрес грузоотправителя, наименование и адрес грузополучателя, как указано в Заказе, указание на номер и дату Договора и Заказа, порядковый номер Товара в Заказе, каталожный SAP номер Товара, количество Товара, единицу измерения Товара, описание Товара, вес нетто за единицу Товара, вес и размеры Товара с упаковкой (нетто и брутто);

- документ, подтверждающий передачу Подрядчиком Закзачику (или Агенту Генерального Заказчика);

- паспорт безопасности материала на английском и русском языках для грузов, содержащих химические вещества и/или опасные материалы;

- Договор и Заказ между отправителем и получателем;

- в случае отправления товара с наименованием «комплект», необходима детальная разбивка составных частей комплекта с указанием веса нетто и стоимости;

- другие документы, сопровождающие Товар и имеющие отношение к Товару, наличие которых обязательно исходя из законодательных требований, а также в соответствии с отраслевой практикой.

Оригиналы коммерческого счета и упаковочного листа должны быть на бланке Подрядчика и заверены оригинальной подписью и печатью.

1.13 Генеральный Заказчик/Заказчик вправе в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения Поставки Товара провести осмотр Товара на его соответствие требованиям, Договора и в случае отсутствия претензий к Товару (в том числе по его внешнему виду) подписать накладную на Товар. При этом Подписание накладной Заказчиком считается приемкой Товара по количеству. Заказчик не лишается права на предъявление гарантийных претензий к Подрядчику Товара по качеству, как указано в статье 10 Договора.

При этом Подрядчик обязуется не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до отправки Товара представить Заказчику и Агенту Генерального Заказчика (при наличии) электронные копии всех товарораспорядительных документов для предварительной проверки их соответствия требованиям Договора и Заказа. В случае наличия замечаний со стороны Заказчика и/или Генерального Заказчика к таким товаросопроводительным документам, Подрядчик обязуется внести соответствующие изменения в товаросопроводительные документы в срок, обеспечивающий надлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по своевременной Поставке Товара.

Подрядчик по дополнительному письменному требованию Заказчика, предоставляет в сроки, согласованные с Заказчиком, любые другие необходимые документы на бумажном носителе и / или в электронной сканированной версии для предъявления в таможенные органы Республики Казахстан при ввозе Товара. Дополнительные требования по предоставлению документов, упаковке и маркировке Товара могут быть также предусмотрены в Заказе.

1.14 Заказчик в вправе отказаться подписывать накладную на поставляемый Товар, если по результатам приемки по количеству, а также внешнего осмотра Товара, будет выявлено, что Товар находится в ненадлежащем виде (в том числе, если нарушена целостность упаковки Товара), а также, если к Товару не прилагается соответствующая документация, как указано Договоре и настоящим Приложением. В этом случае, уполномоченный представитель Заказчика составляет отчет о несоответствии Товара Заказу, в котором указывает характер выявленных при приемке дефектов и несоответствий Заказу. Заказчик в письменном или ином виде (по факсу, электронной почте) извещает об этом Подрядчика.

Если претензии Заказчика к состоянию Товара и его недостаткам приняты Подрядчиком, то Подрядчик должен предпринять все меры для того, чтобы исправить ситуацию и связаться с Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Если Подрядчик не согласен с претензиями Заказчика в отношении Товара, то такой спор разрешается по условиям, указанным в Договоре. При подтверждении обоснованности претензии Заказчика в отношении Товара Подрядчик обязуется устранить недостатки или заменить Товар на надлежащий (качественный) в согласованный Сторонами срок, но не позднее 1 (одного) месяца с даты направления претензии. Если в вышеуказанный срок дефектный Товар не будет заменен, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных за Товар денег (в случае предоплаты), уплаты неустойки, и возмещения убытков и/или расторгнуть настоящий Договор. По требованию Подрядчика дефектный Товар после поставки нового Товара возвращается Подрядчику за его счет.

Неустойка, подлежащая оплате по настоящему Договору, является согласованной подлинной предварительной оценкой убытков, которые могут быть понесены Заказчиком в случае, если Подрядчик не выполняет свои договорные обязательства и не является штрафом.

1.15 В целях Поставки Товара, Заказчик/Генеральный Заказчик вправе привлекать Работы третьего лица, ответственного за выполнение транспортных, экспедиторских, брокерских и прочих Работ (если применимо), необходимых для осуществления надлежащей Поставки Товара (ранее и далее – «Агент Генерального Заказчика»).

1.16 Упаковка Товара должна обеспечивать защиту Товара от каких-либо повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных операциях.

1.17 Требования к упаковке Товара следующие:

1.17.1 Подрядчик обязан обеспечить на упаковке Товара указания по атмосферостойкости, хорошей просматриваемости, подъему, разгрузке и обработке Товара, которые должны быть изложены на английском языке в надлежащей форме и нанесены краской на внешнюю сторону всех упаковок/ящиков, салазок или поддонов, куда размещен Товар;

1.17.2 Подрядчик обязан обозначить отчетливо вертикальное положение, точки подъема, вес и размеры на всех упаковках крупногабаритных или тяжеловесных Товаров, требующих использование механических подъемных устройств, по необходимости, отметить центр тяжести;

1.17.3 Подрядчик обязан обеспечить на Товаре, отгруженном отдельно от основного Товара и являющемуся его неотъемлемой частью, прикрепление бирки или указание на номер бирки/серийный номер/номер Заказа по данному основному Товару;

1.17.4. Резервуары для транспортировки жидких опасных продуктов сертифицируются, испытываются и маркируются в соответствии с международными стандартами и в соответствии с законами и положениями Республики Казахстан. Оборудование для транспортировки воздухом упаковывается, маркируется и сопровождается документами в соответствии с установленными требованиями законодательства. Материалы, которые классифицируются как опасные в соответствии с технической инструкцией Международной Организации Гражданской Авиации (ИКАО) по безопасной воздушной транспортировке опасных продуктов, соответствующим образом упаковываются, маркируются и сертифицируются.

1.17.5 упаковка Товара маркируется водостойкой краской и включают следующую информацию:

1.17.5.1 Получатель (Заказчик) и пункт доставки Товара;

1.17.5.2 номер Договора /номер Заказа;

1.17.5.3 номер ящика (т.е. х из х ящиков), где расположен Товар;

1.17.5.4 вес нетто/брутто;

1.17.5.5 размеры.

1.18 Упаковочный лист, запечатанный в полиэтиленовом пакете, помещается внутри и снаружи грузовых коробок, ящиков, салазок и поддонов, где расположен Товар. В упаковочном листе следует отчетливо указать, является ли данная Поставка полной или частичной. В упаковочном листе на оставшуюся партию Товара по такому Договору и Заказу, где имели место предшествующие частичные поставки, должна быть отметка "ПОСЛЕДНЯЯ ПОСТАВКА".

1.19 Упаковка Товара должна содержать необходимые сведения о требованиях к хранению и перевозке Товара, как то: “Центр тяжести”, “Место для крепления строп”, “Не использовать крюки”, “Хрупкий товар – обращаться с осторожностью”, “Поднимать этой стороной вверх” и другие предостерегающие метки и стрелки. Такие метки должны быть исполнены как на английском, так и на русском языке, если это возможно.

1.20 Товар, не соответствующий Заказу, доставленный по ошибке, в количестве большем, чем указано в Заказе или отказанный в приемке Заказчиком подлежит возврату Подрядчику только в случае принятия последним всех расходов, связанных с таким возвратом.

1.21 Если в результате исполнения Договора Подрядчик должен предоставить документацию, то данная документация должна в обязательном порядке быть предоставлена на русском и английском языках с указанием превалирующего языка. Перевод и представление документации на казахском либо ином языке осуществляется по предварительному согласованию Сторон.

1.22 Подрядчик должен за свой счет обеспечить, что структура активов созданные в результате выполнения работ (включая создание реестра активов, установку бирок на оборудование, разработку программ планового техобслуживания смонтированного оборудования) разрабатывается в соответствии с требованиями Заказчика/Генерального Заказчика.

1.23 Подрядчик должен за счет своих средств и сил (и при содействии Заказчика /Генерального Заказчика) осуществить регистрацию данного объекта в уполномоченном/ых и/или компетентном/ых органе/ах Республики Казахстан.

1.24 Подрядчик, при выполнении своих обязательств по Договору обязан соблюдать нормы земельного законодательства, нормы и стандарты охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, экологии, санитарии, строительных и иных норм и стандартов законодательства Республики Казахстан, внутренние документы и акты Заказчика/Генерального Заказчика. При выполнении работ и/или выполнения Работы на территории Заказчика/Генерального Заказчика привести данную территорию, в том числе включая но не ограничиваясь рабочую зону, место выполнения Работ, выполнения работ и/или размещение своих оборудований, переносного лагеря и иных своих объектов в первоначальное состояние и/или в необходимое по мнению Заказчика/Генерального Заказчика состояние, выполнить работы по отчистке и освобождению, включая при наличии письменного требования Заказчика/Генерального Заказчика выполнить работы по восстановлению плодородия и других полезных свойств данной территории.

МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

Обязанности Подрядчика в отношении материалов, выдаваемых заказчиком:

- Организация системы контроля материалов при получении (входной контроль), которая предусматривает документальное подтверждение надлежащего состояния материалов, выдаваемых Заказчиком или закупаемых Подрядчиком. Такой контроль включает визуальный контроль, контроль размеров, функциональную проверку и все необходимые испытания или другие методы для подтверждения требуемого состава и качества материала. По завершении такого контроля и по предварительному запросу со стороны Заказчика/Генерального Заказчика Подрядчик должен предоставить сопроводительную документацию на материалы, такую как паспорта безопасности и сертификаты соответствия, полученные вместе с материалами. После передачи материалов Подрядчику, Подрядчик является ответственным за качественную и количественную сохранность материалов.

- Выгрузка материалов со склада Генерального Заказчика на м. Дунга.

- Транспортировка со склада Генерального Заказчика и выгрузка материалов на объектах Подрядчика или на площадке, в зависимости от обстоятельств, в полном соответствии с требованиями Генерального Заказчика.

- Правильное безопасное хранение материалов на объектах Подрядчика (площадка на м. Дунга или внеплощадочные объекты) в соответствии с рекомендациями производителей.

- Правильное обращение с материалами в соответствии с рекомендациями производителя.

- Обращение и хранение опасных и горючих материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями промышленной безопасности и требованиями Генерального Заказчика.

- Хранение материалов в помещении согласно рекомендациям производителя, в отношении использования некоторых материалов, например, КИП.

- Подрядчик должен обеспечить наличие и функционирование крытых помещений для хранения материалов, как на рабочей площадке, так и вне ее. В таких складских помещениях на площадке материалы должны храниться только в том объеме, который необходим на одну неделю. Территория на рабочей площадке также ограничена, и поэтому должен быть обеспечен доступ только для оборудования, необходимого для выполнения небольших модификаций на месте.

- Подрядчик ведет учет материалов, предоставляемых Заказчиком/Генеральным Заказчиком, а также отслеживает их количество относительно места монтажа.

- Остатки материалов, предоставляемых Заказчиком/Генеральным Заказчиком, возвращаются на склад Заказчика/Генерального Заказчика до завершения Договора вместе с документацией.

МОБИЛИЗАЦИЯ

Мобилизация включает все подготовительные работы и транспортировку персонала, оборудования Подрядчика и необходимых для работы материалов на м/р Дунга. Подрядчик несет ответственность за транспортировку и перемещение оборудования на территории месторождения. Оборудование, необходимое для работы в зимний период, такое как гликоль, обогреватели, генераторы, леса, огнеупорный брезент и т.д. предоставляет Подрядчик. Генеральный Заказчик не предоставляет инженерные сети, такие как электропитание, канализационные сети и питьевая вода на объектах Подрядчика, например, в офисе на площадке и т.д. Подрядчик несет ответственность за организацию электроснабжения, канализационных сетей для офисов и утилизации отходов.

Подрядчик несет ответственность за создание объектов на площадке (по треб.) для поддержки выполнения работ по Договору, таких как офисы, склады и производственные цеха, за исключением поселка.  Генеральный Заказчик предоставляет место для расположения объектов подрядчика на месторождении Дунга.

Подрядчик начинает мобилизационные работы в соответствии с согласованным графиком проекта, чтобы своевременно выполнить требования Заказчика/Генерального Заказчика по выполнению работ.

Прежде чем начать мобилизацию, план по мобилизации необходимо согласовать с Заказчиком.

План мобилизации должен включать, по меньшей мере, следующее:

- Организационная структура по Договору с ФИО сотрудников, наименованиями должностей и резюме Ключевых сотрудников.

- Обучение по ТБ: План завершения обучения по ОЗТОС персонала Подрядчика в соответствии с требованиями Приложения D с указанием ФИО сотрудников, наименованием должностей, запланированными датами каждого тренинга, датой мобилизации сотрудника на площадку.

- Оборудование и транспортные средства: Список оборудования и транспортных средств, мобилизованных на площадку для выполнения работы, включая соответствующую документацию в соответствии с требованиями Генерального Заказчика и РК. Следует сообщить дату готовности инспекции оборудования и транспортных средств представителями Генерального Заказчика по ОЗТОС.

- Объекты площадки: Полное описание объектов площадки, которые Подрядчик планирует организовать для поддержки выполнения работ, включая соответствующие чертежи и документация.

ЗАКАЗЧИК/ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК Не обеспечивает безопасность объектов Подрядчика на м. Дунга, таких как офисы на строительной площадке, склады, зоны парковки тяжелой техники и т.д.

ЗАКАЗЧИК/ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК не обеспечивает доступ к сети Интернет на объектах Подрядчика на м. Дунга, таких как офисы на строительной площадке, склады и т.д.

ЗАКАЗЧИК/ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК не предоставляет и не компенсирует расходы на питание и проживание сотрудников Подрядчика. В связи с этим все затраты на размещение, а также на ежедневный транспорт сотрудников и обеспечение техники считаются включенными в стоимость работ.

ПЕРСОНАЛ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подрядчик должен обеспечить и гарантировать, что его персонал прошел обучение по ОТ, ТБ и ООС и работники имеют квалификации и опыт в выполнении работ, аналогичных заявленным в Договоре, и будут выполнять их на постоянной основе (работа на полную ставку) и добросовестно.

- Подрядчик должен предоставить на рассмотрение и утверждение Заказчика и Генерального Заказчика Организационную структуру по проекту, которая должна быть представлена в виде ряда ячеек, показывающих структуру подчинения в рамках Договора. В каждой ячейке для указания должности должно быть место для указания ФИО, названия должности ключевого и вспомогательного персонала.

- Любые изменения в организационной структуре проекта, связанные с заменой, привлечением дополнительного и/или удалением персонала и/или соответствующей должности должны быть предварительно не менее чем за две недели согласованы с Заказчиком.

- Предоставить резюме кандидатов (CV) в качестве персонала для выполнения работ. Все потенциальные кандидаты на должности должны быть доступны для проведения собеседования с Заказчиком, если Заказчиком сочтет это необходимым.

- Намерение Заказчика - свободное владение ключевого персонала

- Основной Персонал должен уметь работать на ПК и иметь опыт работы в следующих программах: Microsoft Word, Excel a так же свободно пользоваться Microsoft Outlook для ведения электронной переписки.

- Подрядчик должен, в кратчайшие сроки, обеспечить замену основного персонала за свой счет и под свою ответственность, в случае, если Заказчик сочтет его некомпетентным, нездоровым, виноватым в ненадлежащем поведении или неприемлемым по каким-либо другим причинам.

- Подрядчик должен обеспечить гармоничные трудовые отношения на всех рабочих местах и объектах и сохранять дружелюбную рабочую атмосферу между своим персоналом, персоналом своих субподрядчиков, агентами, персоналом Генерального Заказчика и представителями на рабочих местах и объектах Подрядчика и его Субподрядчиков.

- Все вышеуказанные требования распространяются на Субподрядчиков Подрядчика.

- Подрядчик должен письменным распоряжением назначить своего постоянно действующего представителя (на полный рабочий день), который будет единственным лицом, ответственным за координацию работ, и который должен быть доступен для Генерального Заказчика в любое объективно необходимое время и являться координатором всей переписки/обмена информацией, связанной с выполнением работ. Представитель Подрядчика должен быть уполномочен действовать от имени Подрядчика по любому вопросу, связанному с выполнением Работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА

Подрядчик не должен проводить замену или перераспределение ключевого персонала, привлеченного на временной или постоянной основе для выполнения работ по Договору без предварительного письменного согласования с Генеральным Заказчиком/Заказчиком.

Для того, чтобы замена отдельного специалиста, назначенного в качестве ключевого персонала (включая выход на пенсию и увольнение по собственному желанию), проходила безболезненно и не влияла на ход выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть в трудовых соглашениях ключевого персонала пункт об обязательном заблаговременном уведомлении за 1 месяца до предполагаемого увольнения. При отсутствии такого требования Подрядчик должен внести изменения в действующие трудовые соглашения с ключевым персоналом на весь срок действия настоящего Договора.

Подрядчик должен предоставить Заказчику резюме на, по меньшей мере, 3-х кандидатов, имеющих достаточную квалификацию и опыт работы. После получения одобрения со стороны Генерального Заказчика Подрядчик должен организовать соответствующую передачу полномочий.

Замена / перераспределение персонала для целей настоящего раздела не включает:

a) болезнь, травма или

b) приостановка или прекращение действия трудового соглашения Подрядчиком с работником в случае нарушения им/ей условий трудового соглашения.

В таких случаях Подрядчик должен уведомить Заказчика не позднее, чем через пять (5) дней после наступления болезни или травмы данного специалиста или планируемой приостановки или прекращения действия трудового соглашения Подрядчиком вследствие нарушения работником условий трудового соглашения.

КЛЮЧЕВОЙ ПЕРСОНАЛ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ключевой (основной) персонал для выполнения Объема работ по настоящему Договору включает:

1.	Менеджер проекта

2.	Начальник строительного участка

3.	Менеджер ОТ, ТБ и ООС

4.	Менеджер ОК/КК

5.  Инспектор КК

5.	Инженер по планированию

6.	Специалист по контролю документооборота

7.	Инспектор контроля качества

Минимальные квалификационные требования к ключевому персоналу:

•	Менеджер проекта:

Опыт работы - минимум десять (10) лет опыта работы в управлении проектами разработки для нефтегазовой отрасли и не менее трех (3) лет опыта работы по предлагаемой должности.

Образование - степень бакалавра в определенной дисциплине проекта.

•	Начальник строительного участка:

Опыт работы - минимум десять (10)  лет опыта работы в управлении строительными работами на строительных проектах нефтегазовой отрасли и не менее трех (3) лет опыта работы по предлагаемой должности.

Образование - степень бакалавра в определенной дисциплине проекта.

•	Менеджер по ОТ, ТБ и ООС:

Опыт работы - минимум семь (7) лет опыта работы в системе ОТ, ТБ и ООС строительных проектов нефтегазовой отрасли и не менее трех (3) лет опыта работы по предлагаемой должности.

Образование - степень бакалавра в определенной дисциплине проекта.

•	Менеджер ОК/КК:

Опыт работы – Минимум семи (7) лет опыта в системе контроля качества на строительных проектах нефтегазовой отрасли и не менее трех (3) лет опыта работы по предлагаемой должности.

Образование - степень бакалавра в определенной дисциплине проекта.

•	Инспектор КК:

Опыт работы - минимум 3 (три) года опыта по контролю контроля качества на строительных проектах нефтегазовой отрасли.

- Инженер по планированию:

Опыт работы - Минимум трех (3) лет опыта в области планирования работ на строительных проектах нефтегазовой отрасли.

Образование - степень бакалавра в определенной дисциплине проекта.

- Специалист по контролю документооборота:

Опыт работы - минимум 3 (три) года опыта по контролю документооборота при реализации строительных проектов для нефтегазовой отрасли.

КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТА

Вся документация должна проходить через Центр управления документами Генерального Заказчика (DCC), чтобы обеспечить надежную защиту документации, отслеживать изменения документов, доступность и визуальный контроль документов, а также статус контроля документов «проверка» и «утверждение» и вести надежный и контролируемый журнал учета документов.

Все документы, требующие проверки персоналом и техническими экспертами Генерального Заказчика, следует направлять в DCC Генерального Заказчика на электронную почту специалистов DCC.

Нумерация проектной документации, оборудования, кабелей и трубопроводов должна соответствовать системе нумерации в Генерального Заказчика, номера присваиваются DCC только согласно соответствующему запросу.

Требования к электронным документам (pdf, excel, текстовые документы и чертежи), системы нумерации, технические стандарты и другая документация представлены в инструкциях и процедурах Генерального Заказчика, перечисленных в разделе 14.

Контроль проекта (включая планирование, измерение прогресса работ, отчетность и контроль затрат) должен осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в процедуре контроля проекта KZ-FP-PRM-PRO-0002.

Подрядчик должен предоставлять информацию о ходе работ по электронной почте и на ежедневных совещаниях, а также во время личной встречи / видеоконференций. В последнем случае необходимо предусмотреть условия использования средств видеоконференции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Все стандарты, процедуры, инструкции и руководства Генерального Заказчика (далее Документация системы управления) загружены на авторизованный портал Online SharePoint в последней редакции. Группа DCC Генерального Заказчика предоставит Подрядчику инструкцию по Online SharePoint вместе с доступом к соответствующей папке по запросу назначенного инженера проекта. После получения доступа, Подрядчик должен будет загрузить Документацию системы управления, относящуюся к данному ОР, указанную в следующих разделах. В случае выхода нового и / или обновленной редакции документа в составе документации системы управления в CMS (Система управления Генерального Заказчика), группа DCC Генерального Заказчика должна соответственно обновить папку и уведомить Подрядчика о выходе нового и / или обновленной редакции документа.

Все стандарты, процедуры и инструкции, перечисленные в Разделе 10.2, 10.3 и 10.4  применимы к Договору. Подрядчик и его Субподрядчики должны обязательно следовать требованиям этих документов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ (TS) ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ (ГОСТ) В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ

| MOG-EP-PIP-STD-0002 | Технический стандарт TS-02 Проектирование и материалы для изготовления трубопроводов |
| --- | --- |
| MOG-EP-PIP-STD-0003 | Технический стандарт - TS-03 - Изготовление, монтаж и испытание трубопроводов |
| MOG-EP-MET-STD-0012 | Технический стандарт - MOTS-12 Сварочные работы и неразрушающие испытания сварных швов |
| MOG-EP-ELE-STD-0010 | TS-10 - Электроустановки |
| MOG-FP-MET-STD-0034 | MOTS-34_Ред. 5.0 - Внешнее защитное покрытие стальных поверхностей |
| MOG-FP-INS-STD-0001 | TS-01_Ред. 4.0_Материалы и установка контрольно-измерительных приборов |
| MOG-FP-ELE-STD -0013 | TS-13_Ред. 5.0_Электрические, контрольные и кабели связи |
| ГОСТ 21924.0-84 | Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия. |
| ГОСТ 23279-2012 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
| ГОСТ 10354-82 | Полиэтиленовая пленка. Технические условия. |
| ВСН 012-88 | «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки» |
| СП РК 3.05-101-2013 | Магистральные трубопроводы |
| СТ РК ISO 13847-2012 | Промышленность нефтяная и газовая Системы транспортировки по трубопроводам Сварка трубопроводов. |
| СТ РК ISO 15612-2017 | Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов Аттестация путем принятия стандартной процедуры сварки Стандарт устанавливает правила организации, подготовки и производства сварочных работ. |

ПРОЦЕДУРЫ, ИНСТРУКЦИИ И РУКОВОДСТВА В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ

| KZ-FP-PRO-0008 | Подготовка исполнительных чертежей |
| --- | --- |
| KZ-FP-PRM-PRO-0002 | Процедура по контролю выполнения проекта для подрядчиков и поставщиков |
| KZ-FP-DOC-INS-0010 | MKDI: A-10 Нумерация технологических позиций |
| KZ-FP-CIV-PRO-0005 | Процедура - Общие проектные требования МОК к строительной части и расчету конструкций |
| KZ-EP-PRO-0003 | Процедура утверждения проектной документации |
| KZ-FP-PRO-0008 | Разработка основных исполнительных чертежей |
| KZ-FP-PRO-0007 | Процедура - Запрос на разъяснение по проектированию (TQ) и Запрос на разъяснение по строительству (SQ) |
| KZ-FP-PRO-0002 | ПРОЦЕДУРА – ЗАПРОС НА ОТКЛОНЕНИЕ |
| KZ-FP-PRO-0009 | ПРОЦЕДУРА – НЕСООТВЕТСТВИЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |
| KZ-PE-QUA-PRO-0012 | РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСПЕКЦИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ |
| KZ-FP-QUA-PRO-0017 | ПРОЦЕДУРА – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ |
| KZ-GO-OPS-PRO-0010 | ПРИЕМКА-ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ИНЖИНИРИНГА В ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ |
| KZ-MTC-SAP-PRO-0002 | Процедура по регистру оборудования |
| KZ-FP-MET-PRO-0001 | Инструкция по сварке и неразрушающему контролю |

ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

| No. | Document number | Document name |
| --- | --- | --- |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-BOM-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). SUMMARY BILL OF EARTHWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-CAL-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF SUPPORT SUPPT-3 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 4. ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION CONCEPT. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-CLR-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 2. GENERAL LAYOUT. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-3. SUPPORTS SUPPT-6, SUPPT-7.1-7.3. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30301 | OIL PIPELINE8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TRAYS FOR OIL PIPELINE 8" PK75+30.2 AND PK164+41.2. TRAYS, COVER SLABS LAYOUT. SECTIONS A, B |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CANAL UNDER THE ROAD FOR PK20+45.42, PK66+90.74 AND PK72+27.76. TRAYS, COVER SLABS LAYOUT. SECTIONS A, B |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CANAL UNDER THE ROAD FOR PK79+47.19, PK88+48.31, PK168+10.98, PK103+73.52, PK143+33.98 AND PK177+27.97. TRAYS, COVER SLABS LAYOUT. SECTIONS A, B |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30304 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. IDENTIFICATION MARK |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30305 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. IDENTIFICATION MARK |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30306 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. FIXED SUPPORT SUPPT-1. SUPPORTS SUPPT-2.1-2.3. SECTIONS. VIEWS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30307 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. SUPPORTS SUPPT-1.1, SUPPT-1.2. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30308 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-3. HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD. RACKS R1, R2. FOUNDATION F-1, F-2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30309 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. RK/PK 9, RK/PK 48, RK/PK 88, RK/PK 141, END/KT/PK 177. HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD. RACKS R1, R2. FOUNDATION F-1, F-2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30310 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN. SLAB Pm-1 FOR HEAT TRACING CONTROL UNIT BU-3. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30311 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN. SLAB Pm-2 FOR HEAT TRACING CONTROL UNITS BU-1 / BU-2. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30312 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT OF SLABS FOR HEAT TRACING CONTROL UNITS BU-1 / BU-2. PTS PAD AREA. SECTION A. DETAIL 1 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30313 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. FRAGMENT 3. SUPPORT SUPP-8. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-DWG-067-30314 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. RK/PK88. FENCING PLAN BU-2. VIEW. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30303 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-KEY-000-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-000-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). GRADING PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-000-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). CUT AND FILL PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS PLATE ARRANGING PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. OVERAL PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. SUPPORTS SUPPT-3, 3.1-3.3. SECTIONS. VIEWS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT 2. SUPPORTS SUPPT 3.5-3.11, FIXED SUPPORT SUPPT-4. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-3. SUPPORTS SUPPT-3.12-3.16, SUPPT-5. SECTIONS. VIEW A |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. AREA OF VALVE STATION. PLAN. SECTIONS. DETAIL. SUPPORTS |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LAY-067-30308 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN OF LOCATION OF THE FOUNDATION UNDER THE EL.HEATING CABINETS RK/PK 48, RK/PK 141 |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-CIV-LST-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-CAL-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF CONSTRUCTION PERIOD |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-DOC-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. PRELIMINARY PERIOD |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. PIG LAUNCHER AREA AT CGF. CONTROL UNIT (CU-1) |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. CONTROL UNIT (CU-2) |
|  | 641-KZ-DUCGF-CON-LAY-000-30303 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CONSTRUCTION ARRANGEMENT DESIGN. CONSTRUCTION LAYOUT PLAN. CONTROL UNIT (CU-3) |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-BLK-073-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. BLOCK DIAGRAM OF THE HEATING SYSTEM |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-BOM-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. BILL OF EQUIPMENT AND MATERIALS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-CAL-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF 0,4kV NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-CAL-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 7. ELECTRICAL DESIGN SOLUTIONS. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DAT-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. DATA SHEET FOR THERMAL HEATING PANELS TAG NO. DP-073-0105; DP-073-0106; DP-073-0107 |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DECISION FOR ELECTRICAL EQUIPMENT EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. FRAGMENT I. VIEW A |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF UNDEGROUND PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF UNDEGROUND PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-DWG-073-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL DRAWING. INSTALLATION OF ELECTRICAL HEATING OF PIPELINES |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-ISO-073-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL HEAT TRACING OF THE VALVE. ISOMETRIC DRAWING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-ISO-073-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL HEAT TRACING OF THE VALVE FROM THE TH-1...TH-6 THERMOSTATS. ISOMETRIC DRAWING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ARRANGEMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ROUTE OF THE CGF-OMS OIL PIPELINE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ARRANGEMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ROUTE OF THE CGF-OMS OIL PIPELINE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30300-03 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ARRANGEMENT OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE ROUTE OF THE CGF-OMS OIL PIPELINE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30301-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30301-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLACEMENT AND CONNECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE CGF |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30301-03 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLACEMENT AND CONNECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE CGF |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. HEAT TRACING CONTROL UNIT. EQUIPMENT PLACEMENT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. WELL SITE DGA 175/J9. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30304 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. WELL SITE DGA-175V/J9. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS. EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-018-30306 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS. EARTHING |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LAY-073-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. INSTALLATION OF HEAT TRACING END CAPS ON THE PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LST-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CABLE SCHEDULE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-LST-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW 8" OIL PIPELINE AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL LOAD LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. 10KV SWITCHGEAR TYPICAL SINGLE LINE DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PL-5 ELECTRIC HEATING CABINET. SINGLE LINE DIAGRAM. CORRECTIVE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-073-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-1 |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SLD-073-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SPC-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TECHNICAL SPECIFICATION FOR MODULAR TYPE CONTROL UNIT |
|  | 641-KZ-DUCGF-ELE-SPC-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TECHNICAL SPECIFICATION FOR UNDERGROUND PIPELINE ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEM |
|  | 641-KZ-DUCGF-ENV-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENVIRONMENT PROTECTION. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-ENV-LAY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LAYOUT DIAGRAM OF HAZARDOUS SUBSTANCE EMISSION SOURCES |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 1. GENERAL. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-DTA-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROJECT PASSPORT |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-LAY-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLOT PLAN. UTILITIES LAYOUT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-LAY-000-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PSU (EHT). PLOT PLAN. UTILITIES LAYOUT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-LAY-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLOT PLAN. UTILITIES LAYOUT PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-RPT-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SITE SURVEY REPORT |
|  | 641-KZ-DUCGF-GEN-TOR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TECHNICAL ASSIGNMENT |
|  | 641-KZ-DUCGF-HSE-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL DEFENSE AND MEASURES FOR PREVENTION OF EMERGENCIES. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-HSE-GEN-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL DEFENSE AND MEASURES FOR PREVENTION OF EMERGENCIES. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-HSE-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL DEFENSE AND MEASURES FOR PREVENTION OF EMERGENCIES. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-BLK-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CS BLOCK DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-BLK-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. BLOCK DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-CLR-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 6. COMMUNICATION SYSTEMS. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-CLR-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 5. PROCESS AUTOMATION. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DAT-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CS. INSTRUMENT DATASHEET. FIBRE-OPTIC CABLE DUOMA-CF-014-0001, DUCGF-CF-014-0010, DUCGF-CF-014-0011 |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DAT-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. INSTRUMENT DATASHEET. PRESSURE TRANSMITTER PIT-067-0038 |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DAT-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. INSTRUMENT DATASHEET. PRESSURE GAUGE PI-067-0035 |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DWG-067-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL INSTALLATION DRAWING. PRESSURE TRANSMITTER |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-DWG-067-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL INSTALLATION DRAWING. PRESSURE GAUGE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-ICD-014-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. PACKAGE (eht). TELECOM CABINET. TYPICAL DRAWING. INTERCONNECTION SCHEME |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. SITUATIONAL PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-03 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30301-04 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OVERALL FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT (SECTIONS) |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. CENTRAL GATHERING FACILITY. FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. CENTRAL GATHERING FACILITY. CONTROL ROOM. EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. WELL SITE DGA-175V/J9. FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. PSU (EHT) AREA. EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30307 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OMS. PACKAGE (eht). EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30309 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. SITE EHT. PACKAGE EHT. TELECOM CABINET. GENERAL VIEW |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-014-30315 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. MEASURING BAR. GENERAL VIEW |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LAY-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. CGF. INSTRUMENT EQUIPMENT LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LOP-067-30300 | OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. PRESSURE TRANSMITTER PIT-067-0038. INSTRUMENT LOOP DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LOP-067-30301 | OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. LEVEL TRANSMITTER LT-8901. INSTRUMENT LOOP DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-014-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. CABLE SCHEDULE |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-LST-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" CGF-OMS. GENERAL I/O SIGNALS LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-MTO-014-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. BILL OF EQUIPMENT AND MATERIALS |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-MTO-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. TPA. BILL OF EQUIPMENT AND MATERIAL |
|  | 641-KZ-DUCGF-INS-SCM-014-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. PACKAGE (eht). TELECOM CABINET. TYPICAL DRAWING. POWER SCHEME |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-CAL-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. CALCULATION OF LEAKAGE VOLUME OF THE NEW OIL PIPELINE LINEAR PART |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-CAL-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. DUNGA FIELD IN MANGISTAU REGION. PIPING STRESS ANALYSIS |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DAT-067-30303 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PIPING DATA SHEET INSTRUMENT ISOLATION SLIM LINE DOUBLE BLOCK & BLEED VALVE SDBB-067-0077, SDBB-067-0078, SDBB-067-0079 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DAT-067-30304 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PIPING DATA SHEET. BALL VALVE HV-067-0268 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DAT-067-30305 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PIPING DATA SHEET. DOUBLE BLOCK AND BLEED VALVE HV-050-0272 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30301-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROTECTIVE CASE FOR OIL PIPELINE PK33+61.98 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30301-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROTECTIVE CASE FOR OIL PIPELINE PK5+97.31 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TRAYS FOR OIL PIPELINE 8" PK75+30.2 AND PK164+41.2 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-DWG-067-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TYPICAL CROSSING OF OIL PIPELINE ACROSS THE MOTOR ROAD |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-050-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-2"-DO-050-0085-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-03 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-04 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30300-05 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0007-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0010-DD-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30305-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0008-1500RL-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-ISO-067-30305-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING ISOMETRIC. DUCGF-8"-OC-067-0008-1500RL-T |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-KEY-000-30300-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-KEY-000-30300-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. KEY PLAN. SECTIONS I, II, III |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LAY-067-30300-01 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PROCESS PIPING LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LAY-067-30300-02 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PROCESS PIPING LAYOUT. SECTIONS I, II. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LAY-067-30300-03 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. PROCESS PIPING LAYOUT. SECTION III. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. GENERAL DATA |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. FULL TIE-IN LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-LST-000-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. FULL PIPING SUPPORT LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-PIP-MTO-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PIPING MATERIAL TAKE-OFF |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK0 TO PK10 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK10 TO PK19+90 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-03 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK19+90 TO PK30 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-04 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK30 TO PK40 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-05 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK40 TO PK47 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-06 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK47 TO PK57 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-07 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK57 TO PK67+35 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-08 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK67+35 TO PK77 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-09 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK77 TO PK87 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-10 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK87 TO PK77 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-11 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK97 TO PK107 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-12 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK107 TO PK117 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-13 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK117 TO PK127 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-14 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK127 TO PK137 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-15 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK137 TO PK147 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-16 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK147 TO PK157 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-17 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK157 TO PK167 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-18 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK167 TO PK174 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30300-19 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE OF THE OIL PIPELINE FROM PK174 TO PK177+89.33 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE CROSS OF FLOWLINE OVER THE MOTOR ROAD PK5+97.31 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PLR-LAY-067-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN AND PROFILE CROSS OF FLOWLINE OVER THE MOTOR ROAD PK33+61.98 |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-CAL-036-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. HYDRAULIC ANALYSIS FOR EXPORT OIL PIPELINE. CALCULATION |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-CLR-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SECTION 3. PROCESS SOLUTIONS. EXPLANATORY NOTE |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-LST-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. LINE LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-PRO-PFD-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" FROM CGF TO OMS. PROCESS FLOW DIAGRAM |
|  | 641-KZ-DUCGF-SAF-DAT-000-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. EXPLOSION HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION. DATA SHEET. PART 2. LEAK SOURCE LIST |
|  | 641-KZ-DUCGF-SAF-HAZ-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. EXPLOSION HAZARDOUS ZONE |
|  | 641-KZ-DUCGF-STR-DWG-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. LAYOUT PLAN OF BUILDING STRUCTURES. FRAGMENT-1. WALKWAY W-1. FOUNDATION F-1. STAIR PLINTH SP-1. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. LAYOUT PLAN. SCALE 1:30 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30301 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30302 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30303 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30304 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30305 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30306 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30307 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30308 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30309 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30310 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30311 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30312 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30313 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30314 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30315 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. TOPOGRAPHIC OF PLAN. SCALE 1:2 000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30316 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. BEGINNING OF PLAN OIL PIPELINE 8" AND APPROACH PLAN FOCL CABLE. SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30317 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK0 TO PK10 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK168 TO PK177+38.21 SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30318 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF CROSSING ACROSS ROAD OF OIL PIPELINE 8" ON PK5+97.31. SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30319 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK10 TO PK19+90 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK158 TO PK168. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30320 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK10 TO PK19+90 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK158 TO PK168. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30321 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK30 TO PK40 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK138 TO PK148 SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30322 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF CROSSING ACROSS ROAD OF OIL PIPELINE 8" ON PK33+61.98 SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30323 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK40 TO PK47 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK131 TO PK138 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30324 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK47 TO PK57 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK121 TO PK131 SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30325 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK57 TO PK67+35. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK110+50 TO PK121. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30326 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK67+35 TO PK77. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK101 TO PK110+50. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30327 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK77 TO PK87. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK91 TO PK101. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30328 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK87 TO PK97 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK81 TO PK91. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30329 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK97 TO PK107 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK71 TO PK81. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30330 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK107 TO PK117. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK61 TO PK71. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30331 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK117 TO PK127 PLAN OF FOCL CABLE FROM PK51 TO PK61. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30332 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK127 TO PK137. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK41 TO PK51. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30333 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK137 TO PK147. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK31 TO PK41. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30334 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK147 TO PK157. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK21 TO PK31. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30335 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK157 TO PK167. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK11 TO PK21. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30336 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK167 TO PK174. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK4 TO PK11. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30337 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. PLAN AND PROFILE OF OIL PIPELINE 8" FROM PK174 TO PK177+89.33. PLAN OF FOCL CABLE FROM PK0 TO PK4. SCALE 1:2000 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30338 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. APPROACH OF PLAN OIL PIPELINE 8" AND BEGINNING OF PLAN FOCL CABLE. SCALE 1:500 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30339 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30340 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30341 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30342 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30343 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30344 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30345 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30346 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30347 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30348 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30349 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30350 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30351 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30352 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30353 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30354 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30355 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-DWG-000-30356 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEY. GEOLOGIC-LITHOLOGICAL COLUMNS. SCALE 1:100 |
|  | 641-KZ-DUCGF-SUR-RPT-000-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ENGINEERING SURVEYS |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-CAL-037-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CGF. CALCULATION OF FIXED SUPPORT SUPPT-1 |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30300-01 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. GENERAL PLAN. INTERPAD SUPPORTS. SUPPORT SUPPT-1, SUPPT-2 |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30300-02 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. UNIT TO CONNECTION AREA. PLAN. PIT P-1. FIXED SUPPORT SUPPT-1. SUPPORT SUPPT-2. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. INTERPAD SUPPORTS. SUPPORT SUPPT-1. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUOMA-CIV-DWG-037-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. FENCING PLAN BU-3, CTS. VIEW. SECTIONS. DETAILS |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-DAT-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. DATA SHEET FOR CTS-250/10/0.4KV |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-ISO-073-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. ELECTRICAL HEAT TRACING OF OIL PIPELINE FROM THE TH-7, TH-8 THERMOSTATS. ISOMETRIC DRAWING |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-LAY-018-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-LAY-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OMS. PLAN WITH POWER SUPPLY NETWORKS. EARTHING |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-LAY-018-30302 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CU-3 CONTROL UNIT. EQUIPMENT PLACEMENT PLAN |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-SLD-018-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-3 |
|  | 641-KZ-DUOMA-ELE-SLD-073-30300 | OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. SINGLE LINE DIAGRAM OF HEAT TRACING DISTRIBUTION BOARD IN THE CU-3 |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-014-30310 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CS. OMS. FIBER OPTICAL CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-014-30311 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS CS. CS. OMS. CONTROL ROOM. EQUIPMENT ARRANGEMENT PLAN & CABLE LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-067-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. INSTRUMENT EQUIPMENT AND CABLES LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-INS-LAY-067-30301 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8" AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. TPA. OMS. CONTROL ROOM. CABLES LAYOUT |
|  | 641-KZ-DUOMA-PIP-LAY-037-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. PROCESS PIPING LAYOUT ON OMS. DETAILS. SECTIONS |
|  | 641-KZ-DUOMA-SAF-HAZ-037-30300 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. EXPLOSION HAZARDOUS ZONE. OMS |
|  | DEM23-641-KZ-DUCGF-PRO-PID-067-00002 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CENTRAL GATHERING FACILITIES. P&ID. OIL EXPORT PIPELINE. DEMOLITION |
|  | MOD23-641-KZ-DUCGF-PRO-PID-067-00002 | CONSTRUCTION OF NEW OIL PIPELINE 8” AND FOCL CABLE FROM CGF TO OMS. CENTRAL GATHERING FACILITIES. PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM. OIL EXPORT PIPELINE. CONSTRUCTION |

| ЗАКАЗЧИК: ____________________________ | ПОДРЯДЧИК: _______________________________ |
| --- | --- |